## Blad1
1. Bakgrund och syfte Detta är ett underlag för uplägg av Trafikutredningar, som inkluderar Trafikförslag. I trafikkontorets verksamhet ingår framtagande av ett stort antal utredningar där slutmålet är ett Trafikförslag (åtgärdsförslag som berör gatuutformningen) samt dessutom ”rena” Trafikförslag. Trafikförslag ska tas fram såväl i samband med detaljplaner som i samband med trafikkontorets övriga utredningar och planeringsuppdrag och ska utgöra underlag för detaljprojekteringen. Kvaliteten på underlaget är viktig. Detta material ska fungera som ett verktyg vid framtagandet och omfattar upplägg av såväl hela Trafikutredningen som det däri ingående Trafikförslaget samt en integrerad checklista för kvalitetskontroll – så att erforderliga aspekter beaktas och Trafikutredningarna och Trafikförslagen håller en jämn nivå. Utredningen beskrivs utifrån trafikkontorets verksamhet samt angränsande verksamheter. Trafikkontoret är också samordnare av de ledningsåtgärder vid ombyggnation, vilka därmed ska beskrivas i Trafikutredningen/Trafikförslaget. För att Trafikutredningen/Trafikförslaget inte ska belastas av det för processen så viktiga underlagsmateralet, så som korta mötesanteckningar eller enskilda namn och telefonnummer, skrivs kontaktuppgifter och arbetsanteckningar (i samband med olika samråd) i checklistan som sen lämnas som bilaga till Trafikutredningen/Trafikförslaget. På så vis hoppas vi alltid ha ett ställe att skriva våra anteckningar på och att ingen information ska gå till spillo mellan processkedena.
2. Upplägg
2.1 Inledning
Upplägget och strukturen som visas under 2.2 ska ses om checklista över vad som ska vara med i Trafikutredningens/Trafikförslagets PM (benämns fortsättningsvis Trafikutredningen/Trafikförslaget). Huvudrubrikerna (BAKGRUND OCH SYFTE, FÖRUTSÄTTNINGAR,...) ska alltid finnas med i Trafikutredningen. De underliggande rubrikerna bör finnas med i större utredningar men i mindre omfattande utredningar behöver inte rubriksättningen följas exakt. Däremot är det viktigt att man går igenom alla punkterna. Är det ett PM för Trafikförslag, där tidigare utredningar finns som underlag, stryks huvudrubriken BESKRIVNING OCH ANALYS AV ALTERNATIV och underlaget till Trafikförslaget beskrivs under huvudrubriken FÖRUTSÄTTNINGAR. Till punkterna är det kopplat en formell checklista, vartefter varje punkt är kontrollerad bockas denna av. Till checklistan finns även en samråds-/kontaktlista. Delen TRAFIKFÖRSLAG och SAMRÅD-KONTAKTLISTA ska alltid skrivas ut separat och tillfogas Trafikutredningen/Trafikförslaget som en bilaga, men i vissa fall kan det vara motiverat att bifoga hela checklistan. Det innebär att kontaktuppgifter endast ska skrivas in i checklistan och inte i Trafikutredningen/Trafikförslaget.
I Trafikutredningen/Trafikförslaget ingår det att ta hänsyn till barns och äldres perspektiv, både vad det gäller förutsättningar och konsekvenser av trafikförslaget.
2.2 Verktyg för Struktur och innehåll i TRAFIKUTREDNINGAR
|  | UPPDRAG: |  | DNR: |  | BILAGA 3
Rubrik |  | Beskrivning av innehåll i PM | CHECKLISTA |  |  | EGNA ARBETSANTECKNINGAR - ANMÄRKNINGAR SAMRÅD/KORRESPONDENS
|  |  | JA | NEJ | EJ AKTUELLT
KONTAKTUPPGIFTER TILL BESTÄLLARE RESP KONSULT |  | Enligt rapportmall
Länk till Rapportmall för trafikutredningar (word)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING |  | Enligt rapportmall
BAKGRUND OCH SYFTE |  | • Beskriv vad som är bakgrunden till att projektet har kommit upp – sammanhang, beslut, …
• Beskriv syftet med projektet – nå mål, lösa problem,…..
FÖRUTSÄTTNINGAR |  | Under denna huvudrubrik beskrivs nuläge, utgångspunkter och andra förutsättningar, enligt kontrollpunkterna nedan.
• Översiktskarta med områdets läge redovisas. På kartan visas vägnamn och andra viktiga områdesnamn som det hänvisas till senare i texten.
Länk till beställningsblankett karta
- Visioner och mål |  | • Redovisa stadens mål som styr utformningen av trafiksystemet.
- Stadskaraktär |  | • Beskriv hur karaktären i området ser ut (kortfattat kring gestaltning) i utredningen.
|  | • Finns det något som symboliserar stadsdelen/området som bör beaktas i analysen och konsekvensbeskrivningen av åtgärdsförslaget (t.ex. grönområden, vatten,..)? Beskriv det i utredningen. Ägande/Ansvar behandlas under markfrågor nedan. • Finns det något som symboli | Ja | Nej | Ej aktuellt
- Trafiksystem |  | • Gör en övergripande funktionell beskrivning av hur den aktuella gatan/platsen ingår i nätet för; bil, kollektivtrafik, gång och cykel samt tung trafik.
• Beskriv större målpunkter som påverkar trafikflödet.
• Redovisa dimensionerande fordon och gatans sektion samt struktur.
• Beskriv vägvisning och trafikreglering i området (parkering, hastigheter, huvudled, mm). Kontrollera LTF:er (lokala trafikföreskrifter) . Kontroll av detaljer enligt "Checklista trafikreglering"
Länk till Lokala trafikföreskrifter: https://rdt.vv.se/rdt/
Länk till checklista; Trafikreglering
- Trafikdata |  | • Redovisa trafikflöden och hastigheter för bilar och tung trafik. Där det finns mätningar för gång och cykel redovisas även det (gör gärna uppskattning om det ej finns exakta siffror).
Länk till Trafikmängder på olika gator
• Redovisa vilket år som är dimensionerande och vad det innebär för trafikflödet.
• Redovisa etapper eller övriga händelser som har betydelse för trafikflödet.
- Tillgänglighet och framkomlighet |  | • Beskriv hur tillgängligheten och framkomligheten ser ut för; gångtrafikanter, cykeltrafikanter, funktionshindrade, kollektivtrafik och biltrafik. Tillgänglighet för cykel och funktionshindrade kontrolleras enligt checklistor(se separata kontrollpunkter nedan). Biltrafik bedöms utifrån trafikanalys (ev. beräkningar Capcal, Vissim), parkeringsmöjligheter och angöringsmöjligheter.
|  | • Kontroll av detaljer enligt "Checklista cykelplanering" |  |  |  | Länk till checklista; Cykelplanering
• Kontroll av detaljer enligt "Checklista tillgänglighet för funktionshindrade"
Länk till checklista; Tillgänglighet för funktionshindrade
- Trafiksäkerhet |  | • Redovisa olyckor genom uttag från STRADA. Underlaget används för analys av nuläget för trafiksäkerheten. |  |  |  | Länk till STRADA
• Redovisa konfliktpunkter - trafikmiljöns komplexitet och hastigheter beaktas.
• Redovisa hur sektionen ser ut. Var befinner trafikanterna sig, separering, osv….?
• Redogör för siktförhållanden på plasten.
- Trygghet |  | • Redovisa resultat från trygghetsvandring om sådan finns.
• Beskriv hur belysningsförhållandena är och upplevs på platsen.
• Beskriv platsen ur ett socialt perspektiv.
- Miljö |  | • Finns det miljöaspekter som ska beaktas? Då det finns behov ska miljöaspekter redovisas utifrån: - Hälsa; luftkvalitet, buller och vibrationer. Glöm ej maxvärdet för buller samt tänk även på om det kan förekomma mer lågfrekvent buller. - Klimat; CO2-utsläpp | Ja | Nej | Ej aktuellt
- Geoteknik |  | • Kontrollera hur markförhållandena ser ut med utgångspunkt från kartmaterial.
Länk till karta och/eller beställning?
- Kablar och ledningar samt belysning |  | • Redovisa befintliga kablar och ledningar. Begär uttag från samlingskartan men kolla också med Göteborg Energi (FLER?) om det finns t.ex. gasledningar som inte redovisas i samlingskartan.
Länk till samlingskartan
- Markfrågor |  | • För in vem som äger och förvaltar marken i utredningen?
|  | • Finns det arrenden och upplåtelser som berörs? Redovisa isf omfattningen i utredningen. | Ja | Nej | Ej aktuellt
|  | • Finns befintlig detaljplan? Redovisa omfattning i utredningen. | Ja | Nej | Ej aktuellt
|  | • Finns det andra exploateringar/arbeten i närheten som kan påverka projektet? Redogör för omfattning och på vilket sätt det kan påverka. | Ja | Nej | Ej aktuellt
• Redovisa kontaktpersoner som det hållits samråd med under rubriken SAMRÅD.
BESKRIVNING OCH ANALYS AV ALTERNATIV |  | • Samtliga alternativ; nollalternativ, bortvalda samt övriga, som skisserats beskrivs översiktligt med skisser, för- och nackdelar samt kostnader.
• Resonemang kring för- och nackdelar och de motiv som ligger bakom. Förslag pekas ut.
|  | UPPDRAG: | DNR: |  |  | BILAGA 3
Rubrik |  | Beskrivning av innehåll i PM | CHECKLISTA |  |  | ANMÄRKNINGAR SAMRÅD/KORRESPONDENS
|  |  | JA | NEJ | EJ AKTUELL
TRAFIKFÖRSLAG |  | • Det eller de förslag som prövas vidare i utredningen beskrivs mer utförligt med skisser och med text. Beskriv också gestaltningen.
KONSEKVENSER AV TRAFIKFÖRSLAG |  | Under denna huvudrubrik beskrivs konsekvenserna av Trafikförslaget, enligt kontrollpunkterna nedan.
- Visioner och mål |  | • Beskriv hur konsekvenser av trafikförslaget förhåller sig till gällande visioner och mål.
- Stadskaraktär |  | • Redovisa hur områdets karaktär förändras med det föreslagna Trafikförslaget.
- Trafiksystem |  | • Redovisa hur områdets karaktär förändras med det föreslagna Trafikförslaget.
|  | • Påverkas möjligheterna att nå större målpunkter? Jämför mot nollalt. | Ja | Nej | Ej aktuellt
|  | • Krävs fler parkeringsplatser (för cykel/bil) eller angöring och hur påverkar det i så fall befintlig parkeringssituation? Vem är huvudman för parkering? Ev. kontaktperson förs in under rubriken SAMRÅD | Ja | Nej | Ej aktuellt
Länk till kontaktlista
|  | • Påverkas angöring till befintlig verksamhet? (transformatorstationer, VA-anläggningar, ÅV-stationer,….) | Ja | Nej | Ej aktuellt
|  | • Är det aktuellt med förändringar av trafikregleringen? Kontroll av detaljer enligt "Checklista för Trafikreglering" | Ja | Nej | Ej aktuellt
Länk till checklista; Trafkreglering
|  | • Har avstämning gjorts med kommunens trafikregleringsansvarig av förslag till förändrad reglering? Kontakt förs in under SAMRÅD. | Ja | Nej | Ej aktuellt
Länk till kontaktlista
|  | • Är det aktuellt med förändringar av vägvisningen? | Ja | Nej | Ej aktuellt
|  | • Har ev vägvisningsändring stämts av med kommunens vägvisningsansvarige ? Kontakt förs in under SAMRÅD. | Ja | Nej | Ej aktuellt
Länk till kontaktlista
- Framkomlighet och tillgänglighet |  | • Åtgärdsförslagets påverkan på tillgänglighet, trafikflöden och hastigheter och tillgänglighet för gångtrafikanter, cykeltrafikanter, funktionshindrade, kollektivtrafik och biltrafik beskrivs. Tillgänglighet för cykel och funktionshindrade kontrolleras enligt checklistor(se separata kontrollpunkter nedan).
Biltrafik bedöms utifrån trafikanalys (ev. beräkningar Capcal, Vissim), parkeringsmöjligheter och angöringsmöjligheter. Redovisa som dygnsflöden där det är möjligt.
|  | • Kontroll av detaljer enligt "Checklista cykelplanering" |  |  |  | Länk till checklista; Cykelplanering
• Hur påverkas tillgängligheten för funktionshindrade? Åtgärder som ger möjligheter för funktionshindrade att kunna förflytta sig beskrivs. Kontroll av detaljer enligt "Checklista tillgänglighet för funktionshindrade"
Länk till checklista; Tillgänglighet för funktionshindrade
|  | • Finns det förutsättningar för att tillgänglighetssäkra gångpassager och övergångsställen? Se checklista tillgänglighet för funktionshindrade. | Ja | Nej | Ej aktuellt
|  | • Har aktuella fordons framkomlighet kontrollerats mha körspår? Infoga i sådant fall skisser i utredningen/trafikförslag | Ja | Nej | Ej aktuellt
- Trafiksäkerhet |  | • Beskriv hur åtgärdsförslaget har anpassats för att nå erforderlig trafiksäkerhet.
|  | • Kontrollera sikten. Se sikttriangel i Teknisk handbok. |  |  |  | Länk till Teknisk handbok (kap sikt i korsning)
|  | • Har gångpassager och övergångsställen säkrats? | Ja | Nej | Ej aktuellt
- Trygghet |  | • Redovisa vilka förändringar som åtgärden ger för tryggheten. Beskriv specifikt hur belysningen påverkar och hur det sociala perspektivet påverkas allmänt resp. specifikt för barn och äldre.
- Miljö |  | • Får förslaget någon påverkan på: - Hälsa; luftkvalitet, buller och vibrationer? - Klimat; CO2-utsläpp? Om "Ja", beskriv på vilket sätt. Om "Vet ej" beskriv om utredning beställts osv eller vad osäkerheten beror på. | Ja | Nej | Vet ej
|  | • Krävs bergsprängning? Om "Ja", beskriv i vilken omfattning. Om "Vet ej" beskriv om utredning beställts eller rekommenderas. | Ja | Nej | Vet ej
|  | • Finns risk för påverkan av grundvattennivån? | Ja | Nej | Vet ej
|  | • Påverkar markmiljön i området genomförandet av åtgärdena? Om "Ja", beskriv i vilken omfattning. Om "Vet ej" beskriv om utredning beställts eller rekommenderas. | Ja | Nej | Vet ej
- Geoteknik |  | • Påverkas de geotekniska förhållandena av åtgärdena? | Ja | Nej | Vet ej
|  | • Påverkar de geotekniska förhållandena genomförandet? | Ja | Nej | Vet ej
|  | • Krävs geoteknisk undersökning? | Ja | Nej | Vet ej
- Kablar och ledningar samt belysning. |  | • Har påverkan på befintliga kablar och ledningar beskrivits? | Ja | Nej | Ej aktuellt
|  | • Behöver större ledningsåtgärder utföras? Om osäkerhet råder beskriv den. Har avstämning gjorts mot ledningsansvariga? Kontakt förs in under SAMRÅD. | Ja | Nej | Ej aktuellt
Länk till kontaktlista
|  | • Har ledningar kontrollerats mot förslagets träd och belysningsstolpar mm.? | Ja | Nej | Ej aktuellt
|  | • Har avstämning gjorts mot belysningsansvarig? Behöver större belysningsåtgärder utföras? Kontakt förs in under SAMRÅD. | Ja | Nej | Ej aktuellt
Länk till kontaktlista
- Beläggningsfrågor |  | Har avstämning gjorts mot beläggningsplanen? Har kontakt tagits med beläggningsansvarig för samordning? Kontakt förs in under SAMRÅD. | Ja | Nej | Ej aktuellt
Länk till beläggningsplan
Länk till kontaktlista
- Markfrågor |  | • Krävs ändringar av befintlig detaljplan? Om "Ja", beskriv på vilket sätt. Om "Vet ej" beskriv vad osäkerheten beror på. Kontaktperson förs in under SAMRÅD. | Ja | Nej | Vet ej
|  | • Krävs servitut eller annan rätt för att kunna genomföra åtgärden? Med vem? Förs även in under SAMRÅD. Om "Vet ej" beskriv vad osäkerheten beror på. | Ja | Nej | Vet ej
|  | • Krävs bygglov? Om ja, för in kontaktperson under SAMRÅD. Om "Vet ej" beskriv vad osäkerheten beror på. | Ja | Nej | Vet ej
|  | • Krävs vattendom? Om ja, för in kontaktperson under SAMRÅD. Om "Vet ej" beskriv vad osäkerheten beror på. | Ja | Nej | Vet ej
|  | • Har kontroll gjorts om det finns några kända fornlämningar? En första kontroll kan göras med fornsök. Kontaktperson förs vidare kontakter förs in under SAMRÅD. | Ja | Nej | Ej aktuellt
Länk fornsök
TIDER |  | • Redovisa ev. förslag på tidplan för etappindelning av genomförande.
|  | • Finns tidsmässigt samband med andra projekt? Om "Ja", beskriv hur. Om "Vet ej" beskriv vad osäkerheten beror på. | Ja | Nej | Vet ej
KOSTNADER |  | • Enligt kostnadsbedömningsformulär. Redovisas i separat bilaga.
Länk till kostnadsbedömningsformulär + mall för mer detaljerad uppställning.
|  | • Är finansieringen klar? Om "Vet ej" beskriv vad osäkerheten beror på. | Ja | Nej | Vet ej
|  | • Ska någon faktureras? Om "Vet ej" beskriv vad osäkerheten beror på. Kontaktperson förs in under SAMRÅD. | Ja | Nej | Vet ej
SAMRÅD - KONTAKTLISTA
Organisation |  | Email och telefonnummer |  | Anmärkning (inkl datum för kontakt)
Namn
Def. TRAFIKFÖRSLAG:
En sammanfattande presentation och beskrivning av en åtgärd som berör gatuutformningen i framtagandet av såväl detaljplaner som i samband med trafikkontorets övriga utredningar och planeringarsuppdrag.
Ett Trafikförslag ska utgöra underlag för detaljprojekteringen.
Observera!
Anmärkningsrutan i checklistans första del ska i första hand fungerar som ett stöd under arbetets gång och inte komplettera Trafikutredningen eller Trafikförslaget. Dock kan det finnas undantag där det är relevant att dela med sig av materialet från den första delen också. All fakta som punkterna i checklistan medför, ska in i trafikutredningen eller trafikförslagets PM.
I den nedre delen - vid TRAFIKFÖRSLAGET - ska anteckningar som berör samråd och avstämningar, så som datum, kontaktperson och ämne, föras in. Denna del skrivs alltid ut och bifogas Trafikutredningen/Trafikförslaget. I Trafikutredningen/Trafikförslaget skrivs endast resultatet av samråden.
UTREDNINGSVERKTYGET - UVT 1.0
Ni har nu fått tillgång till den första upplagan av Utredningsverktyget (UVT 1.0). Det är det första steget i ett nytt arbetssätt med Teknisk Handbok som bas.
Det innebär att det finns delar i verktyget som fortfarande är under bearbetning. I möjligaste mån har vi försökt att beskriva det under respektive punkt nedan. Beskrivningarna presenteras i blå textrutor, likt denna. På samma sätt är det ännu bara ett fåtal kapitel i Teknisk Handbok tillgängliga för er i detta läget. Vår ambition är att vi ska lansera del för del och att ni ska få ha synpunkter på dem allt eftersom.
Lycka till med användandet och glöm inte att det är ett ARBETSMATERIAL!
Har ni synpunkter eller funderingar på materialet eller på Teknisk Handbok så tar vi tacksamt emot dessa. Välkomna att kontakta oss!
Kontaktuppgifter: christina.lundqvist@tyrens.se
Här pågår ett arbete där de för Göteborgs Stad övergripande visionerna och målen bryts ner på förvaltningsnivå.
En arbetsgrupp ska arbeta med fokus på stadskaraktär på olika sätt.. Gruppen kommer också att behandla trygghetsfrågor.
Målet är att få in några mer precisa checkpunkter som ger en bra övergripande nivå på vilka delar i stadskaraktären som ska behandlas i en trafikutredning och på vilket sätt de kan beskrivas.
Checklistan för trafikreglering är under bearbetning.
Trygghetsvandringar - kontakter ska tas för att komma vidare i frågan.
Belysningspolicy är under framtagande.
Sociala perspektiv kommer att behandlas i arbetsgruppen för Stadskaraktär.
Här pågår ett arbete med att försöka få fram kartmaterial på ett enklare och mer enhetligt sätt.
Här pågår ett arbete med att försöka få fram information på ett enklare och mer enhetligt sätt.
Här pågår ett arbete där de för Göteborgs Stad övergripande visionerna och målen bryts ner på förvaltningsnivå.
Checklistan för trafikreglering är under bearbetning liksom hela upplägget med texter och rutiner för trafikreglering och vägvisning.
Kontaktlistan för samråd är under bearbetning.
Kontaktlista för samråd är under bearbetning.
Rutiner och förutsättningar för framtida prognoser är under bearbetning.
Regler kring sikt är under bearbetning.
En arbetsgrupp ska arbeta med fokus på stadskaraktär på olika sätt.. Gruppen kommer också att behandla trygghetsfrågor.
Målet är att få in några mer precisa checkpunkter som ger en bra övergripande nivå på vilka delar i stadskaraktären som ska behandlas i en trafikutredning och på vilket sätt de kan beskrivas.
Trygghetsvandringar - kontakter ska tas för att komma vidare i frågan.
Belysningspolicy är under framtagande.
Sociala perspektiv kommer att behandlas i arbetsgruppen för Stadskaraktär.
Mall för detaljerad kostnadsuppställning håller på att tas fram..
Kontaktlista för samråd är under bearbetning.
Mer underlag, råd och riktlinjer kring vattendom ska tas fram.
Kryssruta 688
Kryssruta 689
Kryssruta 690
Kryssruta 691
Kryssruta 693
Kryssruta 694
Kryssruta 695
Kryssruta 696
Kryssruta 697
Kryssruta 698
Kryssruta 699
Kryssruta 700
Kryssruta 701
Kryssruta 702
Kryssruta 703
Kryssruta 704
Kryssruta 705
Kryssruta 706
Kryssruta 711
Kryssruta 712
Kryssruta 713
Kryssruta 714
Kryssruta 715
Kryssruta 716
Kryssruta 717
Kryssruta 718
Kryssruta 719
Kryssruta 720
Kryssruta 721
Kryssruta 722
Kryssruta 731
Kryssruta 732
Kryssruta 733
Kryssruta 734
Kryssruta 735
Kryssruta 736
Kryssruta 737
Kryssruta 738
Kryssruta 739
Kryssruta 740
Kryssruta 741
Kryssruta 742
Kryssruta 743