## Bruttodokumentöversikt
Dokumentöversikt | [5 empty] | TH 2CF
Projektbeteckning (TK:s Dnr och Projektnamn)
Denna översikt upprättad (datum)
Denna översikt reviderad (datum)
Beställare/Beställarens ombud
Projektör/Projekteringsledare
Byggledare
Slutbesiktningsdatum
Mall för dokumentöversikten redigeras av projektör och blir därmed "Dokumentöversikt, [Projektnamn]" TH-mall rev 2015-04-15 |  |  |  |  | Relationshandlingar döps enligt dnr+TH:2CE6 ex 76615-1001.pdf
TEKNISK DOKUMENTATION | Dokumentnamn (Dnr_xxx) | Bifogade Dokument | Datum | Mottagare | Format | Instruktion | Tid | Ansvarig
DOKUMENTÖVERSIKT
- projektanpassad dokumentöversikt |  | X |  | TK dok Entreprenör Byggledare | XLS+PDF | TH:2CF | 3v efter slutbes | Projektör
UNDERLAG TILL RELATIONSHANDLING/RELATIONSFIL
-avvikelser från bygghandling |  |  |  | Projektör via byggledare | DWG/annat | TH: 2D | 2v före slutbes. | Entreprenör
RELATIONSHANDLING (bygghandling som uppdaterats med underlag från entreprenören när projektet är genomfört)
- särskilda mät- och ersättningsregler |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
- administrativa föreskrifter |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
- prisatt mängdförteckning |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Byggledare
- mängdförteckning med besrkivande text/teknisk beskrivning väg, objektspecifik (OTBv) |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
- mängdförteckning med besrkivande text/tekniska beskrivning belysning, (OTBvu/belys) |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
- mängdförteckning med besrkivande text/teknisk beskrivning trafiksignal, (OTBvu/sign) |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
- mängdförteckning med besrkivande text/teknisk beskrivning spårväg, (TBspv) |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
-översiktsritning |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
-höjdplan |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
-ytskiktsplan |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
-längdprofil |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
-normalsektion |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
-ledningsplan |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
-signalplan |  |  |  | TK:IFS databas + TK dok | DWG+PDF | TH: 2CE5 | 3v efter slutbes | Projektör
-kabelplan |  |  |  | TK:IFS databas + TK dok | DWG+PDF | TH: 2CE5 | 3v efter slutbes | Projektör
-kabelschema |  |  |  | TK:IFS databas + TK dok | DWG+PDF | TH: 2CE5 | 3v efter slutbes | Projektör
-belysningsplan |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
- tvärsektion |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
-trafikanordningsplan |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
-spårritningar |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
-spårplan |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
-utsättningsplan |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AK och 2C | 3v efter slutbes | Projektör
- ritningsförteckning |  |  |  | TK dok | PDF |  | 3v efter slutbes | Projektör
- stolp- fundament och armaturtabell |  |  |  | TK dok | PDF | TH: 2BG | 3v efter slutbes | Projektör
- vägmärkesförteckning |  |  |  | TK dok | PDF |  | 3v efter slutbes | Projektör
- växtförteckning |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2CE2 | 3v efter slutbes | Projektör
RELATIONSFIL/MODELLFIL (underlag för revidering av olika kartverk och databaser)
- grundkartsförändringar |  |  |  | TK dok | DWG | TH:2DA | 3v efter godk slutbes. | Projektör
- väglinjeförändringar |  |  |  | TK dok | DWG | TH:2DA | 3v efter godk slutbes. | Projektör
- ledningskartförändringar |  |  |  | TK dok | DWG | TH:2DA | 3v efter godk slutbes. | Projektör
- trafikkartsförändringar |  |  |  | TK dok | DWG | TH:2DA | 3v efter godk slutbes. | Projektör
- spåranläggningsförändringar |  |  |  | TK dok | DWG | TH:2CF | 3v efter godk slutbes. | Projektör
- konstbyggnadsförändringar |  |  |  | TK dok | DWG | TH:2CF | 3v efter godk slutbes. | Projektör
- geotekniska förstärkningsåtgärder |  |  |  | TK dok | DWG | TH:2CF | 3v efter godk slutbes. | Projektör
- ytskiktsplan |  |  |  | P&N + TK dok | DWG | TH kap 2DF | 3v efter godk slutbes. | Projektör
- planteringsplan + ev. växtförteckning |  |  |  | P&N + TK dok | DWG | TH kap 2DF | 3v efter godk slutbes. | Projektör
ANLÄGGNINGSREGISTER
-checklista |  |  |  | Anläggningsregister via byggledare | DOC/PDF | TH kap 2DG | Syn inför slutbes | Entreprenör
-indata till anläggningsregister -spår |  |  |  | Anläggningsregister | DOC/PDF | TH kap 2DG | 6v efter slutbes. | Projektör
-indata till anläggningsregister -kontaktledning |  |  |  | Anläggningsregister | DOC/PDF | TH kap 2DG | 6v efter slutbes. | Projektör
-indata till anläggningsregister -signal |  |  |  | Anläggningsregister | DOC/PDF | TH kap 2DG | 6v efter slutbes. | Projektör
KONSTRUKTIONSBERÄKNINGAR
- hållfasthet |  |  |  | TK dok | PDF |  | 2v före slutbes | Projektör
- belysning |  |  |  | TK dok | PDF |  | 2v före slutbes | Projektör
-spår och kontaktledningar |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2CF1 | 2v före slutbes | Projektör
- geotekniska undersökningar |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2CF1 | 2v före slutbes | Projektör
UNDERHÅLLSDOKUMENTATION
Övertagandebesked
- gatudrift övertagandebesked |  |  |  | Funktionsentr. via TK | PDF | TH:2CF1/2CG3 | 2v före TK driftövertagande | Entreprenör
- trafiksignaler övertagandebesked |  |  |  | Funktionsentr. + Driftansvarig TK via byggledare | PDF | TH:2CG4 | Vid slutbes | Entreprenör
- gatubelysning övertagandebesked |  |  |  | Funktionsentr. + Driftansvarig TK via byggledare | PDF | TH:2CG5 | Vid slutbes | Entreprenör
- startbesked grönskötsel |  |  |  | P&N + byggledare | PDF | TH:2DF | 2v före slutbes | Entreprenör
Driftförändringar
-gatubelysning driftförändringar |  |  |  | Bel.databas via byggledare + TK doc | PDF | TH:2CG7 | Vid slutbes | Entreprenör
Skötselanvisningar
- leverantörspecifika |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2CF1 | Syn inför slutbes | Entreprenör
- projektörsspecifika |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2CF1 | 2v före klart förfrågund. | Projektör
- projektörsspecifika, gröna ytor |  |  |  | P&N | PDF | TH:2CF1 | 2v före klart förfrågund. | Projektör
Garanti
-garantisammanställning |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2CF1 | 2v före slutbes | Entreprenör
- garantibevis gröna ytor |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2CF1 | 2v före slutbes | Entreprenör
- garantibevis övrigt |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2CF1 | 2v före slutbes | Entreprenör
Produkter
-produktspecifikation |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2CF1 | 2v före slutbes | Entreprenör
-byggvarudeklaration |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2CF1 | 2v före slutbes | Entreprenör
KVALITETSÄKRING
Provtagningsresultat
- asfalt |  |  |  | TK dok | PDF | TH:3PA1 | Syn inför slutbes | Entreprenör
- betong |  |  |  | TK dok | PDF |  | Syn inför slutbes | Entreprenör
- geoprovtagning |  |  |  | TK dok | PDF | TBb/geo, TH:2CF1 | Syn inför slutbes | Entreprenör
Provningsprotokoll för trafiksignal
- trafiksignaler, provningsprotokoll |  |  |  | TK dok | PDF |  | Vid slutbes | Entreprenör
- trafiksignaler, detektorprotokoll |  |  |  | TK dok | PDF |  | Vid slutbes | Entreprenör
Fornlämningar
-rapport rörande fornlämningar |  |  |  | Tk Diariet | PDF | TH:2AH | Projektering | Projektör
MILJÖSÄKRING
- miljökonsekvensbeskrivning |  |  |  | Tk Diariet | PDF | TH:2CF1 | 2v före slutbes | Projektör
-anmälan av miljöfarlig verksamhet |  |  |  | Tk Diariet | PDF | Miljöförvaltningen |  | TK
-slutrapport om miljöfarlig verksamhet |  |  |  | Tk Diariet | PDF |  |  | TK
-miljöplan |  |  |  | Tk Diariet | PDF | TH:2CG1 |  | Entreprenör
Fornlämningar
-rapport rörande fornlämningar |  |  |  | Tk Diariet | PDF | TH:2AH | Projektering | Projektör
JURIDISKA DOKUMENT
- avtal, ex skötsel, drift, mm) |  |  |  | Tk Diariet | PDF | TH:2CF1 | 2v före slutbes | Projektör
- servitut |  |  |  | Tk Diariet | PDF |  | 2v före slutbes | Projektör
- väghållningsgränser |  |  |  | TK dok | PDF |  | 2v före slutbes | Projektör
- vattendommar |  |  |  | Tk Diariet | PDF |  | 2v före slutbes | Projektör
- bygglov |  |  |  | Tk Diariet | PDF |  | 2v före slutbes | Projektör
ÖVRIG PROJEKTDOKUMENTATION
- beslut om D&U-synpunkter |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2AJ1 | Projektering | Projektör
- projekteringsmöte |  |  |  | Tk Diariet | PDF | TH:2AA/2AC | Projektering | Projektör
- samordningsmöte projektering |  |  |  | Tk Diariet | PDF | TH:2AE | Projektering | Projektör
- uppstartsmöte |  |  |  | Tk Diariet | PDF | AF | 2v före slutbes | Entreprenör
- samordningsmöte entreprenör |  |  |  | Tk Diariet | PDF | AF | 2v före slutbes | Entreprenör
- byggmöte |  |  |  | Tk Diariet | PDF | AF | 2v före slutbes | Byggledare
- granskningsprotokoll, banarbete |  |  |  | Tk Diariet | PDF | TH:2CF1 | 2v före slutbes | Byggledare
- platsmöte då beställare ej närvarar |  |  |  | Tk Diariet | PDF | AF | 2v före slutbes | Byggledare
- bruktagande, spåranläggning |  |  |  | TK | PDF+DWG | TH:2CF1 | 2v före slutbes | Entreprenör
- arbetsbevis, trafiksignaler |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2CG8 | Vid slutbes | Entreprenör
- arbetsbevis, gatubelysning |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2CG9 | Vid slutbes | Entreprenör
- arbetsbevis, klottersanering, målning och klotterskydd |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2CG10 | Vid slutbes | Byggledare
- Slutrapport byggnadsverk |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2CF1 | 2v efter slutbes | Byggledare
- nöjdförklaring: ledningsäg, sidoentrep, markäg, fastighetsäg, funktionsentrep, P&N |  |  |  | Tk Diariet | PDF | AFC.163, AFC.713, AFG.85/TH:2CF1 | Före slutbes | Entreprenör
- syn inför slutbesiktning |  |  |  | Tk Diariet | PDF | TH:2CF1 | 2v före slutbes | Byggledare
- slutbesiktning/efterbesiktning |  |  |  | Tk Diariet | PDF | TH:2CF1 | 2v efter slutbes | Byggledare
- slutrapport byggnadsverk |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2CF1 | 1v efter slutbes | Entreprenör
- kostnadsuppföljning |  |  |  | TK dok | PDF |  | Efter slutbes | Byggledare
- resultat från tredjepartsinspektioner från stenbrott och produktionsanläggningar |  |  |  | TK dok | PDF | AFC.151 | 2v före slutbes | Byggledare
-arbetsmiljöplan |  |  |  | TK dok | PDF | TH:2CG2 | 2v före slutbes | Byggledare
Förkortningar
TK dok | Entreprenaddokumentation lagring
TK:IFS databas | Trafiksignaldata lagring
DWG | Filer i de här formatet bör även framställas som PDF för att tillgodose tillgänglighet för alla intressenter.
DOC | Microsoft Word eller RTF
XLS | Microsoft Excel
PDF | Adobe Acrobat alternativt DWF
Adresser (uppdateras vid behov)
TK dok | tkdok@trafikkontoret.goteborg.se
P&N | Park&Natur, Box 177, 401 22 GÖTEBORG
Övrigt
Projektören sammanställer all teknisk dokumentation som skall till TK dok och skickar till tkdok@tk.goteborg.se antingen via mail eller en fildelningsfunktion. Katalogstruktur se TH:2DA.
Dokument som entreprenören ansvarar för och har TK dok som mottagere lämnas till projektören via byggledaren.