| Trafikkontoret |  |
| --- | --- |

Dnr: xxxx/xx

Handling  6.1

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Totalentreprenad

Projektnamn

Daterad: xxxxx

Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till  AMA AF 12

Till användaren:

Mall daterad 2018-10-15

AF-mallen ska objektanpassas och gås igenom före upphandling.

Gul text projektanpassas eller tas bort.

Kursiv text är en anvisning som ska ersättas med  projektspecifik text.

Glöm  inte bort att AMA AF 12 är era bästa ”Råd och anvisningar”!

Innehållsförteckning	Sida

AF 	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	3

AFA	ALLMÄN ORIENTERING	3

AFA.1	Kontaktuppgifter	3

AFA.2	Orientering av objektet	4

AFA.3 	Förkortningar	5

AFA.4 	Begreppsförklaringar	5

AFB	UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER	8

AFB.1	Former mm för upphandling	8

AFB.2	Förfrågningsunderlag	8

AFB.3	Anbudsgivning	11

AFB.5	Prövning av anbudsgivare och anbud	13

AFD 	ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD	16

AFD.1 	Omfattning	16

AFD.2 	Utförande	26

AFD.3 	Organisation	32

AFD.4 	Tider	37

AFD.5 	Ansvar och avhjälpande	38

AFD.6	Ekonomi	39

AFD.7	Besiktning	42

AFD.8	Hävning	42

AFD.9	Tvistelösning	43

AFG	ALLMÄNNA ARBETEN OCH  HJÄLPMEDEL	44

AFG.1	Etablering av arbetsplats	44

AFG.2	Inmätning och utsättning	45

AFG.3	Skydd mm	45

AFG.4	Leverans, transport mm	46

AFG.7	Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten mm	46

AFG.8	Länshållning, renhållning, rengöring m m	46

Bilaga A Värdeminskningsavdrag för deformation på avloppsledning

Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12

# AF 	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

## AFA	ALLMÄN ORIENTERING

### AFA.1	Kontaktuppgifter

#### AFA.12	Beställare

Göteborg Stad Trafikkontoret

Box 2403

403 16 Göteborg

Besöksadress:  Köpmansgatan 20

Tel växel: 	031-365 00 00

##### AFA.121	Beställarens kontaktperson under anbudstiden

xxxx xxxx		Tel: 031-368 xx xx

E-post:	xx.xxxx@trafikkontoret.goteborg.se

#### AFA.15	Nätägare

Dessa uppgifter lämnas som upplysning utan förbindelse.

##### Va

Företag:  XXX	Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX	Tel:  XXX-XX XX XX

##### Värme

Företag:  XXX	Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX	Tel:  XXX-XX XX XX

##### Gas

Företag:  XXX	Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX	Tel:  XXX-XX XX XX

##### Kyla

Företag:  XXX	Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX	Tel:  XXX-XX XX XX

##### El

Företag:  XXX	Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX	Tel:  XXX-XX XX XX

##### Kommunikationsnät

Företag:  XXX	Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX	Tel:  XXX-XX XX XX

##### Kabel-TV

Företag:  XXX	Tel:  XXX-XX XX XX

Kontaktperson: XXX	Tel:  XXX-XX XX XX

### AFA.2	Orientering av objektet

#### AFA.21	Översiktlig information om objektet

Ange bakgrund/syfte och översiktlig objektspecifik information.

Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Social hänsyn är ett prioriterat mål inom Göteborgs stad. I den här upphandlingen ställs krav på social hänsyn. Se AFD.34

Mer information om social hänsyn finns även på www.socialhansyn.se.

#### AFA.22	Objektets läge

Ange objektspecifik information angående läget.

Arbetsområdets gränser framgår av förfrågningsunderlaget.

#### AFA.29 	Seriositet hos leverantör

Göteborgs Stad arbetar aktivt med att säkerställa att oseriösa leverantörer

inte har avtal med staden. I arbetet ingår en kontinuerlig uppföljning och

prövning av leverantörernas seriositet, bl.a. genom ett samarbete inom

Kunskapscentrum i Göteborgs stad.

I Kunskapscentrum ingår, förutom Göteborgs Stad, Polisen, Skatteverket,

Kronofogden, Länsstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen,

Kriminalvården, Tullverket, Åklagarmyndigheten och Försäkringskassan

och ett av målen för samarbetet är att identifiera otillbörligheter i samband

med upphandlingar och under avtalsperioden.

Vad ovan föreskrivits gäller även för eventuella underentreprenörer samt

underentreprenörers underentreprenörer o.s.v. i varje led.

### AFA.3 	Förkortningar

SÄO	=	Trafikkontorets säkerhetsordning för fasta ban-anläggningar

TH	=	Teknisk Handbok

TK	=	Trafikkontoret i Göteborg

TLI	=	Göteborgs Spårvägars trafikledningsinformation

TRI	=	Trafiksäkerhetsinstruktioner för spårvägstrafik i

Göteborg

Finns det fler förkortningar i projektet?

### AFA.4 	Begreppsförklaringar

Aktiv design

Aktiv design används för att under pågående byggprocess göra anpassningar av konstruktion och utformning. Justeringar gällande arbetshandlingar kan erfordras beroende på de osäkerheter rörande befintliga förhållandena som finns i tidiga skeden av processen eller då avvikelse mellan verkligheten och de redovisade befintliga förhållandena uppträder. Målet med aktiv design under pågående byggprocess kan också vara att möta oförutsedda händelser eller att ta fram effektivare lösningar och en bättre slutprodukt.

Verifikat

Verifikat utgörs av dokument vilka intygar att olika typer av kontroller såsom beräkningar, provningar, besiktningar eller arbeten och åtgärder i anläggningen m.m. utförts

Produktverifikat

Med produktverifikat avses dokumentation, upprättad av entreprenören

eller dennes underentreprenör eller annan av entreprenören anlitad

extern kontrollinstans, som verifierar den levererade eller utförda produktens

överensstämmelse med gällande entreprenadhandlingar avseende

produktens utformning, beskaffenhet och läge. Exempel på produktverifikat är

- Intyg från utförda kontroller, exempelvis protokoll från:

        - mätningar

        - materialprover

        - packningsprover

        - jämnhetprover

        - etc.

- Pålningsprotokoll

- Varudeklaration

- Besiktningsprotokoll

- Protokoll från provsprängningar

- Sprängjournaler

- Injekteringsprotokoll

- Bultprotokoll

- Relationsritningar

- Etc.

Funktionsverifikat

Med funktionsverifikat avses dokumentation, upprättad av entreprenören,

dennes underentreprenör eller annan av entreprenören anlitad extern kontrollinstans eller besiktningsman, som verifierar att anläggningens och dess delars funktionsstatus är i överensstämmelse med kraven i gällande entreprenadhandlingar.

Verifiering

Verifiering sker under projekterings- och byggskedet samt under garantitiden och har olika syften.

Verifiering under byggskedet och garantitiden sker genom kontroll och görs för att:

- kontrollera att byggnadsverk med byggdelar, anläggningskompletteringar samt installerade system och deras delar uppfyller ställda krav och entreprenörens utfästelser. Kontroll kan utföras som provning, beräkning eller besiktning utförd av entreprenören.

- kontrollera  att inbyggda material och varor uppfyller ställda krav och av entreprenören utlovade egenskaper. Kontrollen kan utföras av entreprenören, utgöras av tillverkarförsäkran, besiktning eller ske genom provning av oberoende godkänt organ eller ackrediterat provningsinstitut.

Verifiering görs också genom granskning och kontroll av handlingar för att:

- göra troligt att byggnadsverk med byggdelar och anläggningskompletteringar samt, installerade system och deras delar uppfyller ställda krav och av entreprenören utlovade produkt- och funktionskrav. Exempel på granskning av handlingar beställarens granskning av entreprenörens vägprojektering med tillhörande beräkningar och kontrollprogram med kontrollplaner. Exempel på kontroll av handlingar är Sektion Byggnadsverks kontroller av brokonstruktioner med tillhörande beräkningar och kontrollprogram. Entreprenörens kontroll av att gällande handlingar användas under byggskedet är också exempel på sådan kontroll.

Verifiering kategoriseras utifrån vem som utför kontrollen:

- Beställarens verifiering innebär att beställaren kontrollerar att entreprenörens verifikat är korrekta och att ställda krav och gjorda utfästelser kommer att uppfyllas.

- Entreprenörens verifiering innebär att entreprenören själv kontrollerar att ställda krav och gjorda utfästelser kommer att uppfyllas.

- Oberoende verifiering innebär att kontroll utförs av besiktningsman eller godkända eller ackrediterade provningsinstitut. Oberoende verifiering syftar till att kontrollera att entreprenörens verifikat är korrekta och att ställda krav och gjorda utfästelser är uppfyllda eller kommer att uppfyllas.

Olika sätt att kontrollera:

- Schemalagd kontroll: tidsbestämd i förväg och alla parter är informerade i förväg.

- Stickprovskontroll: tillkännages inte i förväg. Detta används främst av beställaren.

- Automatisk kontroll: pågår kontinuerligt genom automatisk övervakning av främst installationers funktion (larmövervakning)

## AFB	UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

För upphandlingen gäller lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller över / under tröskelvärdet.

### AFB.1	Former mm för upphandling

AFB.11	Upphandlingsform

Generalentreprenad

#### AFB.12	Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling

Upphandlingen genomförs  med urvals-/förenklat-/selektivt-/öppet- /förfarande enligt LOU.

#### AFB.13	Entreprenadform

Totalentreprenad.

#### AFB.14	Ersättningsform

Fast pris med indexreglering enligt AFD.614.

#### AFB.15	Ersättning för anbudsgivning

För anbudsgivning utgår ingen ersättning.

#### AFB.17	Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Upphandlingen genomförs under förutsättning att entreprenaden ryms inom planerad budget samt att erforderligt tillstånd eller myndighetsbeslut erhålls.

### AFB.2	Förfrågningsunderlag

#### AFB.21	Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag tillhandahålls digitalt på http://www.upphandlingar.nu/.

#### AFB.22	Förteckning över förfrågningsunderlag

*) = bifogas ej.

2	Ändringar av ABT 06 som finns upptagna i sammanställningen under AFD.111

3*) 	ABT 06

6	Förfrågningsunderlag

.1	Administrativa Föreskrifter (AF), daterad xxxx-xx-xx
inklusive bilagor

.2	PM

.3	Trafikförslag

.4*) 	Regler för avdrag och bonus vid beläggningsarbeten för Trafik-kontoret inom Göteborgs stad (TH kap 13PA1.1)

.5	Tekniska beskrivningar

.5.1   Geoteknik

.5.2    Befintliga ledningar

.5.3     Inmätningar

.5.4      Vägutrustningar

.6     	Timprislista för tillkommande arbeten 
Projektören hämtar mall i TH kap 12CA. Mallen ska projekt-anpassas

7	Övriga Handlingar

7.1*)	   Teknisk Handbok, TH, www.th.tkgbg.se  Version 18:2

7.2*)	Trafikkontorets Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken, daterad 2013-04-08), med följande generella ändring: ordet "byggherren" ändras till "entreprenören". 
( www.th.tkgbg.se)

7.3*)	”Trafikkontorets anvisning för allmänna avtalskrav avseende kvalitets- och miljöledning” (TH kap 13BA)

7.4*)	”Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018” inklusive ”Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader 2018” (TH kap 13BA)

7.6*)	”Riktlinjer för miljöbonus i trafikkontorets 
entreprenader” daterad 2018-04-16”. (TH kap 13BA)

7.7*)	Trafikkontorets SÄO inklusive TRI (TH kap 14BC2)

7.8*) 	TRVK Väg, Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion – 
TRV 2011:072

7.9*) 	TRV geo - Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner – TRV 2011:047

7.10*) 	TRVR Väg – Trafikverkets tekniska råd Vägkonstruktion – 
TRV 2011:073

7.11*) Jour- och beredskapslista (TH kap 13CB)

7.12*) Egenkontroll trafikanordningar (TH kap 13AB)

7.13*) Anteckning om utmärkning av tillfällig föreskrift (TH kap 13AB)

7.14*) Rutin för underrättelse till tillsynsmyndighet miljö (TH kap 13BB)

7.15*) ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaro-redovisning (www.id06.se).

7.16*)EBR kabelförläggning KJ 41

7.17   Trädvärdering, återplanteringskostnad

7.18*) Vitesmall (Alnarpsmodellen) för skador på träd se TH kap 13L.

Anbudsgivare är skyldig att före anbudsgivande kontrollera att samtliga handlingar i förfrågningsunderlaget har levererats.

#### AFB.23	Kompletterande förfrågningsunderlag

Eventuell komplettering av förfrågningsunderlaget publiceras senast 7 dagar före sista anbudsdag.

AFB.25	Frågor under anbudstiden

Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska vara skriftliga och vara beställaren tillhanda senast 10 dagar innan sista anbudsdag. Frågor ställs direkt genom upphandlingssystemet Visma TendSign (se AFB.39), alternativt med e-post till beställarens kontaktperson under anbudstiden enligt AFA.121. Svar publiceras senast 7 dagar före sista anbudsdag.

### AFB.3	Anbudsgivning

#### AFB.31	Anbuds form och innehåll

Anbudet ska avges skriftligen på svenska i elektronisk form genom Visma TendSign, se vidare AFB.39.

Samtliga anbudshandlingar ska vara läsbara i program från Microsoft Office-paketet alternativt i pdf-format.

Anbud får inte innehålla reservation eller annan förutsättning för anbudet som kan inverka på anbudssumman, dessa anbud kommer att förkastas.

Anbudsgivaren förutsätts att i sitt anbud ha tagit hänsyn till samtliga tilläggsskrivelser under anbudstiden.

Anbudssumman ska alltid avges i svensk valuta (SEK) exklusive mervärdeskatt. Reglering till följd av kursändring mellan svensk och utländsk valuta medges inte. Tullar, importavgifter och varuskatter ska i förekommande fall vara inräknade i anbudet.

I anbud ska anges uppgift om e-postadress till vilken underrättelse om tilldelningsbeslut ska skickas.

Anbud ska vara undertecknat av behörig företrädare.

I Anbud ska anges:

- Anbudssumman

- Anbudssummans fördelning per huvuddel/objekt enligt AFD.1

- ägarförhållanden och associationsform för det bolag, eller motsvarande, som kommer att genomföra uppdraget

- att anbudsgivaren har fullgjort sina skyldigheter avseende registrering för betalning av skatter och sociala avgifter

- entreprenörens ombud för entreprenaden enligt AFD.313

- vem som besvarar förfrågningar angående anbudet

- att anbudsgivaren har kvalitetssystem som uppfyller kraven enligt AFB.22, handling 7.3

- att anbudsgivaren har miljösystem som uppfyller kraven enligt AFB.22. handling 7.4

Till anbud ska bifogas:
        9. CV för projekteringsledare enligt AFB.52

10. CV för platschef enligt AFB.52

11. CV för arbetschef enligt AFB.52

12. Komplett ifylld med för branschen relevanta à -priser och samman-

räknad timprislista, AFB.22 handling 6.6

##### AFB.311	Huvudanbud

Huvudanbud ska avges helt enligt förfrågningsunderlaget.

AFB.313	Alternativa utföranden

Anbud med alternativa utförande godtas inte.

##### AFB.314	Kompletteringar till anbud

Före upphandling kan beställaren komma att begära följande uppgifter:

- uppgift om vilka underentreprenörer, som kan komma att anlitas

- förslag till tidplan

- förslag till betalningsplan

- intyg avseende registrering i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register (registreringsbevis)

- ansvarig byggarbetsmiljösamordnare för projektering  (BAS-P)

- ansvarig byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)

- intyg ur brotts- eller belastningsregister som styrker att uteslutningsgrund ej föreligger enligt 13 kap 1§ LOU.

Dessa uppgifter ska, om inte annat anges, lämnas skriftligt inom fem arbetsdagar efter anfordran.

#### AFB.32	Anbudstidens utgång

Framgår av annons.

#### AFB.33	Anbuds giltighetstid

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud i 90 dagar efter anbudstidens utgång. Anbudsgivare är inom denna tid bunden av anbudet även efter det att beställaren lämnat upplysning om tilldelningsbeslut till dess giltigt upphandlingskontrakt träffats.

#### AFB.39	Elektronisk anbudsgivning

Trafikkontoret tillämpar elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Visma TendSign. Anbud som lämnas på annat sätt, t.ex. i pappersformat, via fax eller e-post kommer inte att godtas.

För tillgång till Visma TendSign krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på https://www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda Visma TendSign för att lämna anbud.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support via e-post: tendsignsupport@visma.com. TendSign support har öppet vardagar kl. 07.00 – 17.00.

### AFB.5	Prövning av anbudsgivare och anbud

Anbudsprövningen genomförs i två steg. I första steget prövas att anbudsgivarna lämnat ett komplett anbud enligt AFB.31 samt uppfyller ställda krav enligt AFB.511 och AFB.52. De anbudsgivare som kvalificerat sig kommer att utvärderas i steg två enligt AFB.53

#### AFB.51	Uteslutning av anbudsgivare 

Anbudsgivare som ej uppfyller kraven enligt AFB.31, AFB.511 och AFB.52 utesluts.

Anbud som innehåller uppgift om att anbudsgivaren före antagandet vill klarlägga förutsättningarna för anbudet, samt anbud som innehåller egna antaganden, egna förutsättningar, reservationer eller motsvarande utesluts.

##### AFB.511	Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet

I samband med prövning av anbudsgivare kan beställaren komma att kontrollera förhållanden enligt LOU 13 kap. 1-3§§ gällande betalning av skatter, avgifter, brottslighet mm.

##### AFB.52	Prövning av anbudsgivares lämplighet

Anbudsgivaren ska:

- Vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register för sin bolagsform eller på annat sätt registrerad i de land där verksamhet bedrivs enligt landets regler om aktie-, handelsbolag- eller liknande register

- Vara registrerad för redovisning och betalning av moms och andra statliga avgifter/skatter.

- Vara registrerad för F-skattsedel. Inför tilldelning av kontrakt till utländsk anbudsgivare ska denne på anmodan kunna uppvisa svensk F-skattsedel (SKV4632).

- Visa sin förmåga att uppfylla ställda krav avseende kvalitet och miljö enligt AFB.22 handlingar 7.3.

- Ha sådan finansiell och ekonomisk styrka (uthållighet) som krävs för genomförandet av uppdraget. Trafikkontoret förbehåller sig rätten att kontrollera anbudsgivarens finansiella och ekonomiska styrka genom att kräva in årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning för de tre föregående åren eller på annat sätt trafikkontoret finner lämpligt, t ex ett kreditupplysningsföretag.

- Ha en projekteringsledare eller motsvarande som har minst 3 års yrkeserfarenhet av projekteringsarbete och erfarenhet som uppdragsansvarig från minst XX väg- och ledningsbyggnadsuppdrag varav ett av uppdragen ska omfatta ledning av en projekteringsorganisation.

- I sin projektorganisation ha en arbetschef eller motsvarande med minst XX års erfarenhet av liknande väg-, spår-, bro-, tunnel-, innerstadsprojekt.
Ange typ av projekt.

- I sin projektorganisation ha en platschef eller motsvarande med minst XX års erfarenhet i rollen samt minst xx års erfarenhet av liknande väg-, spår-, bro-, tunnel-, innerstadsprojekt. 
Ange typ av projekt.

Ovanstående styrks med relevant dokumentation, relevanta referenser och CV:n för kraven ovan.

#### AFB.53	Prövning av anbud

Det anbud som har lägst utvärderat pris kommer att antas.

Utvärderat pris = Anbudssumma + Summa av prissatt handling 6.6 
För att tydliggöra vad som menas med ”för branschen relevanta priser” har lägsta timpris angetts för transportfordon och maskiner (se AFB.31 pkt 12). Lägsta timpris används enbart i anbudsvärderingen då anbudsgivarens timpris är lägre. Anbudsgivarens timpris ska svara mot det som anges i AFD.611.

#### AFB.54	Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud

Så snart beslut om antagande av anbud fattats kommer samtliga anbudsgivare att underrättas med skriftligt tilldelningsbeslut.

Sådant meddelande om antagande av anbud, beställning eller annan accept av anbud är bindande för beställaren först om, och när, ingen talan förts mot upphandlingen i förvaltningsdomstol eller laga kraftvunnen dom föreligger. Om förvaltningsdomstol skulle besluta att upphandlingen ska göras om eller rättelse ska vidtas är accepten inte bindande. Vidare ska skriftligt avtal upprättas mellan parterna.

#### AFB.55	Sekretess för anbudshandlingar

När tilldelningsbeslutet har fattats är som regel samtliga handlingar som rör upphandlingen offentliga. Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap kan uppgifter bli föremål för sekretess endast i vissa fall.

Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbud bör därför:

- begära sekretess

- precisera vilka uppgifter som det begärs sekretess för

- precisera varför skada kan antas uppstå och vilka konsekvenser 
detta kan medföra

Eventuell sekretessprövning görs i enlighet med offentlighets- och sekretess-lagen. För att trafikkontoret i sin sekretessprövning ska kunna göra en säkrare bedömning krävs uppgifter enligt ovan. I annat fall saknas i regel förutsättningar för beslut om sekretess. I sådant fall kommer uppgifterna att lämnas ut.

## AFD 	ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD

### AFD.1 	Omfattning

Entreprenaden omfattar projektering/konstruktion samt utförande av lednings- mark- och gatuarbeten i enlighet med förfrågningsunderlaget. Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

Entreprenaden består av två huvuddelar:

- Huvuddel 1: XXXXXX

- Huvuddel 2: XXXXXX

#### AFD.11 	Kontraktshandlingar

Kontraktsspråket är svenska.

Beställarens blankett ”Beställning” gäller som kontrakt efter undertecknande av parterna.

##### AFD.111	Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07

Under nedanstående koder och rubriker förekommer ändringar av fasta bestämmelser i ABT06.

AFD.249  	Nyttjanderätt till handlingar m m

AFD.331  	Startmöte

AFD.611	Ersättning för ÄTA-arbeten

AFD.8	Hävning

#### AFD.113 	Ansvar för uppgifter

Se ABT 06 kap 1 § 6.

#### AFD.114 	Undantagna arbeten

Tryck- och täthetsprovning av tryckavloppsledning utförs av beställaren.

##### AFD.121 	Arbetsområdets gränser

Arbetsområdets gränser framgår av AFB.22. handling 6.3, ritning XXXX/XX-XXXX

##### AFD.122 	Syn före påbörjande av arbete

Entreprenören ska, före byggstart, gemensamt med beställarens ombud utföra

syn av samtliga områden och delar, som berörs av entreprenaden.

Entreprenören kallar till syn senast vid startmöte.

Entreprenören svarar för dokumentation genom protokoll, kompletterat med digitala fotografier.

Respektive part står för sina kostnader.

#### AFD.13 	Förutsättningar

Visst arbete såsom uppsättande av vägmärken kan komma att ske utanför arbetsområdet.

##### AFD.131 	Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

Sidoentreprenader under kontraktstiden:

Planteringsarbeten som utförs av park- och naturförvaltningen framgår av handlingen. Kontaktperson xxx xxx

Intagning och utplacering  av papperskorgar typ Robin utförs av 
park- o naturförvaltningen.

Kontaktpersoner enligt TH kap 12AD1, Kompetens ”Papperskorg typ Robin” (Intagning och utplacering).

Väderskydd på prefabricerad betongplatta som Västtrafik tillhandahåller

Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 12AD1, Kompetens ”Hållplatsutrustning” (Intagning och utplacering)

Kretslopp och vatten kontaktas gällande hushållsavfallsinsamlingen från fastigheterna. 
Kontaktpersoner enligt TH kap 12AD1, Kompetens ”Hushållsavfall”.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) kontaktas gällande 
återvinningsstationer. 
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 12AD1, Kompetens 
”Återvinningsstationer”.

Projektören hämtar kontaktuppgifter för aktuellt delområde enligt TH kap 12AD1, Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer.

Klotterskydd utförs av beställaren utsedd entreprenör
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 12AD1, Kompetens ”Klotter”

Kretslopp och vatten utför inkoppling av ny vattenledning på befintlig vattenledning.

Avrop ska ske senast fyra veckor innan önskad inkoppling. Vid inkoppling på dimension 400 mm eller större ska avrop ske senast sju veckor innan önskad inkoppling.

Kontrollera med respektive nätägare vem som gör inkoppling på befintlig 
anläggning.

Kretslopp och vatten ska avropas för TV-inspektion av självfallsledning senast 10 arbetsdagar innan önskad inspektionsdag.

Drift och underhåll av gatubelysning intill arbetsområdet utförs av xxxxxxx. Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 12AD1, Dokumentet ”Drift- och funktionsentreprenörer för trafikkontorets-, park- och naturförvaltningen samt Västtrafiks anläggningar”

Drift och underhåll av gator och vägar intill arbetsområdet utförs av xxxxxxx. Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 12AD1, Dokumentet ”Drift- och funktionsentreprenörer för trafikkontorets-, park- och naturförvaltningen samt Västtrafiks anläggningar”

Drift och underhåll av spårväg intill arbetsområdet utförs av xxxxxxx. 
Projektören hämtar kontaktpersoner i TH kap 12AD1, Dokumentet ”Drift- och funktionsentreprenörer för trafikkontorets-, park- och naturförvaltningen samt Västtrafiks anläggningar”

##### AFD.132 	Arbetstider

Särskilda arbetstider framgår av AFB.22  handling 7.2 (Blå Boken kap 3.2.1 samt bilagor F och G).

Öppna kabelschakter och dylikt inom terminal- eller hållplatsområde ska utföras nattetid för undvikande av störningar för kollektivtrafiken

##### AFD.133	Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet

Projektören ska lista verksamheter som kan påverkas av projektet.

Nätägare enligt AFA.15 ska medges möjlighet att utföra arbeten på sina 
ledningar.

##### AFD.134 	Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader

För arbete som berör befintliga ledningar och system, som ska vara i drift under entreprenadtiden, gäller respektive ledningsägares bestämmelser. Se TH kap 12AE1.

##### AFD.135 	Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik

Det är i beställarens intresse att trafikstörningar minimeras. Särskild vikt ska läggas vid tillfälliga trafiklösningar under entreprenadtiden.

Trafikmängd, årsmedelvardagsdygnstrafik (ÅMVD), 
för gata XXX är: XXX
för cykelbana XXX är: XXX
för gångstråk XXX är: XXX

Om kollektivtrafiken blir berörd ska Västtrafiks operativa trafiksamordning kontaktas, se TH kap 12AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”). Följande ledtider gäller:

- Hållplatsflytt på samma gata/väg som hållplatsen normalt ligger på: 5 arbetsdagar.

- Hållplatsflytt till annan gata/väg fast där ändring av linjedragning ej behöver ske eller indragning av hållplats: 15

arbetsdagar

- Hållplatsflytt eller annan förändring som innebär att ändring av
 linjedragning behöver ske: 20 arbetsdagar.

Kontakt avseende busstrafik ska tas med Västtrafiks trafikplanerare, se TH kap 12AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”).

Vid behov av föreskrift, till exempel hastighetsbegränsning, ska entreprenören lämna särskild ansökan till LTF@trafikkontoret.goteborg.se, se TH kap 13AB.

Samtliga entréer och infarter ska vara tillgängliga under hela entreprenadtiden.

Entreprenören ansvarar för att lastning och lossning kan ske till samtliga verksamheter under entreprenadtiden. Entreprenören ska ha beredskap för att vara behjälplig vid lastning och lossning.

Sophantering ska kunna utföras på ett effektivt sätt under hela entreprenadtiden.

Parkering av fordon utan tillstånd från trafikkontoret får inte förekomma inom arbetsområdet

Från entreprenadens början till slutbesiktning svarar entreprenören för underhållet av befintliga ytor inom arbetsplatsen som inte avlämnats och tas i bruk före slutbesiktning. Med arbetsplats menas här område, som i längsled begränsas av författningsenligt uppsatta varningsmärken för vägarbeten samt arbetsområde.

Entreprenören ska tillse att ytor upplåtna för trafik hålls rena från sten- och lerspill samt att skador orsakade av entreprenören omedelbart repareras. Entreprenören svarar dessutom för erforderlig skyltning, avstängning, stängsel med mera som ska, eller behöver utföras.

På vägar och gator upplåtna för allmän trafik ombesörjer driftentreprenören vintertid på beställarens uppdrag utmärkning av vägbanan/körbanan, snöplogning, saltning och sandning i samma utsträckning som på anslutande vägar/gator.

När räddningstjänstens framkomlighet kan komma att påverkas ska Räddningstjänsten Storgöteborg kontaktas se TH kap 12AD1 (Kompetens ”Räddningstjänsten”).

##### AFD.136 	Förutsättningar med hänsyn till spårtrafik

Arbetsområdet kommer under entreprenadtiden att beröras av spårvagnstrafik. Spårtrafiken ska kunna passera arbetsområdet med minsta möjliga störning under entreprenadtiden.

Entreprenören ska samråda med Västtrafiks operativa trafikplanerare, se TH kap 12AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”)

Om kollektivtrafiken blir berörd ska Västtrafiks trafiksamordning tel: 031-732 12 14 kontaktas. Följande ledtider gäller:

- Hållplatsflytt på samma gata/väg som hållplatsen normalt ligger på: 5 arbetsdagar.

- Hållplatsflytt till annan gata/väg fast där ändring av linjedragning ej behöver ske eller indragning av hållplats: 15 arbetsdagar

Hållplatsflytt eller annan förändring som innebär att ändring av linjedragning behöver ske: 20 arbetsdagar. Kontakt avseende busstrafik ska tas  med Västtrafiks trafikplanerare, se TH kap 12AD1 (Kompetens ”Kollektivtrafik”).

#### AFD.137	Förutsättningar med hänsyn till sjöfart

#### AFD.14 	Skydds- och säkerhetsföreskrifter m m

Arbeten ska bedrivas i enlighet med säkerhetsbestämmelser i AFB.22 handling 7.2 (Blå Boken).

##### AFD.142 	Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg

Entreprenören ska ha jourtjänst dygnet runt för gatu-/vägtrafiken genom arbetsplatsen samt för alla driftåtgärder.

##### Åtgärder för en säker arbets- och trafikmiljö vid utförande av arbetet ska redovisas i trafikanordningsplan och/eller beskrivning. Entreprenören ska ha jourtjänst avseende trafikanordningar och framkomlighet.

En förutsättning för att få påbörja arbetena är att alla av entreprenören upprättade trafikanordningsplaner granskats av beställaren. Detta fritar inte entreprenören från ansvar. Trafikanordningsplanen ska alltid finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

##### AFD.143       Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till spår

Entreprenören ska tillhandahålla personal som är utexaminerad enligt gällande TRI (Trafiksäkerhetsinstruktion för spårväg Göteborg).

Säkerhetsåtgärder för arbete i, eller farlig närhet av, spår enligt Blå Boken kap 3.3 ska redovisas på Startmötet, se AFD.331.

Krav på spårgående maskiner framgår i TRI kap 5.

Bestämmelser i, eller farlig närhet av, spår framgår av TRI kap 7.

Entreprenören ska tillhandahålla behörig säkerhetsledare, enligt AFB.22 handling 7.2.

Entreprenören ska tillhandahålla behörig bevakare, enligt AFB.22 handling 7.2.

#### AFD.15	Varor m m

Massor från objektet som inte kan placeras i väglinjen, i bullervallar, terrängmodelleringar eller som fyllning för vegetationsyta eller på annat sätt kan användas i projektet är överblivna massor som ska köras till sidotipp anskaffad av entreprenören.

Miljöfarliga massor, material eller varor ska köras till därför avsedd och av 
beställaren/entreprenören anskaffad deponi som godkänts av myndighet.

##### AFD.151	Varor från entreprenören

Entreprenören ska upphandla material och varor med ABM 07 som avtalsvillkor.

Vid entreprenörens eventuella obestånd ska beställaren kostnadsfritt ha rätt att överta ingångna avtal.

Entreprenören ska hålla en förteckning med namn och mängd över de material och varor som byggs in och redovisa denna vid anmodan.

Entreprenören ska under avtalsperioden, kunna visa att natursten producerats/bearbetats under förhållanden som är förenliga med ILO:s åtta grundläggande internationella konventioner, konventioner med särskild hänsyn till säkerhet och arbetsskydd (170, 155 och 148), FN:s barnkonvention 32, FN:s deklaration mot korruption samt lokalt arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt.

Entreprenören är skyldig att under hela avtalstiden kunna redovisa på vilket sätt man arbetar för att detta ska kunna säkerställas och till beställaren/beställarerepresentant ge möjlighet till revision på plats hos leverantör/underleverantör. Entreprenören ska också kunna visa var stenen bearbetats/producerats.

Entreprenören ska så snart som möjligt, dock senast två veckor innan stenleverans, lämna:

- Information om var stenen bearbetats/producerats (företagsnamn, adress och kontaktuppgifter till ansvarig person på anläggningen). Uppgifter ska visas för alla led av entreprenörens underleverantörer, från råvara till bearbetning.

- Dokumentation från fullständig inspektion av aktuella stenbrott och bearbetningsanläggningar. Med fullständig inspektion avses inspektion innehållande visuell kontroll av produktionsanläggningar, genomgång och kontroll av dokument samt intervjuer med ledning och anställda på plats. Inspektionerna ska vara genomförda av oberoende tredjeparts inspektionsföretag och ej äldre än två år. 
Dokumentationen ska också innehålla underleverantörers kommentarer till funna avvikelser och tillhörande förbättringsplan.

Om inspektionen visar mycket allvarliga avvikelser i form av barnarbete eller tvångsarbete äger beställaren rätt att ej ta emot stenleverans från aktuellt stenbrott eller stenbearbetningsanläggning. Dessa former av avvikelser utgör också grund för hävning av avtal.

Om inspektionen visar allvarliga avvikelser inom hälsa och säkerhet (där risk för skada eller bestående men finns) eller mer än tio allvarliga avvikelser totalt inom hälsa, säkerhet, löner, arbetstider och dokumentation, krävs särskild förbättringsplan och ny inspektion inom tre månader.

##### AFD.152	Varor eller arbeten från beställaren

Tillfälliga inkopplingar, pluggningar eller dylika arbeten på befintliga  vattenledningar i drift utförs av beställaren på entreprenörens bekostnad.

Tillfällig vattenförsörjning till abonnenter genom slangning utförs av beställaren. Entreprenören ska i samråd med beställaren upprätta plan för slangning. Behov av slangning ska meddelas beställaren minst tio arbetsdagar innan önskad slangning.

Täthetsprovning, klorering och vattenprovtagning av vattenledningar utförs och bekostas av beställaren en gång. Entreprenören gör anmälan till beställaren tio arbetsdagar innan önskad provtryckning och provtagning. Erforderligt material för provning samt montering av densamma tillhandahålls av entreprenören. Se standardritning 5501. Samtliga armaturer ska vara synliga och tillfälligt markerade.

Om godkänt resultat inte erhålls vid första täthetsprovningen och/eller vattenprovtagningen, ska entreprenören bekosta alla ytterligare erforderliga åtgärder och provningar för att erhålla godkänt resultat.

Beställaren beställer och bekostar tv-inspektion av självfallsledningar, samt deformationskontroll av självfallsledningar av plast i samband med tv-inspektionen. Avrop ska ske senast tio arbetsdagar innan önskad inspektionsdag. Tv-inspektion och deformationskontroll bekostas en gång per ledningssträcka, om kraven inte uppfylls ska entreprenören bekosta alla eventuella nya tv-inspektioner och deformationskontroller efter åtgärd är utförd på underkända ledningar.

##### AFD.1522	Varor som tillhandahålls

Kretslopp och vatten tillhandahåller:

-Avstängningsventiler. Vid dimension DN400 och större är alla ventiler flänsade, vid mindre dimensioner kan olika anslutningar väljas. För tillhandahållna ventiler gäller att ventil, garnityr och betäckning ingår i det som tillhandahålls, men packning, bult, bricka, mutter och eventuell förankring ingår inte i det som tillhandahålls.

-Brandposter, där brandpost, trumma och betäckning ingår i det som tillhandahålls, men eventuell packning, bult, bricka, mutter och förankring ingår inte i det som tillhandahålls.

-Rött märkband med text AST för markering av tryckavloppsledning.

-Monteringsboxar.

-Kompletta betäckningar till brunnar.

Tillhandahållna varor ska hämtas av entreprenören på beställarens förråd på Tackjärnsgatan 1 på Ringön.

Avrop av tillhandahållen ventil, brandpost eller AST-band ska ske senast tio arbetsdagar innan önskad hämtningsdag. Vid tillhandahållen ventil eller monteringsbox i dimension 400 mm eller större ska avrop ske senast sex veckor innan önskad hämtningsdag. Avrop av betäckningar ska ske senast fyra veckor innan önskad hämtningsdag.

Samordning ska göras med skrivningar i Mängdförteckning med beskrivande text

##### AFD.158	Utveckling av varor och metoder

Trafikkontoret ser med fördel att befintligt material kan återanvändas i projektet förutsatt att kvalitets- och estetiska krav uppfylls.

##### AFD.161 	Tillstånd från myndigheter

Beställaren ombesörjer bygglov med undantag av  AFG.16

I enlighet med ordningslagen (SFS 1993:1617) erfordras polismyndighetens tillstånd för ianspråktagande av allmän platsmark exempelvis för uppställning av arbetsbodar, byggupplag och dylikt. Samtliga uppställningskostnader tas av entreprenören. Detta gäller enbart för etablering utanför anvisat arbetsområde.

Med anledning av ovanstående ska därför vid varje tillfälle ansökan göras hos polismyndigheten. Trafikkontoret vill göra entreprenören uppmärksam på att avgift ska erläggas för ianspråktagen yta (disposition) i enlighet med kommunfullmäktigehandling 1994:236. För entreprenör med generellt tillstånd från polismyndigheten angående ställning av arbetsbodar gäller särskilda villkor.

Entreprenören ansöker och bekostar erforderliga tillstånd.

##### AFD.163 	Överenskommelser m m

Entreprenören ska före slutbesiktning överlämna skriftligt intyg att mellanhavanden med ägare till grannfastighet, annan markägare, väghållare o.d. har reglerats.

##### AFD.171 	Anmälningar till myndigheter

Efter samråd med beställaren ska entreprenören ansöka om att få utföra bullrande nattarbeten (22.00-07.00) till trafikkontorets planeringsledare, se TH kap 12AD1 (Kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar” och/eller ”Planeringsledare spårsäkerhet”). Vid planerade nattarbeten ska detta vara klart senast två veckor innan.

Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket ombesörjes av beställaren. Entreprenören ska lämna underlag till anmälan.

Entreprenören ska underrätta tillsynsmyndighet vid oförutsedda händelser enligt 6§ förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) samt vid påträffande av föroreningar i mark enligt 10kap 11-13§§ miljöbalken, se rutin för underrättelse i TH kap 13BB.

Om entreprenören bedriver arbetet på sådant sätt att andra myndigheters ansvarsområde påverkas, har entreprenören skyldighet att underrätta samt begära eventuella tillstånd hos berörd myndighet.

##### AFD.172 	Anmälningar till beställaren

Vid arbete på längre sammanhängande övertid ska beställarens ombud informeras därom senast kl 12.00 dagen före planerad start.

Under entreprenadtiden ska jour- och beredskapslista upprättas enligt TH kap 13CB,  för att entreprenören ska kunna åtgärda uppkomna situationer på arbetsplatsen under icke arbetstid. Gällande jour- och beredskapslista ska därefter  skickas till:

- Beställaren

- 365 00 00 Göteborg stads kontaktcenter

- Trafik Göteborg

Uppdaterad jour- och beredskapslista ska läggas in i starttillståndet i Nystart 
under fliken dokument (TH kap 13AA1).

Uppsättning av vägmärken enligt vägutrustningsplan ska anmälas till trafikkontoret av entreprenören. Detta enligt kontaktlista TH kap 12AD1, kompetens ”Vägutrustning” i skede Utförande.

#### AFD.181	Tillsyn och kontroll enligt PBL

#### AFD.1811	Kontrollplan enligt PBL

#### AFD.1812	Kontrollansvarig enligt PBL

#### AFD.1813	Samordning av kontrollansvariga enligt PBL

#### AFD.1831	Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan ska vara upprättad innan byggarbetsplatsen etableras. Den som är byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering svarar för att arbetsmiljöplan upprättas (se TH kap 12CG2), och den som är byggarbetsmiljösamordnare för utförande svarar för att arbetsmiljöplanen anpassas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar. Arbetsmiljöplanen anslås i byggbod före byggstart. Arbetsmiljöplan behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, med gällande ändringar.

#### AFD.1832	Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)

#### AFD.1833	Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)

#### AFD.1834	Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering är xxxxxxx

Byggarbetsmiljösamordnaruppgiften får inte överföras till annan utan beställarens skriftliga medgivande.

#### AFD.187	Registrering enligt elsäkerhetslagen

Den som ska utföra elinstallationsarbete ska vara auktoriserad i enlighet med 20 § elsäkerhetslagen (2016:732), vilket ska framgå av register hos Elsäkerhetsverket.

Elinstallationsföretag ska på begäran av beställaren visa upp sitt egenkontrollprogram.

#### AFD.189	Föreskrifter i anslutning till antidiskrimineringslagstiftningen

Beställaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om företrädare för eller anställd hos entreprenören blir dömd för olaga diskriminering eller om entreprenören tvingas betala skadestånd enligt antidiskrimineringslagstiftningen eller annan svensk lag om förbud mot diskriminering.

Entreprenören ska kräva samma utfästelser av den som entreprenören kan komma att anlita som underentreprenör.

### AFD.2 	Utförande

##### AFD.221	Kvalitetsledning

Entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt AFB.22 handling 7.3.

AFD.222	Miljöledning

Entreprenören ska ha ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt AFB.22 handlingar 7.3, 7.4 och 7.6.

###### AFD.224 	Entreprenörens kvalitets– och miljöplan

Entreprenören ska vid startmötet, AFD.331, överlämna en projektspecifik kvalitets- och miljöplan till beställaren.

Entreprenören ska i kvalitetsplanen redovisa följande specifika kvalitetspåverkande aktiviteter:

- Organisation, med kvalitetsansvarig

- Information

- Kontrollprogram/Egenkontroll inkl checklistor

- Dokumentation

Den ska redovisa vilka metoder och rutiner som kommer att tillämpas för:

Befintliga anläggningar:

- Utsättningskontroll

VA-ledningar:

- Kontroll av utsättning

- leverans- och mottagningskontroll

- materialkontroll

- kontroll av grundläggning

- kontroll av nivåer och lutningar

- kontroll av packning av ledningsbädd och kringfyllning

- täthetskontroll av ledningar och brunnar

- deformationskontroll av självfallsledning av plast

- kontroll av riktningsavvikelse hos självfallsledning

- kontroll av förankring av tryckledning

- upprätthållande av hygienkrav vid förläggning av vattenledning

Återställningsarbeten

- Kontroll av återställningsarbeten för dräneringar, befintliga ledningar, hårdgjorda ytor, gräsytor och naturmark m m.

Kontroll- och leveranstidplan

- Plan ska upprättas över samtliga avropstider

Efter det att beställarens synpunkter på kvalitetsplanen inarbetats, ska den utgöra avtalad kvalitetsplan.

Under entreprenadtiden ska kvalitetsplanen kompletteras med kvalitetsplaner för arbeten som utförs av underentreprenörer, konsulter eller materialleverantörer av betydelse för entreprenadens kvalitet.

###### Miljöplan

Entreprenören ska upprätta miljöplan enligt mallen för miljöplanen (se TH kap 12CG1) och visa hur trafikkontorets miljökrav uppfylls eller kommer att uppfyllas. Kraven finns i AFB.22 handlingar 7.3, 7.4 och 7.6. Den projektspecifika miljöplanen, med namngiven miljöansvarig för entreprenaden,  ska presenteras vid startmöte eller senast 2 veckor efter Startmötet, AFD.331. Kvalitets- och miljöplan ska löpande uppdateras. Miljöplanen ska kommuniceras med berörda på arbetsplatsen på motsvarande sätt. Kvalitets- och miljöplan ska löpande uppdateras. Miljöplanen ska kommuniceras med berörda på arbetsplatsen på motsvarande sätt.

Entreprenören ska upprätta en plan för hantering av avfall enligt avfallsförordningen.

Entreprenören ska redovisa förbrukade volymer av samtliga inom entreprenaden förekommande farliga kemiska produkter (definition enligt Kemikalieinspektionens författningssamling) till beställaren senast två veckor före slutbesiktningen/färdigställandetiden, dock minst en gång per år, senast den 15 januari för föregående kontraktsår.

##### AFD.2251	Beställarens kvalitets- och miljörevision

Entreprenören ska vid anfordran kunna redovisa vilka maskiner som använts under entreprenaden, och hur länge de använts. 
Beställaren ska beredas möjlighet att genomföra miljörevisioner/miljöronder för att följa upp ställda krav.

Entreprenören ska medverka vid miljörevisionen/ronden.

#### AFD.23 	ÄTA-arbeten

Underrättelse om ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 § 6 ska lämnas skriftligen.

#### AFD.24	Tillhandahållande av handlingar

#### AFD.241	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden

##### AFD.242 	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden

Arbetsmiljöplan

Enligt AFD.1831

Trafikanordningsplan för arbetets utförande

Föreskrifter gällande utförande och redovisning av trafikanordningsplaner framgår av TH kap 13AB samt AFB.22 handlingar 7.2.

Vid behov av föreskrift, till exempel hastighetsbegränsning, ska särskild ansökan inlämnas till LTF@trafikkontoret.goteborg.se enligt TH kap 13AB2.

Trafikanordningsplaner ska upprättas. Dessa ska granskas av trafikkontorets planeringsledare, se TH kap 12AD1 (kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar” och/eller ”Planeringsledare spårsäkerhet”). Entreprenören söker sedan starttillstånd enligt TH kap 13AA1.1 och/eller TH kap 13AA2.1. Kontakter för vägarbete respektive spårarbeten se TH kap 12AD1 (Kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar”  och/eller ”Planeringsledare spårsäkerhet”). Starttillstånd söks senast två veckor före arbetets igångsättande.

Avgiften för unika starttillstånd är 1 500 kr och faktureras till entreprenören i efterhand.

Vägutrustningsplaner

För ritning xxxx som innehåller vägmärken som kräver nya myndighetsbeslut (LTF-beslut) ska entreprenören anmäla till trafikkontoret 8 veckor innan skyltsättning sker. Detta enligt kontaktlista TH kap 12AD1, kompetens ”Väg-utrustning” i skede Utförande.

Kvalitets- och miljöplan

Enligt AFD.224.

###### Övriga uppgifter

Entreprenören tillhandahåller underlag för anmälan till arbetsmiljöverket, enligt AFD.171.

Trafiknytt

Enligt AFD.263.

Jour- och beredskapslista

Enligt AFD.172.

Entreprenörens faktureringsadress och fakturareferens

Tidplan

Varor från entreprenören
Dokumentation enligt AFD.151

Tekniska handlingar
Enligt AFB.22 handling 6.5 teknisk beskrivning (rambeskrivning)

Arbetsbevis och övertagandebesked
Se TH kap 12CG

Riskanalys miljö och hälsa
Upprättas enligt mall i TH kap 12AF2

###### Procedur för beställarens granskning

Framtagna handlingar ska sändas till beställaren för granskning och märkning till arbetshandlingar.

Handlingar, som sänds för utformnings- och konstruktionsgranskning (se TH kap 12AJ2) samt drift- och underhållsgranskning (se TH kap 12AJ1), ska visa att beställarens krav kommer att uppfyllas. I handlingar ska visas hur verifiering av projekteringsresultatet är utfört. Av upprättat kontrollprogram och tillhörande kontrollplaner ska framgå hur verifiering ska ske under byggprocessen och under garantitiden för att säkerställa att kontrakterade krav och egenskaper kommer att uppfyllas.

Alla ändringar av arbetshandlingar ska ske enligt samma krav och rutiner som gäller för framtagande av ursprunglig arbetshandling.

Föranmälan till driftgranskarna ska göras av entreprenören minst 3 veckor före granskningstid. 
Beställarens granskningstid är minst 14 arbetsdagar.

##### AFD.2421 	Redovisning av projekteringsplan

Entreprenören ska upprätta ett detaljerat förslag till projekteringstidplan.

Deltider ska framgå för olika etapper, byggnadsverk, installerade system och anläggningskompletteringar samt deras delar. Tid för beställarens granskning av utförd projektering ska inrymmas i planen.

Det ska tydligt framgå av projekteringsplanen hur projektering samt beställarens granskning och kontroll av handlingarna integreras med byggprocessen.

##### AFD.249 	Nyttjanderätt till handlingar m m

Med tillägg till ABT 06 kap 1§14 gäller att beställaren ska ha full utnyttjanderätt till handlingar som tas fram av entreprenören inom ramen för entreprenaden för användning inom beställarens verksamhet. Med full nyttjanderätt avses att beställaren har rätt att för sin verksamhet framställa och fritt utnyttja exemplar av handlingarna i såväl ursprungligt som av beställaren ändrat skick utan ersättning till entreprenören.

Beställaren ska ha äganderätten till originalhandlingar som tas fram inom ramen för entreprenaden.

AFD.262	Beställarens informationsverksamhet 

Beställarens mål är att alla intressenter och alla berörda ska känna till att projektet ska genomföras, varför det genomförs och hur det påverkar.

Studiebesök på byggplatsen kan förekomma. Entreprenören ska medverka vid sådana tillfällen.

Entreprenören kan fritt använda projektet i egen informations- och PR-verksamhet, förutsatt att innehållet speglar entreprenörens roll och ansvar inom projektet. I sådan information ska det tydligt framgå att entreprenören är avsändare.

##### AFD.263	Information till fastighetsägare, boende m fl

Entreprenören ansvarar för att fastighetsägare, boende, verksamheter och andra berörda informeras om entreprenadarbetet. Dokumenterad information ska gå ut  innan större trafikomläggningar, avstängningar, störningar och andra olägenheter.

Trafikkontorets mall för Trafiknytt ska användas och anpassas för respektive projekt. Utformning, utgivning och distribution samordnas med trafikkontorets ansvariga för Trafiknytt. Se TH kap 13CA för rutiner och mall.

#### AFD.264	Information till väghållare m fl

#### Trafikkontorets drift- och underhållsentreprenörer framgår av AFD.131 och ska underrättas senast en vecka före planerad byggstart samt vid trafikomläggningar och trafiköppning av ej slutbesiktigad del.

#### Trafik Göteborg, stadens och Trafikverkets gemensamma trafikledningscentral, hämtar information om projektet via Göteborg stads verktyg för starttillstånd, Nystart. Se TH kap 13AA1 Starttillstånd gata. 

Det är mycket viktigt att utföraren fyller i informationen i Nystart korrekt och att den uppdateras löpande. Akuta förändringar och oförutsedda störningar ska också anmälas via Nystart. Detta för att säkerställa korrekt trafikledning och vägarbetsinformation samt för att starttillståndet ska vara giltigt.

Vid akuta förändringar och oförutsedda störningar kontaktas Trafik Göteborg direkt via telefon enligt TH kap 12AD1, Kompetens ”Trafikinformation”. 

I samband med projektets genomförande ska följande information finnas i Nystart:

- Information om erhållet starttillstånd – med prognos om byggstart

- Tidpunkt för start – meddelande senast när arbetet inleds

- Ändring – om någon ändring sker i projektet, i förhållande till vad som tidigare rapporterats, ska den meddelas i så god tid som möjligt och innan trafikanter och andra intressenter påverkas. Exempel på förändringar kan vara avbrott, ändrad påverkan och ändrade tider

- Tidpunkt för avslut – meddelas när arbetet är avslutat och trafikanternas framkomlighet/tillgänglighet inte längre är påverkad

#### AFD.27 	Underrättelser om avvikelser o d

##### Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 ska utan dröjsmål lämnas skriftligen.

#### AFD.28 	Entreprenörens kontroll

### AFD.3 	Organisation

#### AFD.31 	Beställarens organisation

##### AFD.311	Beställarens ombud

Namn (på TK:s projektledare)

Tel:		031-XX XX XX

E-post:		XXXXXX@trafikkontoret.goteborg.se

##### AFD.312	Beställarens projektledare m fl

##### AFD.313	Beställarens kontrollant

Utsedd byggledare är beställarens kontrollant.

XXXXXX		Tel:		031-XX XX XX

E-post:		XXXXX@XXXXXX

##### AFD.316	Beställarens informationsansvarige

Beställarens ombud enligt AFD.311 ansvarar för planering och genomförande av kommunikationen inom projektet.

##### AFD.325	Entreprenörens miljöansvarige

Miljöansvarige ska ha dokumenterad kompetens i miljölagstiftning omfattande minst 1 dags utbildning och minst XX års erfarenhet av rollen som miljöansvarig i liknande projekt.

#### AFD.33	Möten

Samtliga möten hålls på svenska.

##### AFD.331 	Startmöte

Startmöte ska ske senast två veckor efter avslutad upphandling. Entreprenören är, med ändring av ABT 06 3 kap. 2§, sammankallande och svarar för protokoll-föring enligt ”Mall startmötesprotokoll”, se TH kap 13L.

Entreprenören tillhandahåller lokal för startmöte.

Entreprenören ska kalla kontakter enligt TH kap 12AD1 kompetenserna ”Vägutrustning”, ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar”, ”Planeringsledare spårsäkerhet” och ”TA-planer”.

Övriga deltagare enligt överenskommelse med beställaren.

Entreprenören ska vid startmötet överlämna följande handlingar till beställaren:

- jour- och beredskapslista enligt AFD.172

- projektspecifik kvalitets och miljöplan enligt AFD.224

- förslag till detaljerad tidplan för entreprenaden enligt AFD.41

- säkerhet på förskott enligt AFD.631

- unikt tillstånd enligt trafikkontorets Bestämmelser för arbeten i inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken) avsnitt 3.3.1

- Förslag till betalningsplan enligt AFD.622

##### AFD.332 	Projekteringsmöten

Ett första projekteringsmöte ska ske innan projektering påbörjas.

Entreprenören kallar beställaren till projekteringsmöten och för protokoll vilket ska justeras av beställaren. Av kallelsen ska framgå vilka frågor som ska avhandlas. Syftet är att löpande hålla beställaren underrättad och ge beställaren möjlighet att lämna synpunkter på projekteringen.

Beställaren ska vid projekteringsmöten beredas tillfälle att yttra sig angående t.ex.utformning, tekniska lösningar, materialval och beräkningsmetodik mm.

Entreprenören ska också redovisa vilka faktorer ( metoder, materialval, materialegenskaper, tekniska lösningar m m) som är miljö- och kvalitetskritiska och följaktligen ska ingå i det kontrollprogram, som ingår i arbetshandlingarna. Sådana faktorer kommer även att bli föremål för beställarens stickprovskontroll.

Vid första mötet bör dagordningen uppta följande frågor:

- Genomgång av trafikförslaget . Projektets omfattning

- Kollektivtrafik

- Markfrågor

- Projekteringsläget.

- Tekniska frågor

- Förslag till projekteringstidplan

- Massbalans, masshantering

- Byggstart, gator och ledningar

- Förteckning över entreprenörens org., konsulter, beställare m.fl.

- Mätningar och grundundersökningar

- Miljöplan

- Övriga frågor

##### AFD.333 	Byggmöten

Entreprenörens ombud eller person med motsvarande befogenhet ska delta i alla byggmöten.

Entreprenören tillhandahåller lokal för byggmöte.

Protokoll justeras vid nästkommande möte.

##### AFD.338	Övriga möten

Särskilt miljöstartmöte ska hållas, se mall ”Checklista miljöstartmöte entreprenör” TH kap 13L.

#### AFD.34 	Projekteringsledning, arbetsledning och anställda

Kontrakterad organisation får inte förändras utan att beställaren i god tid informerats och godkänt detta.
Vid arbeten i eller i farlig närhet av spår där av beställaren legitimerad säkerhetspersonal används ska beställaren ha rätt att genomföra drog- och alkoholtester. Dessa utförs slumpmässigt och vilka och hur många personer som ska testas bestäms av beställaren. Kostnaden för testerna vid ej godkänt prov belastar entreprenören.

Social hänsyn

Projektören ska ta kontakt enligt TH kap 12AD1, kompetens ”Upphandling”,  om Social hänsyn ska ingå i projektet.

Enligt Göteborgs Stads Policy för upphandling och inköp, antagen av kommunstyrelsen i februari 2016, ska Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling användas vid genomförande av upphandlingar som kan omfatta sociala hänsynskriterier. En stödfunktion för detta arbete finns etablerad på Göteborgs Stad förvaltning för Inköp och upphandling

Med Göteborgs Stads modell avses den arbetsordning och de villkorsformuleringar som har tagits fram inom ramen för pilotprojektet för social hänsyn 2013-2015. Syftet är att ge personer möjligheter att närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande genom arbete samt att främja den sociala integrationen och skapa en attraktiv väg för Göteborgs Stads leverantörer att hitta arbetskraft. Grupperna unga, personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer prioriteras.

Mer information om Göteborgs Stads modell för social hänsyn finns på www.socialhansyn.se.

Göteborgs Stad förbehåller sig rätten att ta upp diskussioner med entreprenören om möjligheterna till ett samarbete för att nå de prioriterade budgetmålen avseende modellen, genom exempelvis att ge en individ en inledande praktikperiod följt av en avlönad allmän visstidsanställning (AVA). Stödfunktionen vid Förvaltningen för Inköp och upphandling utgör länken mellan entreprenören och staden och nås via kundservice på Inköp och upphandling, tfn 031-366 37 00.

Ledningshygien

Personal som ska utföra läggning av vattenledningar ska innan arbetets påbörjande deltaga i genomgång avseende ledningshygien. Genomgången hålls av kretslopp och vatten och tar cirka två timmar. Genomgången ska hållas på plats i entreprenörens etablering. Personal som ska deltaga är de som kan komma att beröras vid läggning av vattenledningar, såsom rörläggare/anläggningsarbetare, grävmaskinist, arbetsledare och platschef. Personal som deltar i genomgång kommer förtecknas av kretslopp och vatten.

##### AFD.341	Projekteringsledning

Projekteringsledaren får inte utbytas utan att beställaren i god tid informerats och godkänt detta.

Projekteringsledaren ska vara närvarande vid alla projekteringsmöten och byggmöten.

Projekteringsledaren ska vid projekteringsmöten biträdas av geotekniker.

##### AFD.342 	Arbetsledning

Förändringar av entreprenörens arbetsledning ska godkännas av beställaren.

Entreprenörens arbetsledning ska tala god svenska.

##### AFD.343 	Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning ID06

##### AFD.345	Elektronisk personalliggare

Entreprenören ska överta beställarens skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen.

#### AFD.35	Underentreprenörer

Antagen entreprenör förbinder sig att tillse att samtliga upphandlingar av under

entreprenörer sker med ABT-U 07 som avtalsinnehåll. Vid entreprenörens

eventuella obestånd ska beställaren kostnadsfritt ha rätt att överta ingångna avtal.

I projektet angivna föreskrifter gäller även anlitade underentreprenörer, i alla led, vilket kontrolleras genom entreprenörens försorg.

#### AFD.36	Beställarens kontroll

Entreprenören ska utan ersättning tillhandahålla erforderlig utrustning i samband med kontroll, provning och besiktning.

Produktions- och produktkontroller samt funktionskontroller som har till syfte att visa att produktegenskaper och funktionskrav uppfylls eller kommer att kunna uppfyllas. utföres enligt kontrollprogram med tillhörande kontrollplaner upprättade enligt AFD.224.

Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren om tidpunkten för kontroll och provning där dennes/eller dennes representants närvaro erfordras.

Kontroll utövas också av beställaren under entreprenadtiden genom kvalitetsrevisioner och genom stickprovsvisa kontroller.

Metoder, materialegenskaper, tekniska lösningar m m, som är miljö- och kvalitetskritiska ska ingå i kontrollprogrammet.

##### AFD.371	Samordning av arbeten

Med ändring av ABT 06 kap 3 § 9 ska entreprenören svara för samordning av egna, beställarens, sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFD.131 och AFD.133.

Entreprenören svarar även för samordning med berörda fastighetsägare.

#### AFD.38	Dagbok

Dagbok ska upprättas och lämnas till beställaren senast två dagar efter utfört arbete och även innehålla uppgifter om:

15.	Tillvarataget material som körts till, eller från, förråd

16.	Inkörda mängder natursten

17.	Vid arbete i spår ska tidpunkt för anmälan av avvikelser till säkerhetscontrollern anges.

### AFD.4 	Tider

#### AFD.41 	Tidplan

Entreprenören ska, senast vid startmöte tillhandahålla förslag till detaljerad tidplan för entreprenaden. Tidplan upprättas därefter i samråd med beställaren.

Entreprenören ska revidera tidplanen vid avtalade tidsförändringar

#### AFD.42	Igångsättningstid

Entreprenören får påbörja arbetena xxxx-xxxx/efter erhållen beställning, förutsatt att starttillstånd erhållits och informationsskyltar är uppsatta (enligt AFG.16).

#### AFD.43	Avrop

#### AFD.44	Deltider

Etapp 1 ska vara klart xxxx--xx-xx

#### AFD.45	Färdigställandetider

Kontraktsarbetena ska i sin helhet vara fullt färdiga och anmälda så att slutbesiktning kan ske senast xxxx-xx-xx

Kontraktsarbetenas huvuddelar enligt AFD.1 ska vara fullt färdiga och anmälda så att slutbesiktning kan ske enligt följande:

Huvuddel 1: xxxx-xx-xx	
Huvuddel 2: xxxx-xx-xx

#### AFD.46	Förändring av kontraktstiden

Underrättelse om hinder enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen.

##### AFD.471	Garantitid för entreprenaden

Med ändring av ABT 06 kap 4 § 7 ska garantitiden vara 5 år för såväl arbetsprestation som material och varor.

##### AFD.472	Särskild varugaranti

Kopia av följande varugarantier överlämnas till beställaren vid slutbesiktning:

- Vägmärken

- …..

### AFD.5 	Ansvar och avhjälpande

AFD.51	Vite

Totalt vitesbelopp enligt AFD.511 och AFD.518 uppgår till maximalt xx% av kontraktssumman.
Vid entreprenader större än 50 miljoner ska projektören ha en dialog med projektledaren om vitets storlek.

##### AFD.511	Vite vid försening

Vid försening av kontraktsarbetena utgår vite med belopp motsvarande 0,5% / 1,0% av kontraktssumman för varje påbörjad 7-dagarsperiod som färdigställandet överskrider kontraktstiden. 
Vid viktiga deltider ska projektören samråda med projektledaren om olika vitesbelopp kopplade till dessa.

AFD.518	Övriga viten

Inget befintligt träd inom arbetsområdet får skadas i grenverk, stammar eller rotsystem. Skadas någon del härav utgår vite enligt ”Vitesmall (Alnarpsmodellen) för skador på träd”. Se handlingar 7.17 och 7.18.Vid skada på träd står entreprenören för kostnader i samband med utvärdering av skadan såsom ersättning till av beställaren upphandlad trädvårdsspecialist (arborist) mm.

Följande viten kommer att utkrävas vid konstaterande att entreprenören inte uppfyller beställarens ställda miljökrav enligt AFB.22 handling 7.4 samt AFG.34.

Vite utgår med 10 000 kr per upptäcktstillfälle och arbetsmaskin/lastbil plus 100 kr per utförd drifttimme. Vid andra överträdelsen under entreprenaden utgår vite med 50 000 kr för varje enskilt fordon eller arbetsmaskin. Om fordon eller arbetsmaskin ej är noterad i dagbok beräknas vitet utifrån 80 arbetstimmar. Fordonet/maskinen måste omedelbart bytas ut.
Om ej godkänd hydraulolja används i arbetsmaskin får entreprenören en vecka på sig att byta till olja som uppfyller miljöegenskapskraven enligt SS 155434, annars ska arbetsmaskinen bytas ut omgående och ett vite enligt ovan utmäts. Utöver detta tas ett vite om 50 kr/timme ut som en maskin enligt ovan har använts i projektet under förutsättning att oljan inte byts.

Vite utgår enligt kap 3.4 i Blå Boken (AFB.22 handling 7.2).

Vite utgår med 15 000 kr per upptäcktstillfälle och arbetsmaskin/lastbil enligt AFG.44.

#### AFD.52	Bonus

För de arbetsmaskiner och lastbilar som är bättre ur miljösynpunkt än vad beställarens grundkrav anger, utgår miljöbonus till entreprenören. För gällande regler hänvisas till AFB.22 handling 7.6. Entreprenören har rätt till löpande förändringar under entreprenadtiden.

#### AFD.521 	Tidsbonus

#### AFD.53 	Ansvar mot tredje man

##### AFD.531 	Syn inom närliggande område

##### AFD.541 	Försäkringar under garantitiden

Entreprenörens allrisk- och ansvarsförsäkring ska gälla under garantitiden.

AFD.55	Ansvar för brandskydd

##### AFD.551	Ansvar för brandfarliga heta arbeten

##### AFD.5512	Entreprenörens tillståndsansvarige

##### AFD.5513	Samordning av tillståndsansvariga

##### AFD.58	Ansvar efter garantitiden

### AFD.6	Ekonomi

#### AFD.61	Ersättning

Värdeminskningsavdrag avdrag avseende avloppsledning, se Bilaga A

##### AFD.611	Ersättning för ÄTA-arbeten

ÄTA-arbeten ska alltid offereras enligt av beställaren godkänd procedur enligt AFD.23.

Då värdering av tillkommande arbeten sker enligt självkostnadsprincipen, ABT 06 kap 6 § 9, ska entreprenörarvodet inklusive vinst enligt moment 8a utgöra 12% på momenten 1-4, 6 och 7 samt 5% enligt moment 5 utom vid tillämpningen av timpriset.

Vid normal resurssammansättning för objektet gäller att kostnader för arbetsledning på arbetsplatsen generellt får debiteras med 9 %, räknat på momenten 1 och 3-7.

Begreppet ”Arbetsledning” förtydligas till att omfatta all teknisk och all administrativ personal med erforderliga utrustningar som sysselsätts inom projektet.

Procentpålägget räknas på samtliga kostnader enligt momenten 1-7 med undantag för arbetsledning.

Med ändring av ABT 06 utgår ingen ersättning enligt kap 6 § 9 moment 8b.

Då överenskommelse träffas om ersättning för olika yrkeskategorier samt maskiner och transportfordon med förare enligt kontrakterade timpriser, ska sådant pris innefatta samtliga kostnader inklusive entreprenörarvode och arbetsledning samt jämställas med à-pris i begreppsbestämningarna i ABT 06.

##### AFD.614	Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)

Kontraktssumman ska inte indexregleras.

Arbete som utförs efter 20xx-xx-xx indexregleras enligt entreprenadindex med basmånad 20xx-xx-xx.

Ta ställning till indexreglering och eventuell gruppering t.ex. bitumenreglering för sig.

#### AFD.62	Betalning

Betalning sker en gång per månad, endast mot faktura och 30 dagar efter ankomstdatum.

Ersättning för ÄTA-arbeten kan ske efter justerat och godkänt byggmötesprotokoll.

##### AFD.622	Betalningsplan

Entreprenören ska vid startmötet, dock senast inom två veckor efter kontrakts-skrivning, tillhandahålla förslag till prestationsbunden betalningsplan. Förslag till betalningsplan ska godkännas av beställaren.

Betalningsplanen ska gälla under förutsättning att arbetet bedrivs i takt med tidplanen. Vid förändringar av tidplanen justeras betalningsplanen.

##### AFD.623	Förskott

Förskott beviljas inte.

##### AFD.624	Fakturering

Fakturering får inte ske förrän aktuellt arbete utförts.

Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller dylikt godkänns inte.

Av fakturan ska framgå:

- projektnamn, beställningsnummer och mottagarkod TK0XXX

- upparbetat belopp

- innehållet belopp för arbetenas fullgörande enligt ABT 06 kap 6 § 12

- blopp att fakturera

- lagstadgad mervärdesskatt

Omvänd skattskyldighet för byggtjänster tillämpas inte eftersom kommunen inte anses bedriva byggverksamhet.

Utbetalning av innehållet belopp ska ske på separat faktura.

Fakturering av dröjsmålsränta samt ÄTA-arbeten ska ske på separata specificerade fakturor. Här ska framgå när ÄTA-arbetena är godkända, till exempel byggmötesnummer.

Beloppen ska redovisas dels för aktuell månad dels till och med aktuell månad.

Faktureringsadress:

N 400 trafikkontoret

Intraservice

405 38  Göteborg

Kopia av faktura ska sändas direkt till byggledaren.

Elektronisk fakturering:

Enligt lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, ska samtliga fakturor som utfärdas till en upphandlande myndighet från och med den 1 april 2019 vara elektroniska.

Beställaren ser dock gärna att entreprenören redan före detta datum tillämpar elektronisk fakturering.

För att börja med elektronisk fakturering till Göteborgs Stad ska anmälan göras till Intraservice via support.intraservice.@intraservice.goteborg.se.

##### AFD.631	Säkerhet till beställaren

Entreprenören ska ställa säkerhet för garantitiden för ett belopp motsvarande 5% av kontraktssumman. Säkerheten ska gälla från dag för godkänd slutbesiktning.

Säkerhet ska utgöras av bankgaranti, kreditförsäkring eller försäkringsgaranti.

### AFD.7	Besiktning

#### AFD.712	Förbesiktning

Ska utföras före trafikpåsläpp och dokumenteras.

##### AFD.713	Slutbesiktning

Senast vid slutbesiktning ska entreprenören lämna handlingar i enlighet med dokumentöversikten.

##### AFD.714	Garantibesiktning

Garantibesiktning genomförs före garantitidens utgång .

##### AFD.79	Övriga besiktningar

### AFD.8	Hävning

Med tillägg till ABT06 kap 8 § 1 gäller att beställaren har rätt att häva kontraktet med omedelbar verkan om omständigheter enligt AFD.151 eller AFD.189 föreligger.

### AFD.9	Tvistelösning

Tvist på grund av kontraktet ska avgöras av svensk allmän domstol i Göteborg, enligt svensk rätt, om inte parterna enas om skiljeförfarande.

## AFG	ALLMÄNNA ARBETEN OCH  HJÄLPMEDEL

### AFG.1	Etablering av arbetsplats

#### AFG.11	Placering av allmänna hjälpmedel

Placering av bodar, upplag och dylikt ska ske efter samråd med beställaren. Bodar och dylikt ska under hela entreprenadtiden vara klotterfria och utvändigt snygga. Om klotter förekommer ska detta borttagas inom ett dygn efter upptäckt eller anmälan.
Bodar, plank eller annan utrustning får inte förses med reklam, samt flaggor får inte sättas upp, utan beställarens godkännande.

AFG.112	Placeringsritning som tillhandahålls

#### AFG.12	Bodar 
Entreprenören ska vid anmodan kunna visa att energiförbrukningen från de personal- och kontorsbodar som används vid etablering är mindre än 200 kW/m2 och år.

AFG.1211	Personalbod och toalett för sidoentreprenör

AFG.1243	Kontorsbod för beställaren

Entreprenören ska, under hela entreprenadtiden, för beställarens kontrollant tillhandahålla ett kontorsrum med inredning och med tillgång till pentry och toalett. Entreprenören svarar för drift och underhåll samt städning.

Beskriv utrymme, antal arbetsplatser, utrustning, sammanträdesrum för xx personer, internet, inbrottslarm mm

#### AFG.13	Tillfällig väg och plan

#### AFG.132	Tillfällig väg och plan som tillhandahålls

#### AFG.16	Tillfällig skyltsättning och tillfällig orienteringstavla

XX st byggskyltar, placerade och riktade, mot inkommande stråk (bil, fotgängare, cyklister mm) med storlek och utseende enligt standardritning 363/93-8503 ska sättas upp.

Objektanpassa placering, antal, texten och välj storlek på byggskyltarna i samråd med projektledaren.

Entreprenören står för tillverkning och svarar för uppsättning och nedtagning av skyltarna.

Entreprenören söker och svarar för bygglov om det behövs.

Placering bestäms på Startmötet, AFD.331.

#### Tillfällig informationsskylt

XX st informationsskyltar, placerade och riktade åt vardera håll, med storlek och utseende enligt standardritning 363/93-8504 ska sättas upp

Objektanpassa skyltens placering, texten och välj storlek på informationsskyltarna i samråd med projektledaren utifrån beslutad kommunikationsplan.

### AFG.2	Inmätning och utsättning

#### AFG.22	Inmätning

#### AFG.23	Utsättning

### AFG.3	Skydd mm

#### AFG.311	Skydd av arbete

#### AFG.312	Skydd av ledning, mätpunkt mm

#### AFG.313	Skydd av vegetation

#### AFG.314	Skydd av fornminne

#### AFG.315	Skydd av egendom

#### AFG.32	Skyddsanordningar

#### AFG.34	Bullerskydd

För krav på bullerskydd gäller Allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, Naturvårdsverket.
Objektanpassa bullerkraven.

### AFG.4	Leverans, transport mm

#### AFG.44	Lyftanordningar

Arbetsfordon som utför uppdrag för trafikkontoret inom miljözon (bilaga D i Blå Boken) ska vara försedd med anordning, som gör att fordonet inte kan flyttas om kran eller lyftanordning/arm är högre än 4,5m (gäller ej för fordon som arbetar totalt mindre än 8 timmar i projektet).

Alternativt kan fordonet vara försett med en hastighetsregulator, som är låst till en högsta hastighet av 5 km/tim om lyftanordning/arm är högre än 4,5m.

### AFG.7	Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten mm

#### AFG.752	Snöröjning

Åtgärder såsom kompletterande sandning, kompletterande utmärkning av vägkanter och dylikt åligger entreprenören.

### AFG.8	Länshållning, renhållning, rengöring m m

#### AFG.81	Länshållning

#### AFG.82	Renhållning

##### AFG.832	Slutrengöring

#### AFG.85	Återställande av mark

Nöjdförklaring ska inhämtas.

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER                                                             Bilaga A

Värdeminskningsavdrag för deformation på avloppsledning

Om kravet enligt toleransklass A inte uppfylls men deformationen är mindre än vad som anges för toleransklass C utfaller ett avdrag för värdeminskning.

För dagvattenledning gäller att värdeminskningsavdrag som redovisas nedan reduceras med 25 %.

Upp till gränsen för toleransklass C gäller att:

Om mer än 20 % av en ledningssträcka (mellan två brunnar, typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är deformerad ska ett engångsbelopp på 3 000 kr utfalla, plus 300 kr per meter ledning som inte uppfyller kravet.

Om deformationen är större än vad som anges för toleransklass C gäller att felet ska åtgärdas, alternativt om en bedömning visar att åtgärd inte krävs, så ska ett större avdrag för värdeminskning utfalla.

Värdeminskningsavdrag för riktningsavvikelse på avloppsledning

Är ledningen inte godkänd enligt toleransklass A men felet inte är större än toleransklass C utfaller ett värdeminskningsavdrag på entreprenadsumman. Vid fel större än toleransklass C ska fel åtgärdas. Ny provning av riktningsavvikelse ska utföras vid åtgärdad ledningssträcka på entreprenörens bekostnad.

Med ändring av Svenskt Vatten P91 gäller följande:

För ledning med lutning 6-20 promille och invändig dimension mindre än eller lika med 225 mm ska för godkänt utförande (toleransklass A) gälla att riktningsavvikelse i vertikalled får uppgå till högst 35 mm och för toleransklass B gäller att riktningsavvikelse i vertikalled får uppgå till högst 55 mm.

Om krav enligt toleransklass A inte uppfylls utfaller ett avdrag för värdeminskning. Avdragen är olika beroende på ledningslutning och vilken toleransklass ledningen ligger inom.

För dagvattenledning gäller att värdeminskningsavdrag som redovisas nedan reduceras med 25 %.

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B per ledningssträcka mellan två brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande:

-      Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰ : 30 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

-      Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 25 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

-      Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰: 10 000 kr plus avdrag med 400 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass C per ledningssträcka mellan två brunnar (typ nedstigningsbrunn, tillsynsbrunn och rensbrunn) är följande:

-      Vid projekterad ledningslutning mindre än 6 ‰: 60 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

-      Vid projekterad ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 50 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

-      Vid projekterad ledningslutning större än 20 ‰: 20 000 kr plus avdrag med 600 kr per meter ledning som ej uppfyller kravet.

Värdeminskningsavdrag för brunn på avloppsledning

Om krav enligt toleransklass A inte uppfylls men felet inte är större än toleransklass C utfaller ett värdeminskningsavdrag på entreprenadsumman.

Vid fel större än toleransklass C ska felet åtgärdas. Ny avvägning ska utföras på åtgärdad brunn.

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass B är per brunn:

-      Vid ledningslutning som är mindre än 6 ‰: 10 000 kr.

-      Vid ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 7 000 kr.

-      Vid ledningslutning större än 20 ‰: 5 000 kr.

Avdrag för värdeminskning vid toleransklass C är per brunn:

-      Vid ledningslutning som är mindre än 6 ‰: 15 000 kr.

-      Vid ledningslutning 6 ‰ och upp till och med 20 ‰: 10 000 kr.

-      Vid ledningslutning större än 20 ‰: 7 000 kr.