## Analys
Analys av behov och påverkan |  | 2019-10-15
Namn på projektet:
Projektansvarig:
Dokumentet är ifyllt av: |  |  | Reviderat av:
Datum för infyllande: |  |  | Datum revidering:
Projekt: | Projektnamn hämtas från sid 1
STEG 1. Kartläggning av intressenter och verksamheter i området
Område som påverkas: |  |  |  |  | Beskriv hur det geografiska området ser ut som påverkas (t ex verksamheter, trafik, boende) under byggtiden. Tänk på att området kan vara större än själva byggområdet. Bifoga gärna karta som bilaga.
Viktiga verksamheter/ målpunkter /funktioner | Hur ser det ut idag - vad finns i området? |  |  |  | Fyll i den information som är relevant för projektplaneringen. Tabellen kan uppdateras under processen. Lägg till rader efter behov.
Förskolor |  |  |  |  | Förskolor i området. Information finns på: www.goteborg.se
Skolor |  |  |  |  | Skolor i området. Information finns på: www.goteborg.se
Arbetsplatser |  |  |  |  | Viktiga arbetsplatser i området - vilken typ av verksamhet?
Handel |  |  |  |  | Butiker i området - är det dagligvaruhandel eller sällanköp?
Caféer/restauranger |  |  |  |  | Caféer/restauranger i området - finns det uteservering?
Hotell/vandrarhem |  |  |  |  | Hotell/vandrarhem i området
Övriga besöksmål |  |  |  |  | Museer, parker, aktivitetshus, bibliotek etc som ska tas hänsyn till
Vårdinrättning |  |  |  |  | Vårdcentraler/sjukhus etc. - är verksamheten störningskänslig?
Boende |  |  |  |  | Typ av bostäder och ungefärligt antal
Evenemangsstråk/-platser |  |  |  |  | Typ av evenemang som planeras i området - tidpunkt
Bygg- och etableringsprojekt |  |  |  |  | Kommer det pågå andra byggnationer i området vid byggtiden?
Styr & Ställcykelställ |  |  |  |  | Var finns det Styr & ställcyklar i området? Hur många?
Cykelparkeringar |  |  |  |  | Var finns cykelparkeringarna? Hur många?
Boendeparkering bilar |  |  |  |  | Var finns det boendeparkering? Hur många?
Besöksparkering för bilar |  |  |  |  | Var finns besöksparkering till boende / verksamheter? Hur många?
Hemtjänst-/hemsjukvårdskunder |  |  |  |  | Finns det parkering för hemtjänst-/hemsjukvård tillgänglig?
Kollektivtrafikhållplatser |  |  |  |  | Var finns det kolletivtrafikhållplatser? Ersättningshållplatser?
Bussparkeringar |  |  |  |  | Finns det bussparkering och var?
Övriga viktiga målpunkter: |  |  |  |  | Fyll på med ytterligare verksamheter, målpunkter, funktioner!
Projekt: | Projektnamn hämtas från sid 1
STEG 2. Analys av projtektets påverkan på intressenter och verksamheter
Viktiga verksamheter/ målpunkter i området | Kartläggning - hur ser det ut idag |  | Krävs särskild hänsyn |  | Beskriv vad som bör göras för att tillgodose speciella behov om sådana finns
Förskolor | -
Skolor | -
Arbetsplatser | -
Handel | -
Caféer/restauranger | -
Hotell/vandrarhem | -
Övriga besöksmål | -
Vårdinrättning | -
Boende | -
Evenemangsstråk/-platser | -
Bygg- och etableringsprojekt | -
Styr & Ställcykelställ | -
Cykelparkeringar | -
Boendeparkering bilar | -
Besöksparkering för bilar | -
Hemtjänst-/hemsjukvårdskunder | -
Kollektivtrafikhållplatser | -
Bussparkeringar | -
Övriga viktiga målpunkter:
-
-
-
-
Projekt: | Projektnamn hämtas från sid 1
STEG 3. Analys - hur påverkas framkomlighet och tillgänglighet i området under byggtid
Färdmedelfördelning i området idag: | Var är mätningen gjord | Vilket år är mätningen gjord | ÅMVD eller motsvarande |  |  | Hur mycket tung trafik ingår | Trafik i maxtimme (antal/timme) | Mätningar finns ej
Bil
Kollektivtrafik
På-/avstigande vid hållplats
Cyklar
Gående
Utifrån ovan sammanställd information ska nu en bedömning göras av den störning på framkomligheten som projektet kommer innebära. Det är viktigt att fastställa vilka trafikslag som störs och vilken tid på dygnet störningarna uppstår för att avgöra vilken typ av åtgärd som behövs för att hantera störningen Se förklaringen till höger för att göra en översiktlig bedömning.
Vilken typ av resa påverkas i området | Hur omfattande är störningen? | Vilken typ av trafik störs
Gående |  |  |  | Omfattning av störning:
Cykel - pendlingscykelnät |  |  |  | 5 | helt avstängt/mycket stor påverkan
Cykel - övergripande cykelnät |  |  |  | 4 | stor påverkan (ex omledning, avstängda körfält)
Cykel - lokaltcykelnät |  |  |  | 3 | måttlig påverkan (ex sänkt hastighet)
Kollektivtrafik - buss |  |  |  | 2 | liten påverkan (ev. störning i komb. med annat)
Kollektivtrafik - spår |  |  |  | 1 | ingen påverkan
Kollektivtrafik -taxi
Personbilar
Räddningstjänst |  |  |  | Typ av trafik
Lätt yrkestrafik |  |  |  | 4 | vardagar vid rusningtrafik
Godstrafik |  |  |  | 3 | eventtrafik
Byggtrafik |  |  |  | 2 | vardagar vid lågtrafiktider
Övrigt att ta hänsyn till: |  |  |  | 1 | helg
Projekt: | Projektnamn hämtas från sid 1
[5 empty] | ja | nej | ej relevant
Ställningstagande till fortsatta analyser och utredningar
Stöd och råd:
Har du frågor och funderingar kring dokumentet eller mobility management i byggskedet?
För kontakt se Teknisk Handbok kap 1C kompetens ”Mobility management i byggskedet (MM)”
Ställningstagande: |  |  | ja/nej
Visar analysen att det finns behov av en mer detaljerad behovsanalys
Visar analysen att det finns behov av en mobility managementutredning?
Inför ställningstagandet har samråd skett med: |  | Namn | Funktion |  |  |  | Organisation
VARFÖR? Resultatet av den här inventeringen och analysen ska användas för att planera vilka åtgärder som behövs för att säkerställa framkomlighet och tillgänglighet under byggskedet och i det färdiga projektet. Resultatet ska också användas för att planera kommunikationen i projektet och för att planera projektet så att tillvaron fungerar så bra som möjligt för dem som ska bo, verka och vistas i staden.
NÄR? Det här dokumentet ska följa projektet i alla dess skeden (planskede, ÅVS, GFS, projektering och byggnation) och fyllas på och ändras i takt med att förutsättningarna förändras. Intressentkartläggningen och behovsanalysen ska göras så tidigt som möjligt i planeringsprocessen. Resultatet av analysen ger ett planeringsunderlag för arbetet med trafikförslaget. Enligt Trafikverkets metodik för åtgärdsvalsstudier ingår behovsanalysen i den fas som kallas ”Förstå situationen”. Analysen ska också ge svar på om det behövs en grundlig mobility management-utredning för att minimera störningar för trafikanter i området. Utredningen ingår i så fall i arbetet med genomförandestudien.
VEM? Den som är projektansvarig under projetets olika faser ansvarar för att dokumentet fylls i och uppdateras. Faktainsamlingen och analysen utförs oftast av konsult. I vissa stora eller komplicerade projekt kan det krävas en omfattande kartläggning av intressenter och behov. Då kan det vara lämpligt att presentera resultatet i en rapport istället. Det här formuläret kan då användas som checklista för rapporten. I projekt där man arbetar med medborgardialog kan behovsanalysen med fördel genomföras tillsammans med boende och verksamheter och andra berörda intressenter.
HUR? Skriv in texten i de vita rutorna i tabellen. Korta instruktionen finns till höger om tabellen och i vissa fall syns en instruktionstext när du klickar på respektive ruta. Förflytta dig med TAB-tangenten mellan de rutor som ska fyllas i. Vissa celler är låsta för att underlätta hanteringen av mallen. Det går att lägga till rader och att öka/minska höjden på raderna utan att låsa upp dokumentet. Använd lösenordet ABP2018 om du behöver låsa upp dokumentet av någon anledning.
HJÄLP! Om du behöver hjälp att ta ställning till frågor som uppstår inför eller under tiden du arbetar med dokumentet kan du vända dig till den specialist som är ansvarig för det strategiska arbetet med Mobility management i byggskedet. Kontaktuppgifter finns på sista sidan.
Steg 2 består av en analys av projektets påverkan av ovan (i steg 1) definierat påverkansområde under byggtiden. Den ska svara på vilka intressenter som påverkas och på vilket sätt de påverkas av byggnationen. Utifrån analysen tas sedan förslag till åtgärder fram som bör genomföras för att tillgodose de olika aktörernas behov. I kolumnen "Kartläggning" nedan visas den information som dokumenterats i steg 1. Utifrån de kunskaper som finns tillgängliga görs en enkel bedömning av behoven av särskild hänsyn (ja eller nej). I kolumnen lägst till höger noteras förslag till åtgärder. Om bedömningen visar många röda eller gula rutor, det vill säga att många verksamheter kommer kräva åtgärder kan detta var ett skäl att genomföra en särskild mobility managementutredning (se steg 3).
Steg 1 består av en kartläggning av viktiga verksamheter, målpunkter, funktioner etcetera som finns i projektområdet idag. Tänk på att det kan vara ett större område än själva byggområdet som påverkas. Listan används sedan som grund för att (i steg 2) analysera vilka åtgärder som behövs för att genomföra projektet på ett sätt som påverkar omgivningen så lite som möjligt. Kartläggningen ger också underlag för att planera ett så bra slutresultat som möjligt. Fyll i relevant information i rutorna nedan; exempelvis namn på skolor, antal parkeringsplatser.
Steg 3 består av en sammanställning av information när det gäller trafiken i området och en bedömning av hur olika typer av trafikanter påverkas under byggtiden. Det är viktigt att siffror för alla olika trafikant- och fordonsslag redovisas i sammanställningen för att det ska vara möjligt att bedöma hur projektet påverkar alla som har behov av tillgänglighet och framkomlighet i området. Kontakta Västtrafik för kollektivtrafikstatistik: dataanalys@vasttrafik.se
Generellt kan sägas att om det finns övervägande röda rutor när tabellerna är ifyllda bör projektet genomföra åtgärder i byggskedet. Projekt med övervägande gult bör också genomföra åtgärder.
Men det är inte tillräckligt att räkna röda och gula rutor. Det kan vara så att ett projekt får övervägande grönt men den typresa som påverkas mest (och blir röd) bedöms vara viktig i det specifika området eller projektet. I det fallet kan mobilitetsåtgärder också rekommenderas. Till exempel är det viktigt att bibehålla framkomligheten för cykel i ett område där cykelbanan ingår i pendlingscykelnätet eller tillgängligheten till en hållplats med många av och påstigande resenärer.