## Bruttodokumentöversikt
Dokumentöversikt | [5 empty] | TH 12CF
Projektbeteckning | Diarienummer och projektnamn, eventuell etapp
Denna översikt upprättad | Datum
Denna översikt reviderad | Datum
Beställare/Beställarens ombud | Organisation, för- och efternamn och e-postadress
Projektör/Projekteringsledare | Företag, för- och efternamn och e-postadress
Byggledare | Företag, för- och efternamn och e-postadress
Länk till trafikkontorets projektverktyg | Länk till mapp i trafikkontorets projektverktyg där relationshandling är sparad
Slutbesiktningsdatum | Datum
Ritningar döps enligt dnr+TH: 12CE6 ex 76615-1001.pdf alt 076615-1001.pdf
Mall för dokumentöversikten redigeras av projektör och blir därmed "Dokumentöversikt, [Projektnamn]" TH-mall rev 2021-04-15 |  |  |  |  | Texter o övriga relationshandlingar döps enligt TH: 12DA
TEKNISK DOKUMENTATION | Dokumentnamn (Dnr-xxx) | Bifogade Dokument | Datum | Mottagare | Format | Instruktion | Tid | Ansvarig
DOKUMENTÖVERSIKT
- projektanpassad dokumentöversikt |  | X |  | Trafikkontorets projektverktyg Entreprenör Byggledare | XLS+PDF | TH:12CF | 3v efter slutbes | Projektör
UNDERLAG TILL RELATIONSHANDLING/RELATIONSFIL
-avvikelser från bygghandling |  |  |  | Projektör via byggledare | DWG/annat | TH:12D | 2v före slutbes. | Entreprenör
- inmätningsfil belysning |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG/annat | TH:12CF1 | vid slutbes | Entreprenör
RELATIONSHANDLING (bygghandling som uppdaterats med underlag från entreprenören när projektet är genomfört)
- särskilda mät- och ersättningsregler |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
- administrativa föreskrifter |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
- prisatt mängdförteckning |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Byggledare
- mängdförteckning med beskrivande text/teknisk beskrivning väg, objektspecifik (OTBv) |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
- mängdförteckning med beskrivande text/tekniska beskrivning belysning, (OTBvu/belys) |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
- mängdförteckning med beskrivande text/teknisk beskrivning trafiksignal, (OTBvu/sign) |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
- mängdförteckning med beskrivande text/teknisk beskrivning spårväg, (TBspv) |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
-översiktsritning |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
-höjdplan |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
-ytskiktsplan |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
-längdprofil |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
-normalsektion |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
-ledningsplan |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
-signalplan |  |  |  | TK:IFS databas + Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CE5 | 3v efter slutbes | Projektör
-kabelplan |  |  |  | TK:IFS databas + Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CE5 | 3v efter slutbes | Projektör
-kabelschema |  |  |  | TK:IFS databas + Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CE5 | 3v efter slutbes | Projektör
-belysningsplan |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
- tvärsektion |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
-vägutrustningsplan |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
-spårritningar |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
-spårplan |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
-kontaktledningsplan |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
-jordningsplan |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
-utsättningsplan |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CH och 12C | 3v efter slutbes | Projektör
- ritningsförteckning |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E |  | 3v efter slutbes | Projektör
- stolp- fundament och armaturtabell |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/E | TH:12BG | 3v efter slutbes | Projektör
- geotekniska förstärkningsåtgärder |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12CF | 3v efter slutbes | Projektör
-rivningsplan för konstruktioner |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG+PDF/E | TH:12AA | Vid begäran av BaTMan nummer | Projektör
- vägmärkesförteckning |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/E |  | 3v efter slutbes | Projektör
- växtförteckning |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/E | TH:12CE2 | 3v efter slutbes | Projektör
RELATIONSFIL/MODELLFIL (underlag för revidering av olika kartverk och databaser)
- grundkartsförändringar |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG | TH:12DA | 3v efter godk slutbes. | Projektör
- väglinjeförändringar |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG | TH:12DA | 3v efter godk slutbes. | Projektör
-mittlinjer |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG | TH:12DA | 3v efter godk slutbes. | Projektör
- ledningskartförändringar |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG | TH:12DA | 3v efter godk slutbes. | Projektör
-belysningskartsförändringar |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG | TH:12DA | 3v efter godk slutbes. | Projektör
-rapporteringsunderlag belysning |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A, XLSX | TH:12DA, 12CF1 | vid slutbes | Entreprenör
- vägutrustningskartsförändringar |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG | TH:12DA | 3v efter godk slutbes. | Projektör
- spårvägsanläggningsförändringar |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG | TH:12CF | 3v efter godk slutbes. | Projektör
- konstbyggnadsförändringar |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG | TH:12CF | 3v efter godk slutbes. | Projektör
- geotekniska förstärkningsåtgärder |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG | TH:12CF | 3v efter godk slutbes. | Projektör
- ytskiktsplan |  |  |  | P&N + Trafikkontorets projektverktyg | DWG | TH: 12DF | 3v efter godk slutbes. | Projektör
- gatunamnsskyltar |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG | TH:12DA | 3v efter godk slutbes. | Projektör
-markvärme |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | DWG | TH:12DA | 3v efter godk slutbes. | Projektör
- planteringsplan + ev. växtförteckning |  |  |  | P&N + Trafikkontorets projektverktyg | DWG | TH:12DF | 3v efter godk slutbes. | Projektör
KONSTRUKTIONSBERÄKNINGAR
- hållfasthet |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A |  | 2v före slutbes | Projektör
- belysning |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A |  | 2v före slutbes | Projektör
-spår och kontaktledningar |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Projektör
- geotekniska undersökningar |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Projektör
- portaler |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A+XLSX |  | 2v före slutbes | Projektör
UNDERHÅLLSDOKUMENTATION
Övertagandebesked
- övertagandebesked inkl bilagor |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg, Funktionsentr. via TK | PDF/A | TH:12CF1/12CG4 | 2v före TK driftövertagande | Byggledare
Driftförändringar
- driftförändring inkl bilagor |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg, samt enligt mall | PDF/A | TH:12CG3 | Vid driftförändring | Byggledare
Skötselanvisningar
- leverantörspecifika |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | Syn inför slutbes | Entreprenör
- projektörsspecifika |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före klart förfrågund. | Projektör
-driftinstruktioner infiltrationsstråk dagvatten |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A, DOCX | TH:12BC3.1, 12BC3.2, 12BC3.4 | 2v före klart förfrågund. | Projektör
- projektörsspecifika, vegetationsytor |  |  |  | P&N | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före klart förfrågund. | Projektör
Garanti
-garantisammanställning |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Entreprenör
- garantibevis vegetationsytor |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Entreprenör
- garantibevis övrigt |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Entreprenör
Produkter
-produktspecifikation |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Entreprenör
-byggvarudeklaration |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Entreprenör
-betonggjutningsjournal |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Entreprenör
-materiallistor spår |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Entreprenör
KVALITETSÄKRING
Provtagningsresultat
- asfalt |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:13PA1 | Syn inför slutbes | Entreprenör
- betong |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A |  | Syn inför slutbes | Entreprenör
- geoteknisk undersökning |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | GeoSuite-format | TBb/geo, TH:12CF1 | Syn inför slutbes | Entreprenör
Provningsprotokoll för trafiksignal
- trafiksignaler, provningsprotokoll |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A |  | Vid slutbes | Entreprenör
- trafiksignaler, detektorprotokoll |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A |  | Vid slutbes | Entreprenör
Belysning
-Entreprenörens kvalitétssäkring |  |  |  | Byggledare/Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A, (XLSX, DOCX) | TH:12CF | Vid entreprenadstart, samt 3v efter godk slutbesiktning | Entreprenör
Fornlämningar
-rapport rörande fornlämningar |  |  |  | Tk Diariet | PDF/A | TH:12AH | Projektering | Projektör
MILJÖSÄKRING
- miljökonsekvensbeskrivning |  |  |  | Tk Diariet | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Projektör
-anmälan av miljöfarlig verksamhet |  |  |  | Tk Diariet | PDF/A | TH:12AF3 | 3v efter godk slutbes. | TK
-slutrapport förorenade områden |  |  |  | Tk Diariet | PDF/A | TH:12AF3 | 6v efter avslutat arbete | TK
-miljöplan |  |  |  | Tk Diariet | PDF/A | TH:12CG1 | 3v efter godk slutbes. | Entreprenör
bilaga 1, 3, 5 och 6 till miljöplan |  |  |  | Tk Diariet | XLSX | TH:12CG1 | 3v efter godk slutbes. | Entreprenör
-föroreningstest gata |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | XLSX | TH:12CG1 | 3v efter godk slutbes. | Entreprenör
Fornlämningar
-undersökningsrapport rörande fornlämningar |  |  |  | Tk Diariet | PDF/A | TH:12AH | Efter avsluttad rapport | TK
JURIDISKA DOKUMENT
- avtal, ex skötsel, drift, mm |  |  |  | Tk Diariet, Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Projektör
- servitut |  |  |  | Tk Diariet, Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Projektör
- vattendommar |  |  |  | Tk Diariet, Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Projektör
- bygglov |  |  |  | Tk Diariet, Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Projektör
ÖVRIG PROJEKTDOKUMENTATION
- beslut om D&U-synpunkter |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12AJ1 | Projektering | Projektör
- projekteringsmöte |  |  |  | Tk Diariet | PDF/A | TH:12AA | Projektering | Projektör
- samordningsmöte projektering |  |  |  | Tk Diariet | PDF/A | TH:12AE | Projektering | Projektör
- uppstartsmöte |  |  |  | Tk Diariet | PDF/A | AF | 2v före slutbes | Entreprenör
- samordningsmöte entreprenör |  |  |  | Tk Diariet | PDF/A | AF | 2v före slutbes | Entreprenör
- byggmöte |  |  |  | Tk Diariet | PDF/A | AF | 2v före slutbes | Byggledare
- granskningsprotokoll, banarbete |  |  |  | Tk Diariet | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Byggledare
- platsmöte då beställare ej närvarar |  |  |  | Tk Diariet | PDF/A | AF | 2v före slutbes | Byggledare
- bruktagande, spåranläggning |  |  |  | TK | PDF/A+DWG | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Entreprenör
- klotterskydd |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CG10 | Vid slutbes | Byggledare
- slutrapport byggnadsverk |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v efter slutbes | Byggledare
- redogörelse för konstruktionsarbetets förutsättningar och metoder enligt TDOK 2016:0204 |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1, TRVK bro 11 | 2v efter slutbes | Projektör
- nöjdförklaring: ledningsäg, sidoentrep, markäg, fastighetsäg, funktionsentrep, P&N |  |  |  | Tk Diariet, Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | AFC.163, AFC.713, AFG.85/TH:12CF1 | Före slutbes | Entreprenör
- syn inför slutbesiktning |  |  |  | Tk Diariet, Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v före slutbes | Byggledare
- slutbesiktning/efterbesiktning |  |  |  | Tk Diariet, Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CF1 | 2v efter slutbes | Byggledare
- kostnadsuppföljning |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A |  | Efter slutbes | Byggledare
- resultat från tredjepartsinspektioner från stenbrott och produktionsanläggningar |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | AFC.151 | 2v före slutbes | Byggledare
-arbetsmiljöplan |  |  |  | Trafikkontorets projektverktyg | PDF/A | TH:12CG2 | 2v före slutbes | Byggledare
Förkortningar
Trafikkontorets projektverktyg | Entreprenaddokumentation lagring
TK:IFS databas | Trafiksignaldata lagring
DWG | Filer i de här formatet bör även framställas som PDF för att tillgodose tillgänglighet för alla intressenter.
DOCX | Microsoft Word eller RTF
XLSX | Microsoft Excel
PDF/A och PDF/E | Adobe Acrobat se TH:12DA
Geosuite-format | Autografprojekt levereras i Novapoint GeoSuites format
Adresser (uppdateras vid behov)
Trafikkontorets projektverktyg | Länk tillhandahålles av TK-projektledare, det går även att leverera relationshandlingen till tkdok@trafikkontoret.goteborg.se direkt istället för att skicka en länk.
P&N | Park&Natur, Box 177, 401 22 GÖTEBORG
Trafikkontorets bevakande projektledare | Se kontaktlista TH:1C |  |  | Göteborgs Stad Trafikkontoret, Box 2403, 403 16 GÖTEBORG
Övrigt
Projektören sammanställer all teknisk dokumentation som ska till trafikkontorets projektverktyg och laddar upp filerna. Katalogstruktur se TH:12DA.
Länk till komprimerad relationshandling skickas till tkdok@trafikkontoret.goteborg.se, alternativt skickas via e-post/fildelning.
Dokument som entreprenören ansvarar för och har trafikkontorets projektverktyg som mottagere lämnas till projektören via byggledaren. Alla dokument levereras digitalt till trafikkontorets projektverktyg.
Vid extern exploatering där trafikkontoret tillhandahåller en bevakande projektledare ska leverans av relationshandling ske till den bevakande projektledaren via fildelningsfunktion, alt ett usb-minne.