|  |  |
| --- | --- |
| Trafikkontorets rutin för hantering av byggnadsverk | logo  Göteborgs Stads logotyp |
|  |  |

**Dokumentnamn:** Trafikkontorets rutin för hantering av byggnadsverk

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beslutad av:**Avdelningschef Stadens anläggningar | **Gäller för:**Trafikkontoret | **Diarienummer:**  | **Datum och paragraf för beslutet:**2021-10-15 |
| **Dokumentsort:**Rutin | **Giltighetstid:**Tillsvidare | **Senast reviderad:** 2022-04-14 | **Dokumentansvarig:**Enhetschef Byggnadsverk och belysning |

**Bilagor:**

Innehåll

[Trafikkontorets rutin för hantering av byggnadsverk 2](#_Toc84928674)

[Syftet med denna rutin 2](#_Toc84928675)

[Vem omfattas av rutin 2](#_Toc84928676)

[Koppling till andra styrande dokument 2](#_Toc84928677)

[Stödjande dokument 2](#_Toc84928678)

[Projektstart byggnadsverk 2](#_Toc84928679)

[Ansök om konstruktionsnummer BaTMan 2](#_Toc84928680)

[Granskning 3](#_Toc84928681)

[Registrering handlingar BaTMan 4](#_Toc84928682)

[Utförande 4](#_Toc84928683)

[Utrivning befintligt byggnadsverk 4](#_Toc84928684)

[Drifttagning byggnadsverk 4](#_Toc84928685)

[Slutbesiktning 5](#_Toc84928686)

[Relationshandlingar 5](#_Toc84928687)

[Undantag för Trafikverket och Trafikkontorets totalentreprenader 5](#_Toc84928688)

# Trafikkontorets rutin för hantering av byggnadsverk

## Syftet med denna rutin

I detta dokument beskrivs hur trafikkontorets byggnadsverk ska hanteras från projektstart till projektslut och framtida förvaltning. Tydliga rutiner och definitioner krävs för att trafikkontoret ska kunna registrera sina byggnadsverk och för att få ett väl fungerande förvaltningsverktyg.

## Vem omfattas av rutin

Denna rutin gäller tillsvidare för trafikkontorets projektledare, byggledare samt projektörer och entreprenörer som bygger anläggningar som ska förvaltas av trafikkontoret.

## Koppling till andra styrande dokument

Trafikkontorets rutin för BaTMan.

## Stödjande dokument

Definitioner finns framtaget i Teknisk Handbok (TH) under kap ”12H Byggnadsverk”.

## Projektstart byggnadsverk

### Ansök om konstruktionsnummer BaTMan

Projektör ska begära ut konstruktionsnummer för byggnadsverk. Ansökan ska ske tidigt i processen när det är bestämt att byggnadsverket ska byggas, senast i samband med startmöte projektering.

För mer information se TH kap ”12HF Rutiner byggnadsverk” och för kontakt se TH kap ”1C Kontaktlista”, kompetens ”Byggnadsverk” kommentar ”Broar och trummor med diameter > 2m, tunnlar…”

Undantag för Trafikverket

När Trafikverket bygger ett byggnadsverk i egen regi men som senare ska lämnas över till trafikkontoret ska trafikkontoret ha läsrättigheter till konstruktionen i BaTMan redan vid projekteringsstart.

Trafikverkets konstruktionsnummer går över till Göteborgs Stad i samband med överlämning. Trafikverket kan behålla sina egna ritningsnummer under förutsättning att de skapar en översättningslista. Kontakta enligt TH kap ”1C Kontaktlista” kompetens ”Bevakande planeringsledare” för mall till en översättningslista.

### Granskning

För trafikkontorets projekt eller där Trafikverket bygger anläggningar för Göteborgs Stad ska en konstruktionsredovisning sändas in för kontroll innan den redovisade konstruktionen utförs, se TRVINFRA-00226 version 1.0, kap A3. Projektledaren ansvarar för att konstruktionsgranskning utförs.

Trafikkontorets alternativt Trafikverkets projektledare/uppdragsledare meddelar till vem granskningen ska skickas.

Bekräftelse på att projektets konstruktionsgranskning har utförts enligt Teknisk Handbok ska skickas till trafikkontorets planeringsledare Byggnadsverk, se övrigt att skicka nedan.

Alla handlingar som ingår i konstruktionsredovisningen ska projektör/konstruktör registrera och koppla i BaTMan under respektive konstruktionsnummer.

Handläggningstiden för granskning kommer att variera beroende på projektets art.
Kontroll av konstruktionsredovisning ska ske i enlighet med TRVINFRA-00226 version 1.0.

Trafikverkets föreskrifter gäller med anpassning till trafikkontorets verksamhet.

Övrigt att skicka:

* Bekräftelse på att projektets konstruktionsgranskning utförts.
* Färdiga handlingar (BaTMan).
* ”Granskningssynpunkter (mall)” med ifyllda uppgifter om projektet under fliken ”projektinfo”

#### För externa projekt (exklusive när Trafikverket bygger för Göteborgs Stad, där gäller arbetsgång i Teknisk Handbok kap 12AJ):

En konstruktionsredovisning ska sändas in för kontroll innan den redovisade konstruktionen utförs. Kontroll av konstruktionsredovisning ska ske i enlighet med TRVINFRA-00226 version 1.0. Trafikverkets föreskrifter gäller med anpassning till trafikkontorets verksamhet.

Ritningar som ska skickas:

* 0001-0099 översiktsplan, plannyckel
* 1801-1899 ytskiktsplan
* 1901-1999 planteringsplan
* 5001-5399 byggnadsverk
* 5401-5499 belysningsinstallation i byggnadsverk

Övrigt att skicka:

* Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok.
* Dokumentöversikten (ifylld).
* Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under fliken ”projektinfo”.

**Registrering handlingar BaTMan**

Projekterande konsult ansvarar för registrering av handlingar med undantag för totalentreprenad, då det är entreprenörens ansvar.

Innan projektet byggs läggs tekniska uppgifter in tillfälligt. (Status projekteringshandling).

Innan projektet byggs registreras följande projekteringshandlingar:

* Ritningar
* Teknisk beskrivning
* Konstruktionsberäkningar

När relationshandlingarna kommer in så ska projektör ersätta projekteringshandlingarna med relationshandlingarna. Samtliga ovanstående handlingar kommer ha samma BaTMan-nummer.

För behörighet till BaTMan kontakta enligt TH kap ”1C Kontaktlista”, kompetens ”Byggnadsverk” kommentar ”Broar, tunnlar, stödmurar, påldäck, ansvarig BaTMan”.

## Utförande

### Utrivning befintligt byggnadsverk

Konstruktion som rivs ut ska meddelas BaTMan, projekterande konsult kontaktar enligt TH kap ”1C Kontaktlista”, kompetens ”Byggnadsverk” kommentar ”Broar och trummor med diameter > 2m, tunnlar…”

Ange konstruktionsnummer och datum samma dag som konstruktionen rivs ut. Detta ska meddelas senast 1 vecka före utrivning. Entreprenören ansvarar för att meddela BaTMan.

### Drifttagning byggnadsverk

Innan byggnadsverket tas i bruk (gäller konstruktioner som ska belastas med trafik samt stödmurar över 3 m) ska projektledaren beställa ”huvudinspektion inför trafiktagande” av förvaltaren kontakta enligt TH kap ”1C Kontaktlista”, kompetens ”Byggnadsverk” kommentar ”Broar, tunnlar, stödmurar, påldäck, ansvarig BaTMan”.

Syftet med syn är att framtida förvaltare av anläggningen ska gå igenom anläggningen innan den besiktigas.

För byggnadsverk ska kallelse skickas senast två månader innan ”Huvudinspektion för trafiktagande” ska genomföras.

Förvaltaren ombesörjer att ”huvudinspektion inför trafiktagande” genomförs och att resultatet av detta meddelas projektet. För mer information, se TH kap ”13MA Syn inför besiktning”.

Senast en vecka innan trafiken släpps på ska entreprenören kontakta trafikkontorets förvaltare enligt TH kap ”1C Kontaktlista”, kompetens ”Byggnadsverk” kommentar ”Broar och trummor med diameter > 2m, tunnlar…”
Vid kontakt ska följande information bifogas:

* konstruktionsnummer
* datum för ibruktagande
* entreprenörens kontaktuppgifter

Fri höjd för broar över/under gata och/eller GC-bana mäts in av entreprenör enligt skiss ”Fri höjd exempel plan” samt ”Fri höjd exempel sektion”, se TH kap ”12HF Rutiner byggnadsverk”. Detta skickas enligt TH kap ”1C Kontaktlista”, kompetens ”Byggnadsverk” kommentar ”Broar och trummor med diameter > 2m, tunnlar…”

## Slutbesiktning

Projektledare ska säkerställa att rutin för överlämning efterföljs, se TH kap ”12CG4 Övertagandebesked”.

## Relationshandlingar

För upprättande av teknisk dokumentation och relationshandlingar se TH kap ”12CF Dokumentöversikt” med underkapitel och ”12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar” med underkapitel.

Om det är en reparation/förbättring av befintligt byggnadsverk ska ”Åtgärdsrapport underhåll, byggnadsverk” bifogas, se TH kap ”12CF1.3 Verksamhetsområde Byggnadsverk”. Entreprenören ska använda detta dokument för att rapportera en åtgärdad skada.

”Besiktningsutlåtande mall” ska redovisas med garantitider och med ev. brister på byggnadsverket för framtida besiktningar och inspektioner, se TH kap ”13M Entreprenadbesiktning”.

### Undantag för Trafikverket och trafikkontorets totalentreprenader

Projekterande konsult ansvarar för att BaTMan uppdateras med undantag för totalentreprenad, då är det entreprenörens ansvar.