## Riskbedömningsrutin Miljöbalken
Sannolikhet |  |  | Information Riskanalys miljö och hälsa ska göras med utgångspunkt i de arbetsmoment som genomförs i projektet samt de arbetsområden som arbete utförs i. Även påverkan på människor och miljö i närliggande områden ska identifieras. Tänk på att det är omgivningspåverkan enligt miljöbalken. Underlag för att identifiera risker kan vara projektriskdokument, historisk inventering av markanvändningen, skyddsvärda naturområden, närhet till vatten, diskussioner med teknikansvariga samt erfarenheter från liknande byggprojekt - se bilagt exempel i fliken "exempel". Lägg in de risker som är aktuella i aktuellt projekt. Sannolikheten att risken inträffar värderas genom att ange siffran 1 - 3 beroende på om det är liten sannolikhet (1), måttlig sannolikhet (2) eller stor sannolikhet (3) att händelsen inträffar. Konsekvensen av att risken inträffar värderas genom att ange siffran 1 - 3 beroende på om konsekvensen är obetydlig (1), måttlig (2) eller stor (3). En sammanvägd riskbedömning görs genom att multiplicera sannolikheten med konsekvensen. Endast risker som bedöms vara obetydliga (summa 1-2) anses vara acceptabla. Mot övriga risker måste åtgärder vidtas. Risker med en sammanvägd riskpoäng mellan 6 -9 ska kontinuerligt följas upp och utvärderas i projektets egenkontrollarbete. Risklistan ska kontinuerligt uppdateras under projektets gång.
1 | liten | Risken att händelsen inträffar är obefintlig, liten.
2 | måttlig | Risken att händelsen inträffar är måttlig.
3 | stor risk | Risken att händelsen inträffar är stor.
Konsekvens
1 | obetydlig påverkan på hälsa och/eller miljö | Inga eller obetydliga konsekvenser för miljö. Eventuell påverkan har liten utbredning och är mycket kortvarig. Ingen sanering är nödvändig.
2 | måttlig påverkan på hälsa och/eller miljö | Höga naturvärden påverkas negativt och återhämtar sig på längre sikt. Enkel sanering och stor utbredning alternativt svår sanering och liten utbredning.
3 | stor påverkan på hälsa och/eller miljö | Höga naturvärden förstörs eller skadas för lång tid framåt. Stor utbredning och svår sanering.
Riskpoäng
1 | obetydlig risk
2 | obetydlig risk
3 | risk ska hanteras | Åtgärder ska inarbetas i FU och hanteras av entreprenör
4 | risk ska hanteras | Åtgärder ska inarbetas i FU och hanteras av entreprenör
6 | risk ska hanteras | Åtgärder ska inarbetas i FU och hanteras av entreprenör. Kontinuerlig uppföljning krävs
9 | risk ska hanteras | Åtgärder ska inarbetas i FU och hanteras av entreprenör. Kontinuerlig uppföljning krävs

## Riskhantering Miljöbalken
RISKHANTERING
Projekt:
Upprättad av:
Miljöenheten 2021-10-15 | [10 empty] | Projektledare:
IDENTIFIERING |  |  |  | ANALYS |  |  | ÅTGÄRD/OMVÄRDERING
Nummer | Kategori | Identifierad risk | Orsak | Sannolikhet | Konsekvens | Riskpoäng (att föra in i miljöplanen) | Möjliga åtgärder | Sannolikhet (efter åtgärd) | Konsekvens (efter åtgärd) | Riskpoäng (efter åtgärd) | Miljökrav har inarbetats i FFU | Utförda åtgärder | TK Uppföljning
1 | Lagkrav |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Störning t.ex buller |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Mark |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Olycka/ skada |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Vatten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Kemikalier |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Natur |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
10 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
11 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
12 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
13 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Exempel
RISKHANTERING
Projekt:
Upprättad av:
Miljöenheten 2021-10-15 | [10 empty] | Projektledare:
IDENTIFIERING |  |  |  | ANALYS |  |  | ÅTGÄRD/OMVÄRDERING
Nummer | Kategori | Identifierad risk | Orsak | Sannolikhet | Konsekvens | Riskpoäng (att föra in i miljöplanen) | Möjliga åtgärder | Sannolikhet (efter åtgärd) | Konsekvens (efter åtgärd) | Riskpoäng (efter åtgärd) | Miljökrav har inarbetats i FFU | Utförda åtgärder | TK Uppföljning
1 | Lagkrav | Anmälan eller tillståndsansökan har inte gjorts eller görs för sent. | Okunskap eller slarv. Vissa arbetsmoment blir inte kända förrän sent i processen. | 1 | 3 | 3 | Uppföljning under planeringsfasen. Tydlig fördelning mellan entreprenör och beställare. Viktigt att alla krav identifieras tidigt i processen. |  |  | 0
2 | Störning | Buller och vibrationer kan medföra störning för allmänhet, hörselskador hos förbipasserande | Från arbetsmaskiner, pålning, rivningsarbeten och konstruktionsarbeten, transporter. | 3 | 2 | 6 | Tydliga riktlinjer för ljudnivåer och information till boende och verksamheter i området om när höga ljudnivåer tillåts. Minimera transportarbetet till och från arbetsplatsen. Undvika tomkörning. Återanvända massor där det är möjligt. Kontrollprogram. | 2 | 2 | 4
3 | Störning | Bullerstörning vid nattarbete kan medföra störning för allmänhet | Arbetet kan endast utföras nattetid | 2 | 3 | 6 | Information till boende och verksamheter i området i god tid innan arbetet påbörjas. Använd bullerdämpande maskiner |  |  | 0
4 | Störning | Damm sprids till omgivningen och påverkar luftkvaliteten och därmed människors hälsa. Skador på egendom. | Damm från sprängning, schakt, rivning och konstruktionsarbeten | 2 | 2 | 4 | Information till boende - använd dammbindningsmedel. |  |  | 0
5 | Mark | Förorenade massor/massor. Spill från arbets- /transportfordon kan leda till att föroreningar når vattendrag. | Lakvatten från förorenade massor rinner av lastbilsflak, förorenat material fastnar i däck och sprids utanför arbetsområdet. | 2 | 2 | 4 | Dammbindande medel, vattenbegjutning vid torr väderlek. Täck lastbilsflak som transporterar massor till/från området. |  |  | 0
6 | Mark | Förorenade massor. Upplagda blöta förorenade massor sprids till omgivningen | Föroreningar sprids till vattendrag vid okontrollerad avrinning från uppgrävda blöta förorenade massor. | 1 | 3 | 3 | Spolplattor för hantering av förorenade massor kan behövas. Kontrollprogram. |  |  | 0
7 | Mark | Förorenade massor. Dammspridning från förorenade massor leder till oönskad spridning av föroreningar. | Vid markarbeten och vid eventuell lagring av massor på mellanlager/omlastningsplats finns risk för spridning av förorenade finpartiklar genom damning, främst vid torr och blåsig väderlek. | 1 | 3 | 3 | Inga massor lagras utan körs bort direkt. Om mellanlagring är nödvändig används täckt container. |  |  | 0
| Mark | Förorenade massor. Okända förekomster sprids vid schaktning. | De har missats i tidigare inventeringar t.ex. för att vägar och anläggningar täcker området. Arbetsområdet är ändrat. | 1 | 3 | 3 | Om rutin för underrättelse till tillsynsmyndighet används är sannolikheten mycket liten att detta går fel. |  |  | 0
| Mark | Upplag av massor orsakar sättningar/skred. | Marken klarar inte last. Det har inte gjorts en anmälan om mellanlagring. | 1 | 3 | 3 | Inventeringar, undersökningar genomförs i erfoderlig omfattning. |  |  | 0
| Mark | Tjärasfalt riskerar att spridas vid schaktning eller hamna på oönskat ställe vid borttransport. | De har missats i tidigare inventeringar t.ex. för att vägar och anläggningar täcker området. Arbetsområdet är ändrat. | 1 | 3 | 3 | Rutinerna för att hantera tjärasfalt korrekt är väl kända av byggleare/entreprenörer. |  |  | 0
| Olycka/ skada | Stenskott sprids vid sprängning med olycksrisker som följd. | Otillräckligt skydd. | 1 | 3 | 3 | Se till att arbetet kan utföras utan risk för omgivningen. |  |  | 0
| Vatten | Sprängning. Farliga ämnen läcker ut i vattendrag och leder till fiskdöd etc. eller övergödning. |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 0
| Vatten | Spridning av förorenat bottensediment vid schaktning under vatten i förorenade bottensediment skadar miljön genom grumling eller toxisk påverkan. | Åtgärden kräver schakt i vatten. Arbetet kräver tillstånd. Vid undersökning noteras föroreningar. | 3 | 3 | 9 | Kontrollprogram upprättas. Miljöskopa används. Schaktning skall ske inom spont/kassun där så är möjligt. |  |  | 0
| Vatten | Sänkt grundvattennivå kan leda till miljöskador och sättningar |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 0
| Vatten | Grumling kan leda till att arter som flodpärlmussla slås ut och att smoltvandring hindras. |  | 3 | 3 | 9 |  |  |  | 0
| Vatten | Sedimentations-/reningsanläggning underdimensionerad, "orenat" länshållningsvatten läcker ut vilket leder till skador i vattendrag | Vid ett kraftigt regn klarar anläggning ej av att hantera allt länshållningsvatten som då kan brädda ut i vattendrag. | 3 | 2 | 6 | Extra sedimentationsanläggning tillgänglig med kort varsel. Tydliga krav avseende sedimentationsanläggning i kontraktshandlingar och kontrollprogram upprättas vid behov. |  |  | 0
| Vatten | Läckage av farliga ämnen vid översvämning leder till miljöskador i vattendrag. | Översvämning till följd av höga vattennivåer i vattendrag eller skyfall. Lakvatten från förorenade massor och/eller farliga ämnen som förvaras på området sprids. | 1 | 3 | 3 | Överväg "översvämningsskyddade" materialupplag för farliga ämnen och uppställningsplatser för arbetsfordon. Säkerställ höjder i sponter osv. Identifiera pumpbehov och möjlighet till att snabbt inkalla pumpar. Krav på mindre miljöfarliga kemikalier. |  |  | 0
| Vatten | Läckage av drivmedel eller oljespill från arbetsmaskiner eller tankar når vattendrag eller föroreningar i betydande kvantiteter kommer i kontakt med dagvattnet och leder till skador på miljön. | Läckande behållare, bristande underhåll / kontroll | 1 | 3 | 3 | Eventuellt måste omhändertagande av visst dagvatten genomföras. Tankar invallas och förvaras inlåst. Entreprenören genomför mijöronder och endast godkända fordon används på arbetsplatsen. |  |  | 0
| Vatten | Läckage av farliga ämnen når recipient, dagvattenanl. vid brand/sabotage inom området och leder till skada på miljö- och hälsa. | Anlagd brand, kopparstölder, slarv mm. | 1 | 3 | 3 | Det skall vara inhägnat område så långt möjligt. BCB.414 |  |  | 0
| Kemikalier | Läckage av farliga ämnen vid påkörning av uppställningsplats eller fordon leder till att föroreningar riskerar att skada mark och vatten. | Påkörning av uppställda kemikalier med följande läckage. Svetsgas, diesel etc. | 1 | 3 | 3 | Tydligt markerade uppställningsområden (APD-plan och AF-del) och beroende på de förvarade ämnenas farlighet överväg påkörningsskydd. Ev. stängsel för uppställda arbetsfordon/ överväg bevakning. Tillgång till saneringsutrustning. Låga fordonshastigheter inom arbetsområden.Genomgång av de ämnen som hanteras och genomgång av deras farlighet. Kunskap om sanering och tillgång till saneringsutrustning. Krav på mindre miljöfarliga kemikalier. |  |  | 0
| Kemikalier | Exponering för farliga ämnen som hanteras/lagras | Farliga ämnen hanteras eller lagras vårdslöst eller felaktigt. Få farliga ämnen hanteras i arbetet. Främst svetsgas och drivmedel. | 1 | 3 | 3 | Kunskap ska finnas om de ämnen som hanteras och deras farlighet. Nödvändigt skyddsmateriel ska finnas på arbetsplatsen. Nya farliga ämnen som ska användas ska godkännas innan de tas i bruk. Krav på mindre miljöfarliga kemikalier. |  |  | 0
| Kemikalier | Läckage av kemikalier når vattendrag leder till skada på miljö- och hälsa. | Trasiga behållare, oaktsam hantering. Kväveläckage vid sprängning till vattendrag. | 1 | 3 | 3 | Lämplig och säker uppställningsplats för kemikalier. Krav på mindre miljöfarliga kemikalier. |  |  | 0
| Kemikalier | Slangbrott med utsläpp av hydraulolja leder till skada på miljö- och hälsa. | Slitage på arbetsfordon. | 2 | 2 | 4 | Rutiner och kunskap kring sanering och tillgång till saneringsutrustning inkl. länsar. Krav på nedbrytbar/miljöanpassad hydraulolja. |  |  | 0
| Natur | Träd skadas |  | 2 | 2 | 4 | Rutiner och kunskap kring sanering och tillgång till saneringsutrustning inkl. länsar. Krav på nedbrytbar/miljöanpassad hydraulolja. |  |  | 0
| Natur | Skyddsvärt område påverkas |  | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 0