|  |  |
| --- | --- |
| Stadsmiljöförvaltningens rutin för återställning av schakt | logo  Göteborgs Stads logotyp |
|  |  |

**Dokumentnamn:** Stadsmiljöförvaltningens rutin för återställning av schakt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beslutad av:** Avdelningschef Anläggning och infrastruktur | **Gäller för:** Stadsmiljöförvaltningen | **Diarienummer:** | **Datum och paragraf för beslutet:** 2021-10-15 |
| **Dokumentsort:** Anvisning | **Giltighetstid:** Tillsvidare | **Senast reviderad:**  2023-04-26 | **Dokumentansvarig:** Enhetschef Gata spår |

**Bilagor:**

Innehåll

[Stadsmiljöförvaltningens rutin för återställning av schakt 2](#_Toc131660769)

[Trafikkontorets rutin för återställning av schakt 2](#_Toc131660770)

[Syftet med denna rutin 2](#_Toc131660771)

[Vem omfattas av rutin 2](#_Toc131660772)

[Koppling till andra styrande dokument 2](#_Toc131660773)

[Stödjande dokument 3](#_Toc131660774)

[Bakgrund 3](#_Toc131660775)

[Återställning av arbeten kopplat till starttillståndet 4](#_Toc131660776)

[Aterrapportering 4](#_Toc131660777)

[Schaktkontroll 4](#_Toc131660778)


[Påföljder och ekonomisk reglering utav schakt 1](#_Toc131660779)

[Ekonomisk reglering av för tunt belagda schakter sker enligt dokumentet *Regler för avdrag och bonus* 1](#_Toc131660780)

# Stadsmiljöförvaltningens rutin för återställning av schakt

## Syftet med denna rutin

Denna rutin syftar till att beskriva återställning av arbete kopplat till starttillstånd markerat i bild nedan.



## Vem omfattas av rutin

Denna rutin gäller tillsvidare för stadsmiljöförvaltningen.

Kraven riktar sig till alla som arbetar på de gator och vägar där kommunen är väghållare samt i grönområden. Det innebär att den som utför arbetet måste ha tillstånd för detta av stadsmiljöförvaltningen.

## Koppling till andra styrande dokument

* Stadsmiljöförvaltningens anvisning för tekniska krav vid utförande av schakt
* Stadsmiljöförvaltningens krav för Arbete på gata (APG)
* Säkerhetsordning för spårväg och industrispår, SÄO

## Stödjande dokument

* Stadsmiljöförvaltningens råd för Arbete på gata
* Teknisk beskrivning väg/beläggning- funktionella egenskaper (TBv-bel)

## Bakgrund

I Göteborgs Stad är det stadsmiljöförvaltningen som är väghållare för stora delar av de ytor som kommunen ansvarar för.

Göteborgs stad utvecklas hela tiden och just nu pågår mycket parallella projekt. Det är därför mycket viktigt att varje ingrepp planeras noggrant och att dessa samordnas mellan de olika aktörerna så att störningarna minimeras. Ingrepp ska utföras så att livslängden på anläggningen bevaras eller ökas.

Information om hela processen att nyttja och gräva på offentlig plats finns samlat i trafikkontorets Teknisk Handbok, TH kap 16. Utöver Teknisk Handbok hänvisas även till Göteborgs Stads säkerhetsordning spårväg och industrispår.

## Återställning av arbeten kopplat till starttillståndet

I denna rutin hanteras endast tillvägagångsättet kopplat till återställningen av offentlig plats. Arbeten intill ledningar och kablar ska utföras i enlighet med respektive ledningsägares föreskrifter.

**Samråd inför utförande**

Stadsmiljöförvaltningen kallar berörda parter till samordningsmöten för att gemensamt planera kommande arbeten.

Stadsmiljöförvaltningen förväntar sig att man anmäler sig och svarar på den remiss som trafikkontoret skickar ut kopplat till beläggningsarbeten. Anmälan sker till planeringsledare schakt.

Schakt i ny asfaltbeläggning (högst 3 år gammal) får ej ske utan samråd med byggledare/schaktkontrollant. Vid dessa tillfällen ska dokumenteras ur garantisynpunkt varför man behöver gräva i den nya asfalten.

Efter att arbetet är slut ska det återställas så att livslängden på anläggningen bevaras eller ökas. Vid osäkerhet om hur återställningen ska ske ska kontakt tas med byggledare/schaktkontrollant.

**Återfyllning av schakt**

Se *Stadsmiljöförvaltningens anvisning för tekniska krav vid utförande av schakt.*

**Tidskrav på återställning**

Samtliga schakter ska vara belagda inom 30 dagar efter slutdatum för starttillståndet i enlighet med gällande krav i starttillståndet. Vid extremväder eller vinterväder ska dialog med byggledare/schaktkontrollant ske om återställning inte kan enligt starttillståndet.

## Återrapportering

När arbetet är genomfört ska tillkommande eller avgående mängder redovisas i trafikkontorets system, Nystart. I Nystart ska även foton på ytan före och efter schakt redovisas. Detta ska ske snarast efter att arbetet är helt färdigt.

Dessa mängder utgör därefter underlag till fakturering.

## Schaktkontroll

Schaktkontroller utförs av trafikkontorets byggledare/schaktkontrollanter.

**Före arbetets påbörjan**

Stadsmiljöförvaltningens schaktkontrollant ska kontaktas om:

* + Gatan är uppgrävd till mer än 50%.
  + Återställningens omfattning är större än 150 m2 eller vid komplicerade platser så som rondeller, busshållplatser och cykel- och gångbana. Då ska entreprenör kontakta byggledare/schaktkontrollant som kommer ut på plats.
  + Det råder någon tveksamhet om utförandet.

**Efter utfört arbete**

När arbete är utfört ska detta meddelas stadsmiljöförvaltningens byggledare/schaktkontrollant via Nystart.

**Garantitid på schaktåterställda ytor**

Schakt i ny asfaltbeläggning får ej ske utan samråd med byggledare/schaktkontrollant. Garantitiden på schakt är tre år.

Där Stadsmiljöförvaltningen upphandlat beläggning gäller en garantitid enligt TBv- Bel - 5 år. Vi tillämpar aktuell garanti vid bedömning av tillåtelse till schakt.

## Påföljder och ekonomisk reglering utav schakt

Stadsmiljöförvaltningen fakturerar byggherren automatiskt efter färdigställt arbete. Vid denna tidpunkt börjar även garantitiden att räknas.

Om spårdjupet överstiger 24 mm under år 3 efter slutbesiktning ska ny garantiperiod på tre år med bibehållna krav börja efter det att ny beläggning utförts.

Vid schakt utgår en kostnad för framtida fördyrat underhåll enligt beslutad taxa och tabell. Frågor om avgifter kopplat till återställning kan ställas till byggledaren/schaktkontrollanten som finns tilldelad i starttillståndet innan arbete startar och senast vid återrapportering.

Ekonomisk reglering av för tunt belagda schakter sker enligt dokumentet *Regler för avdrag och bonus vid beläggningsarbeten*, Teknisk Handbok, TH kap 13PA1.l.