## Förstasida
Mall reviderad: 2025-10-22
DOKUMENTÖVERSIKT EXEMPEL
Förändring av ägande av dokumentöversikten
Version | Ägare/roll | Datum | Namn på ägarrepresentant
Dokumentöversikt 0.1 | Överlämnandekoordinator | 2020-01-01 | Valdermar Atterdal
Dokumentöversikt 1.0 | Projektör | 2020-03-01 | Paul Dolnstein
Dokumentöversikt 1.1 | Entreprenör | 2021-04-12 | Måns Bryntesson
Dokumentöversikt 1.2 | Byggledare | 2022-06-22 | J.A. Wärnschiöld
Dokumentöversikt 1.3 | Projektör | 2022-08-15 | Paul Dolnstein
Dokumentöversikt 1.4 | Mottagarkoordinator | 2022-09-27 | Jonas Kempenfeldt
Dokumentöversikt 2.0 | Projektör | 2022-10-10 | Paul Dolnstein
Dokumentöversikt 2.1 | Tkdok | 2022-10-30 | Gustaf II Adolf
Syftet med dokumentöversikten är att säkerställa att alla typer av anläggningar dokumenteras på ett sådant sätt att anläggningar kan förvaltas, både administrativt och fysiskt. Dokumentöversikten är inte kravställande utan ett verktyg för att hålla reda på vilka dokument som produceras och att dessa levereras på ett korrekt sätt. Observera att detta endast är ett exempel på hur en dokumentöversikt ska fyllas i och att dokumentationen och alla namn är fiktiva.
Projektinformation
Projektnamn |  | Älvsborgs Fästning
Diarienummer |  | 01234/22
Organisation/Beställare/Beställarens ombud |  | Beställare/Gustav Vasa
Företag/Projektör/Projekteringsledare |  | Landsknekten AB/Paul Dolnstein
Företag/Byggledare |  | Generalkvartersmästare AB/J.A. Wärnschiöld
Företag/Entreprenör |  | Byggmästare AB/Måns Bryntesson
Projekt-ID till projektverktyg |  | 9876

## Översiktskarta
[Infoga översiktskarta]

## Dokumentöversikten
Ansvarig: | [7 empty] | Skaparen av dokumentet |  |  | Projektör | Entreprenör | Entreprenör | Entreprenör | Byggledare | Projektör | Mottagar-koordinator | TKDok
Aktivitet: | Mappnivå |  |  |  |  | Typ av dokument (används endast för ritning och modellfiler) | Ansvarig roll | Dokumentnamn (Dnr-xxx) eller annan titel för övriga dokument | Format | Skapad av | Dokument ingår i förfrågningsunderlag | Teknisk dokumentation framtaget | Underlag till relationshandling (t.ex. inmätningar) - Har handlingen ändrats eller kompletterats? | Underlag till relationshandling - Hänvisning till handling/inmätningsfil som visar förändring | Kvalitetssäkring genomförd | Kvalitetssäkring genomförd | Kvalitetssäkring genomförd | Handling distribuerad till: | Kommentar (t.ex. krav på komplettering)
DOKUMENTÖVERSIKT
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-dokumentöversikt | XLSX, PDF | Valdermar Atterdal | JA |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
DOKUMENT PG
Avstegslista
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-avstegslista | XLSX, PDF | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Bilaga
ET
Besiktning
Besiktningsutlåtande
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Utlåtande slutbesiktning 2022-06-01 | PDF | NAMN-Besiktningsförättare | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Garantibesiktning
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Efterbesiktning 2022-06-25 | PDF | NAMN-Besiktningsförättare | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Garantibesiktning
Bilaga
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Anteckningar slutbesiktning kajområde | PDF | NAMN-Besiktningsförättare | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Garantibesiktning
Karta
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Kartbilaga 1 | PDF | NAMN-Besiktningsförättare | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Garantibesiktning
Syn
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Synprotokoll 2022-05-25 | PDF | NAMN-Besiktningsförättare | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Garantibesiktning
Bilaga
ET
Karta
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Synprotokoll_karta 2022-05-25 | PDF | NAMN-Besiktningsförättare | NEJ
Åtgärdslista
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Åtgärdlista | XLSX, PDF | NAMN-Besiktningsförättare | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Garantibesiktning
Bygglov
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | Bygglovsansökan inklusive bilagor 2016-08-26 | PDF | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | Slutbesked inklusive bilagor 2020-08-01 | PDF | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Drift- och underhållskalkyl
[7 empty] | Projektör | 01234-22-DoU-kalkyl | XLSX, PDF | Paul Dolnstein | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Flygbild
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Forskning
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Geoteknik
[7 empty] | ET | ET
MUR Markteknisk undersökningsrapport
[7 empty] | Projektör | 01234-22-MUR | PDF | Paul Dolnstein | JA |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Geologgen
PM
[7 empty] | ET | ET
Åtgärd
[7 empty] | ET | ET
Granskningssynpunkter
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Granskningssynpunkter | XLSX, PDF | Paul Dolnstein | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Bilaga
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Karta1801 | PDF | Paul Dolnstein | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Juridik
Anläggningsbeslut
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 1480K-2010F279 | PDF | ET | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Avtal
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Genomförandeavtal - Älvsborgs Fästning | PDF | ET | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Miljödom
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Miljödom | PDF | ET | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Nöjdförklaring
ET
Vattendom
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Vattendom_Älvsborg_fästning | PDF | ET | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Klotterskydd
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Klotterskydd | PDF | NAMN-Funktionsentreprenör | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Klotter
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Klotterskydd kartbilaga | PDF | NAMN-Funktionsentreprenör | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Klotter
Kontaktlista (byggledare och entreprenör)
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Kontaktlist | XLSX, PDF | Paul Dolnstein | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Miljösäkring
Kontrollplan
Miljöplan
Slutrapport
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Anmälan förorenad mark | PDF | Paul Dolnstein |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Beslut tillsynsmynndighet | PDF | Valdermar Atterdal |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Inspektionsrapport natursten | PDF | Måns Bryntesson |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Markmiljöundersökning | PDF | Paul Dolnstein |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Miljöplan | PDF | Måns Bryntesson |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Slutrapport förorenad mark | PDF | Valdermar Atterdal |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Vattenverksamhet | PDF | Paul Dolnstein |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Underrättelse | PDF | Valdermar Atterdal |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Fornlämning undersökningsrapport | PDF | Valdermar Atterdal |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
Projektgarantier
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Garantisammanställning | XLSX, PDF | Måns Bryntesson |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Etableringsskötsel
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Område som omfattas av etableringsskötsel | PDF | Måns Bryntesson |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Förslags- o systemhandling
Förslagshandling
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Systemhandling
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | Trafik- och utformningsförslag - Älvsborgs Fästning | PDF | Valdermar Atterdal |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Utredningar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Dagvatten
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Riskanalyser
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Överlämnandeplan (inkl. bilagor)
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Överlämnandeplan 3.0 | XLSX, PDF | Valdermar Atterdal |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Bilaga
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Kartbilaga | PDF | Valdermar Atterdal |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Överlämnande
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Beslut om överlämnande | PDF | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Arbetsmiljö
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Arbetsmiljödokumentation | PDF | Paul Dolnstein | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Driftförändring
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Driftförändring | PDF | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Bilaga
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Driftinstruktion-Dagvatten | PDF | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Karta
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Karta | PDF | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Övertagandebesked
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Övertagandebesked Gata | PDF | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Övertagandebesked Belysning | PDF | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Bilaga
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Kontaktlista | PDF | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-BK | PDF | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Skötselanvisning-Ytskikt | PDF | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Klotterskydd | PDF | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Produktspec_Belysning | PDF | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Egenkontrollplan-Belysning | PDF | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Inmättningsfil-Belysning | DWG | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Karta
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Karta-ÖTB | PDF | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
DOKUMENT VO
Belysning
Bilder och video
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Örlogsvägen 20210101_01 | JPEG | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Örlogsvägen 20210101_02 | JPEG | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Örlogsvägen 20210101_03 | JPEG | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Örlogsvägen 20210101_04 | JPEG | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-DoU belysning Stenpiren | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Egenkontroll | PDF/XLSX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Försättsblad | PDF/DOCX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Isolationsmätningsintyg | PDF/DOCX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Jordningsintyg | PDF/DOCX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Kontrollmätning av ytskikt | PDF/XLSX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Register | PDF/DOCX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Utlösningsvillkor projekt 2206 | PDF/XLSX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Utlösningsvillkor projekt 2246 | PDF/XLSX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
[7 empty] | Entreprenör | Belysning_Modell42-lampa-Garanti | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning | Se även Byggnadsverk
Återvunnet material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Produktspecifikation
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Belysning_Modell42-lampa i byggnadsverk | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning | Se även Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-­thorn Plurio | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-3RD01-71 _ Stolpe ZRSE 8_1,5 127_60 RL _ Selga | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-3RD01-117 _ Stolpe ZRS 5 108_60 RL _ Selga | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-1055200 _ KABELRÖR UDV 50 _ Selga | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Enkelarm 7780136-K | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Belysningscentral
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Beräkning
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Belysningsmaster - Beräkningsrapport RH 2020-03-07 | PDF | Paul Dolnstein |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggnadsverk
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Bilder och video
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsbron-20211017_001 | JPEG | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsbron-20211017_002 | JPEG | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsbron-20211017_003 | JPEG | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsbron-20211017_004 | JPEG | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsbron-20211017_005 | JPEG | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsbron-20211017_006 | JPEG | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Drift- och underhållsinstruktion Fästningsbron | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Egenkontroll Fästningsbron | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Provtagningprotokoll-A | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Provtagningprotokoll-B | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Provdragningsprotokoll-A | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Provdragningsprotokoll-B | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Förteckning inbyggt material | PDF, XLSX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
Återvunnet material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Produktspecifikation
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Belysning_Modell42-lampa i byggnadsverk | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Räcke025-254 | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Rapporter
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Slutrapport
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsbron-södra | PDF, DOCX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningstunneln-norra-utrivning | PDF, DOCX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Arbetsbeskrivning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Arbetsbeskrivning | PDF, DOCX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Arbetsberedning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningstunneln-norra-utrivning-bilaga1 | PDF, DOCX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Arbetsberedning-terrassering-bilaga2 | PDF, DOCX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Arbetsberedning-fyllning-bilaga3 | PDF, DOCX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Underlag
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Lecafyllning | DWG, Geo | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Åtgärdsrapport
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsbron-norra | PDF, DOCX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggnadsbeskrivning
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Hållfasthetsberäkning
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Beräkningsrapport - Grundläggning styrgejdrar flytbrygga | PDF | Paul Dolnstein |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Underhållsrapport
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Gata
Bilder och video
Fästningsgatan
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsgatan 20211114_01 | JPEG | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsgatan 20211114_02 | JPEG | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsgatan 20211114_03 | JPEG | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsgatan 20211114_04 | JPEG | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsgatan 20211114_söder_01 | MPEG-4 | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Kanontornsgatan
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Kanontornsgatan 20211120_öst-väst_01 | MPEG-4 | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Kanontornsgatan 20211120_öst-väst_02 | MPEG-4 | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Byggvarudeklaration
FöretagAB-1
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Byggvarudeklaration-alfa VA-produkter | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Byggvarudeklaration-brunnar | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
FöretagAB-2
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Prestandadeklaration-Stora skedvi | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Arbetsbeskrivning Räckesplatta rev.B | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Byte av filtersats | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Handhavandeinstruktion Teknikbänkar och FV Stenpiren | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-08 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fyllning cellplast | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Egenkontroll | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Provtagningsprotokoll
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-1000043 ABT 11 70-100 Vi Rec | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-ABS 11 70100 kkv7 RA10%_546200-10-2_Arbetsrecept | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Material
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Förteckning inbyggt material | PDF, XLSX | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Materialgarantier
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Mur-Granit | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-08 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Bom-PAX | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-08 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Skylt | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-08 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Återvunnet material
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Sammanställning | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-08 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Produktspecifikation
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-G383R SMETA-AU20-F0162-Rongcheng Yi Zhan Stone Co | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Arbetsbeskrivning Räckesplatta rev.B | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Birsta W3 - datablad | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-EPD . L-stöd | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-1000059 ABT 11 160-220 Vi | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-AGF 22 160220_160006-00-1_Arbetsrecept | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-L-stöd- produktdatablad-lstodnotnot | PDF | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Tekniska handlingar
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Beräkning-portal | PDF | Paul Dolnstein |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Projektör | 01234-22-MF | PDF | Paul Dolnstein |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Beräkningsrapport-bräddbrunn | PDF | Paul Dolnstein |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
|  | ITS |  |  |  |  | ET (om du inte levererar något under huvudrubriken kan du fälla ihop den och sätta ET på den här raden)
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Bilder och video
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
Återvunnet material
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Mjukvara
Park och natur
Bilder och video
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-DoU-instruktioner | PDF, DOCX | Måns Bryntesson |  | 2022-03-15 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-skötselanvisningar | PDF, DOCX | Måns Bryntesson |  | 2022-03-15 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
Återvunnet material
Produktspecifikation
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Växtförteckning | PDF, DOCX | Måns Bryntesson |  | 2022-03-15 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Mjukvara
|  | Spår |  |  |  |  | ET
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Avvikelser
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Bilder och video
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
Återvunnet material
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Protokoll
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Riskanalys
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
|  | Tekniska anläggningar |  |  |  |  | ET
Avfuktare
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
Återvunnet material
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Cykelpump
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
Återvunnet material
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Elstolpe för torghandel (Elstolpe)
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
Återvunnet material
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Fläkt
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
Återvunnet material
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Hiss
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
Återvunnet material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Katodskydd
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
Återvunnet material
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Markvärme
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
Återvunnet material
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Oljeavskiljare
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
Återvunnet material
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Pumpstation
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
Återvunnet material
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Rulltrappa
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
Återvunnet material
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
|  |  | Övrigt |  |  |  | ET
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
Återvunnet material
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
|  | Trafiksignal |  |  |  |  | ET
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Bilder och video
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
Återvunnet material
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
MODELLFIL
2D-objekt
[6 empty] | Arbetsområde | Projektör | 01234-22-Arbetsområde | DWG | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[6 empty] | Dagvattenanläggning (enligt TH 3PA, 12EA3) | Projektör | ET | DWG | ET
[6 empty] | Gatunamnsskyltar | Projektör | 01234-22-Gatunamnsskyltar | DWG | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | TKdok
[6 empty] | Gatunamnsskyltar_info | Projektör | 01234-22-Gatunamnsskyltar_info | DOCX/PDF | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | TKdok
[6 empty] | Planteringsplan park- och gatumiljö | Projektör | 01234-22-Planteringsplan | DWG | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Planteringsplan spåranläggning | Projektör | ET | DWG
[6 empty] | Skyfallsanläggning (enligt TH 3PB, 12EB) | Projektör | ET | DWG
[6 empty] | Utrustning | Projektör | 01234-22-Utrustning | DWG | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Attribut punktobjekt | Projektör | 01234-22-Attribut punktobjekt | XLSX/PDF | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | TKgeodata
[6 empty] | Vägområdesgräns | ET | ET | DWG | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
[6 empty] | Vägutrustning | Projektör | 01234-22-Vägutrustning | DWG | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata, VU-kartan
[6 empty] | Ytskikt | Projektör | 01234-22-Ytskikt | DWG | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
3D-objekt
[6 empty] | Belysning | Projektör | 01234-22-Belysning | DWG | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning, GBG Energi
[6 empty] | Byggnadsverk (exklusive maritma anläggningar) | Projektör | ET | DWG
[6 empty] | Byggnadsverk maritimt | Projektör | ET | DWG
[6 empty] | Rapporteringsunderlag belysning | Projektör | 01234-22-Rapporteringsunderlag belysning | XLSX/PDF | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning
[6 empty] | Inmätningsfil belysning | Projektör | 01234-22-Inmätningsfil belysning | DWG/PXY | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning, GBG Energi
[6 empty] | Geotekniska förstärkningsåtgärder | Projektör | 01234-22-Geotekniska förstärkningsåtgärder | DWG/GeoSuite | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Geologgen
[6 empty] | Grundkarta | Projektör | 01234-22-Grundkarta | DWG | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkdok
[6 empty] | Kameror | Projektör | ET | DWG
[6 empty] | Kantlinjer | Projektör | 01234-22-Kantlinjer | DWG | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | NVDB
[6 empty] | Ledningar | Projektör | 01234-22-Ledningar | DWG/PXY | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | KoV, GBG Energi
[6 empty] | Markvärme | Projektör | ET | DWG/PXY
[6 empty] | Mittlinjer | Projektör | 01234-22-Mittlinjer | DWG | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | NVDB
[6 empty] | Spåranläggning | Projektör | ET | DWG
[6 empty] | Tekniska anläggningar | Projektör | ET | DWG
[6 empty] | Tekniska anläggningar - cykelpump (anläggninsinfo) | Projektör | ET | XLSX/PDF
[6 empty] | Tekniska anläggningar - Oljeavskiljare (apparatlista) | Projektör | ET | XLSX/PDF
[6 empty] | Tekniska anläggningar - Pumpstationer (apparatlista) | Projektör | ET | XLSX/PDF
[6 empty] | Trafikmätning | Projektör | ET | DWG
[6 empty] | Under mark | Projektör | ET | DWG
[6 empty] | Vägvisningsormar för cykel | Projektör | ET | DWG
RITNING
Ritningsförteckning
[7 empty] | Projektör | 0123422-Ritningsförteckning | PDF | Paul Dolnstein
DWG & PDF (observera att det en mapp för respektive format i mappstrukturen)
[6 empty] | Befintliga förhållanden |  | ET
[6 empty] | Belysningsförslag, översikt | Projektör | 0123422-0400 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_belysning.dwg | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning
[6 empty] | Belysningsförslag |  | ET
[6 empty] | Belysningsinstallation i byggnadsverk | Projektör | 0123422-4400 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_belysning.dwg | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning, Byggnadsverk
[6 empty] | Belysningsplan | Projektör | 0123422-5401 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_belysning.dwg | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning
[6 empty] | Belysningsplan | Projektör | 0123422-4401 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_belysning.dwg | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning
[6 empty] | Belysningsplan | Projektör | 0123422-4402 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_belysning.dwg | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning
[6 empty] | Belysningsplan | Projektör | 0123422-4403 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_belysning.dwg | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning
[6 empty] | Byggnadsverk | Projektör | 0123422-5001 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5001, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Byggnadsverk | Projektör | 0123422-5002 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5002, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Byggnadsverk | Projektör | 0123422-5003 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5003, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Byggnadsverk | Projektör | 0123422-5004 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5004, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Byggnadsverk | Projektör | 0123422-5005 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5005, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Byggnadsverk | Projektör | 0123422-5006 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5006, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Byggnadsverk | Projektör | 0123422-5007 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5007, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Byggnadsverk | Projektör | 0123422-5008 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5008, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Byggnadsverk rivningsplan | Projektör | 0123422-5021 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5021, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Geotekniska ritningar | Projektör | 0123422-6601 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Geologgen
[6 empty] | Geotekniska ritningar | Projektör | 0123422-6602 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Geologgen
[6 empty] | Geotekniska ritningar | Projektör | 0123422-6603 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Geologgen
[6 empty] | Geotekniska ritningar | Projektör | 0123422-6604 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Geologgen
[6 empty] | Geotekniska ritningar | Projektör | 0123422-6605 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Geologgen
[6 empty] | Geotekniska ritningar | Projektör | 0123422-6606 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Geologgen
[6 empty] | Geotekniska ritningar/Provgropsritning | Projektör | 0123422-6001 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Geologgen
[6 empty] | Hissar och rulltrappor |  | ET
[6 empty] | Höjdplan | Projektör | 0123422-1000 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Z | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtaliga VO
[6 empty] | Höjdplan | Projektör | 0123422-1001 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Z | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtaliga VO
[6 empty] | Höjdplan | Projektör | 0123422-1002 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Z | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtaliga VO
[6 empty] | Höjdplan | Projektör | 0123422-1003 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Z | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtaliga VO
[6 empty] | Höjdplan | Projektör | 0123422-1004 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Z | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtaliga VO
[6 empty] | Höjdplan | Projektör | 0123422-1005 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Z | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtaliga VO
[6 empty] | Jordningsplan |  | ET
[6 empty] | Kabelplan |  | ET
[6 empty] | Kabelschema |  | ET
[6 empty] | Kontaktledningsplan |  | ET
[6 empty] | Ledningsplan | Projektör | 0123422-4001 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Led, Inmätning_VA | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | KoV
[6 empty] | Ledningsplan | Projektör | 0123422-4002 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Led, Inmätning_VA | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | KoV
[6 empty] | Ledningsplan | Projektör | 0123422-4003 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Led, Inmätning_VA | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | KoV
[6 empty] | Ledningsplan | Projektör | 0123422-4004 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Led, Inmätning_VA | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | KoV
[6 empty] | Ledningsplan | Projektör | 0123422-4005 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Led, Inmätning_VA | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | KoV
[6 empty] | Längdprofil | Projektör | 0123422-2001 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Längdprofil | Projektör | 0123422-2002 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Längdprofil | Projektör | 0123422-2003 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Längdprofil | Projektör | 0123422-2004 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Längdprofil | Projektör | 0123422-2005 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Monteringsritning, spår |  | ET
[6 empty] | Normalsektion | Projektör | 0123422-3001 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Normalsektion | Projektör | 0123422-3002 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Normalsektion | Projektör | 0123422-3003 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Normalsektion | Projektör | 0123422-3004 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Normalsektion | Projektör | 0123422-3005 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Planteringsplan | Projektör | 0123422-1901 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Planteringsplan | Projektör | 0123422-1902 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Planteringsplan | Projektör | 0123422-1903 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Planteringsplan | Projektör | 0123422-1904 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Planteringsplan | Projektör | 0123422-1905 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Profilritning spår |  | ET
[6 empty] | Projektanpassad standardritning för kontakt ledning |  | ET
[6 empty] | Rällsnumreringsritning, spår |  | ET
[6 empty] | Signal- och växelstymingsanläggning |  | ET
[6 empty] | Signalplan |  | ET
[6 empty] | Signalsäkerhetsanläggning |  | ET
[6 empty] | Specialritningar |  | ET
[6 empty] | Spårplan |  | ET
[6 empty] | Trafikföringsprincip | Projektör | 0123422-8301 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | NVDB
[6 empty] | Trafikföringsprincip | Projektör | 0123422-8302 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | NVDB
[6 empty] | Trafikförslag/trafikplan |  | ET
[6 empty] | Tvärsektion och sektionsplan |  | ET
[6 empty] | Underhållsplan |  | ET
[6 empty] | Utrustningsplan | Projektör | 0123422-1701 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Utrustningsplan | Projektör | 0123422-1702 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | 1702-0123422_B.pdf, inmätning_yt | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Utrustningsplan | Projektör | 0123422-1703 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Utrustningsplan | Projektör | 0123422-1704 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Utrustningsplan | Projektör | 0123422-1705 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Utsättningsplan |  | ET
[6 empty] | Vägutrustningsplan | Projektör | 0123422-8001 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | VU-kartan, Tkgeodata
[6 empty] | Vägutrustningsplan | Projektör | 0123422-8002 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | 8001-0123422_B.pdf, inmätning_yt | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | VU-kartan, Tkgeodata
[6 empty] | Vägutrustningsplan | Projektör | 0123422-8003 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | VU-kartan, Tkgeodata
[6 empty] | Vägutrustningsplan | Projektör | 0123422-8004 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | VU-kartan, Tkgeodata
[6 empty] | Vägutrustningsplan | Projektör | 0123422-8005 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | VU-kartan, Tkgeodata
[6 empty] | Växelbeställnigsritning, spår |  | ET
[6 empty] | Växelvärme |  | ET
[6 empty] | Ytskiktsplan | Projektör | 0123422-1800 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Ytskiktsplan | Projektör | 0123422-1801 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | 1801-0123422_B.pdf, inmätning_yt | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Ytskiktsplan | Projektör | 0123422-1802 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Ytskiktsplan | Projektör | 0123422-1803 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Ytskiktsplan | Projektör | 0123422-1804 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | JA | 1804-0123422_B.pdf, , inmätning_yt | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Ytskiktsplan | Projektör | 0123422-1805 | PDF/DWG | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Översiktsplan, plannyckel |  | ET