## Riskbedömningsrutin Miljöbalken
2025-04-23
Sannolikhet |  |  | Information Riskanalys miljö och hälsa ska göras med utgångspunkt i de arbetsmoment som genomförs i projektet samt inom de arbetsområden som arbete utförs i. Även påverkan på människor och miljö i närliggande områden ska identifieras. Tänk på att det är omgivningspåverkan enligt miljöbalken. Underlag för att identifiera risker kan vara projektriskdokument, historisk inventering av markanvändningen, skyddsvärda naturområden, närhet till vatten, diskussioner med teknikansvariga samt erfarenheter från liknande byggprojekt - se bilagt exempel i fliken "exempel". Lägg in de risker som är aktuella i aktuellt projekt. Sannolikheten att risken inträffar värderas genom att ange siffran 1 - 3 beroende på om det är liten sannolikhet (1), måttlig sannolikhet (2) eller stor sannolikhet (3) att händelsen inträffar. Konsekvensen av att risken inträffar värderas genom att ange siffran 1 - 3 beroende på om konsekvensen är obetydlig (1), måttlig (2) eller stor (3). En sammanvägd riskbedömning görs genom att multiplicera sannolikheten med konsekvensen. Endast risker som bedöms vara obetydliga (summa 1-2) anses vara acceptabla. Mot övriga risker måste åtgärder vidtas. Risker med en sammanvägd riskpoäng mellan 6 -9 ska kontinuerligt följas upp och utvärderas i projektets egenkontrollarbete. Risklistan ska kontinuerligt uppdateras under projektets gång.
1 | liten | Risken att händelsen inträffar är obefintlig, liten.
2 | måttlig | Risken att händelsen inträffar är måttlig.
3 | stor risk | Risken att händelsen inträffar är stor.
Konsekvens
1 | obetydlig påverkan på hälsa och/eller miljö | Inga eller obetydliga konsekvenser för miljö. Eventuell påverkan har liten utbredning och är mycket kortvarig. Ingen sanering är nödvändig.
2 | måttlig påverkan på hälsa och/eller miljö | Höga naturvärden påverkas negativt och återhämtar sig på längre sikt. Enkel sanering och stor utbredning alternativt svår sanering och liten utbredning.
3 | stor påverkan på hälsa och/eller miljö | Höga naturvärden förstörs eller skadas för lång tid framåt. Stor utbredning och svår sanering.
Riskpoäng
1 | obetydlig risk | Acceptabel risk
2 | obetydlig risk | Acceptabel risk
3 | risk ska hanteras | Åtgärder ska inarbetas i FFU och hanteras av entreprenör
4 | risk ska hanteras | Åtgärder ska inarbetas i FFU och hanteras av entreprenör
6 | risk ska hanteras | Åtgärder ska inarbetas i FFU och hanteras av entreprenör. Kontinuerlig uppföljning krävs
9 | risk ska hanteras | Åtgärder ska inarbetas i FFU och hanteras av entreprenör. Kontinuerlig uppföljning krävs

## Riskhantering Miljöbalken
RISKHANTERING
Projekt:
| 2025-04-23 | [9 empty] | Upprättad av:
Projektledare:
IDENTIFIERING |  |  |  | ANALYS |  |  | ÅTGÄRD/OMVÄRDERING
Nummer | Kategori | Identifierad risk | Orsak | Sannolikhet | Konsekvens | Riskpoäng (att föra in i miljöplanen) | Möjliga åtgärder | Sannolikhet (efter åtgärd) | Konsekvens (efter åtgärd) | Riskpoäng (efter åtgärd) | Miljökrav har inarbetats i FFU | Utförda åtgärder | TK Uppföljning
1 | Lagkrav |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Störning t.ex buller |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Mark |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Olycka/ skada |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Vatten |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Kemikalier |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Natur |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
10 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
11 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
12 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
13 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Exempel
RISKHANTERING
Projekt:
| 2025-04-23 | [9 empty] | Upprättad av:
Projektledare:
IDENTIFIERING |  |  |  | ANALYS |  |  | ÅTGÄRD/OMVÄRDERING
Nummer | Kategori | Identifierad risk | Orsak | Sannolikhet | Konsekvens | Riskpoäng (att föra in i miljöplanen) | Möjliga åtgärder | Sannolikhet (efter åtgärd) | Konsekvens (efter åtgärd) | Riskpoäng (efter åtgärd) | Miljökrav har inarbetats i FFU | Utförda åtgärder | Uppföljning Beställare
1 | Lagkrav | Anmälan eller tillståndsansökan har inte gjorts eller görs för sent. | Okunskap eller slarv. Vissa arbetsmoment blir inte kända förrän sent i processen. | 1 | 3 | 3 | Uppföljning under planeringsfasen. Tydlig fördelning mellan entreprenör och beställare. Viktigt att alla krav identifieras tidigt i processen. | 1 | 1 | 1
2 | Störning | Buller och vibrationer kan medföra störning för allmänhet, hörselskador hos förbipasserande | Från arbetsmaskiner, pålning, rivningsarbeten och konstruktionsarbeten, transporter. | 3 | 2 | 6 | Tydliga riktlinjer för ljudnivåer och information till boende och verksamheter i området om när höga ljudnivåer tillåts. Minimera transportarbetet till och från arbetsplatsen. Undvika tomkörning. Återanvända massor där det är möjligt. Kontrollprogram. | 2 | 2 | 4
3 | Mark | Förorenade massor. Upplagda blöta förorenade massor sprids till omgivningen | Föroreningar sprids till vattendrag vid okontrollerad avrinning från uppgrävda blöta förorenade massor. | 1 | 3 | 3 | Spolplattor för hantering av förorenade massor kan behövas. Kontrollprogram. | 1 | 2 | 2
| Olycka/ skada | Stenskott sprids vid sprängning med olycksrisker som följd. | Otillräckligt skydd. | 1 | 3 | 3 | Se till att arbetet kan utföras utan risk för omgivningen. | 1 | 2 | 2
| Vatten | Spridning av förorenat bottensediment vid schaktning under vatten i förorenade bottensediment skadar miljön genom grumling eller toxisk påverkan. | Åtgärden kräver schakt i vatten. Arbetet kräver tillstånd. Vid undersökning noteras föroreningar. | 3 | 3 | 9 | Användning av miljöskopa och siltgardin. Alternativt sponta och torrlägga vilket kräver tillstånd. | 2 | 2 | 4
| Kemikalier | Exponering för farliga ämnen som hanteras/lagras | Farliga ämnen hanteras eller lagras vårdslöst eller felaktigt. Få farliga ämnen hanteras i arbetet. Främst svetsgas och drivmedel. | 1 | 3 | 3 | Kunskap ska finnas om de ämnen som hanteras och deras farlighet. Nödvändigt skyddsmateriel ska finnas på arbetsplatsen. Nya farliga ämnen som ska användas ska godkännas innan de tas i bruk. Krav på mindre miljöfarliga kemikalier. | 1 | 3 | 3
| Natur | Träd skadas | Träd är ej inhägnat | 2 | 2 | 4 | Hägna in träd. | 1 | 2 | 2