## Förstasida
Mall reviderad: 2026-11-04
DOKUMENTÖVERSIKT EXEMPEL
Förändring av ägande av dokumentöversikten
Version | Ägare/roll | Datum | Namn på ägarrepresentant
Dokumentöversikt 0.1 | Överlämnandekoordinator | 2020-01-01 | Valdermar Atterdal
Dokumentöversikt 1.0 | Projektör | 2020-03-01 | Paul Dolnstein
Dokumentöversikt 1.1 | Entreprenör | 2021-04-12 | Måns Bryntesson
Dokumentöversikt 1.2 | Byggledare | 2022-06-22 | J.A. Wärnschiöld
Dokumentöversikt 1.3 | Projektör | 2022-08-15 | Paul Dolnstein
Dokumentöversikt 1.4 | Mottagarkoordinator | 2022-09-27 | Jonas Kempenfeldt
Dokumentöversikt 2.0 | Projektör | 2022-10-10 | Paul Dolnstein
Dokumentöversikt 2.1 | Tkdok | 2022-10-30 | Gustaf II Adolf
Syftet med dokumentöversikten är att säkerställa att alla typer av anläggningar dokumenteras på ett sådant sätt att anläggningar kan förvaltas, både administrativt och fysiskt. Dokumentöversikten är inte kravställande utan ett verktyg för att hålla reda på vilka dokument som produceras och att dessa levereras på ett korrekt sätt. Observera att detta endast är ett exempel på hur en dokumentöversikt ska fyllas i och att dokumentationen och alla namn är fiktiva.
Projektinformation
Projektnamn |  | Älvsborgs Fästning
Diarienummer |  | 01234/22
Organisation/Beställare/Beställarens ombud |  | Beställare/Gustav Vasa
Företag/Projektör/Projekteringsledare |  | Landsknekten AB/Paul Dolnstein
Företag/Byggledare |  | Generalkvartersmästare AB/J.A. Wärnschiöld
Företag/Entreprenör |  | Byggmästare AB/Måns Bryntesson
Projekt-ID till projektverktyg |  | 9876
Ange avvikelser och överenskommelser
Dokument PG 01234-22-Synprotokoll_karta 2022-05-25, överenskommelse mellan projektör och MK 01234-22-DoU-kalkyl, överenskommelse mellan projektledare, MK och berörd förvaltare. Byggnadsverk 01234-22-Räcke025-254, överenskommelse mellan projektör/projektledare och MK och berörd förvaltare.

## Översiktskarta
[Infoga översiktskarta]

## Dokumentöversikten
Ansvarig: | [7 empty] | Skaparen av dokumentet |  |  |  |  | Projektör | Entreprenör | Entreprenör | Entreprenör | Byggledare | Projektör | Mottagar-koordinator | TKDok
Aktivitet: | Mappnivå |  |  |  |  | Typ av dokument (används endast för ritning och modellfiler) | Ansvarig roll | Dokumentnamn (Dnr-xxx) eller annan titel för övriga dokument | Format | Omfattas av sekretess | Ange vilken avvikelse eller överenskommelse som finns avseende dokument mellan projektet och mottagare | Skapad av | Dokument ingår i förfrågningsunderlag | Teknisk dokumentation framtaget | Underlag till relationshandling (t.ex. inmätningar) - Har handlingen ändrats eller kompletterats? | Underlag till relationshandling - Hänvisning till handling/inmätningsfil som visar förändring | Kvalitetssäkring genomförd | Kvalitetssäkring genomförd | Kvalitetssäkring genomförd | Handling distribuerad till: | Kommentar (t.ex. krav på komplettering)
DOKUMENTÖVERSIKT
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-dokumentöversikt | XLSX, PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | JA |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
DOKUMENT PG
Arbetsmiljö
[7 empty] | Bas-P | Arbetsmiljö PM drift- och underhåll | DOCX, PDF-A | Nej | [6 empty] | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Avstegslista
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Avstegslista
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-avstegslista | XLSX, PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Bilaga
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Avvikelse
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Bilaga
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Vägval
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Besiktning
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Besiktningsutlåtande
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Utlåtande slutbesiktning 2022-06-01 | PDF-A | Nej |  | NAMN-Besiktningsförättare | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Garantibesiktning
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Efterbesiktning 2022-06-25 | PDF-A | Nej |  | NAMN-Besiktningsförättare | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Garantibesiktning
Bilaga
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Anteckningar slutbesiktning kajområde | PDF-A | Nej |  | NAMN-Besiktningsförättare | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Garantibesiktning
Karta
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Kartbilaga 1 | PDF-A | Nej |  | NAMN-Besiktningsförättare | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Garantibesiktning
Syn
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Synprotokoll 2022-05-25 | PDF-A | Nej |  | NAMN-Besiktningsförättare | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Garantibesiktning
Bilaga
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Karta
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Synprotokoll_karta 2022-05-25 | PDF-A | Nej | 2022-08-12: Kartskiss är tillräckligt tydlig för att visa omfattningen enligt MK /Projektör | NAMN-Besiktningsförättare | NEJ
Åtgärdslista
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Åtgärdlista | XLSX, PDF-A | Nej |  | NAMN-Besiktningsförättare | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Garantibesiktning
Bygglov
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | Bygglovsansökan inklusive bilagor 2016-08-26 | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | Slutbesked inklusive bilagor 2020-08-01 | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Drift- och underhållskalkyl
[7 empty] | Projektör | 01234-22-DoU-kalkyl | XLSX, PDF-A | Nej | 2023-10-15: Kalkylen omfattar inte konstruktionen stödmur, det har hanterats vid sidan om med byggnadsverk, OK med förvaltare. /projektör | Paul Dolnstein | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Flygbild
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Forskning
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Geoteknik
[7 empty] | ET |  |  | Nej
MUR Markteknisk undersökningsrapport
[7 empty] | Projektör | 01234-22-MUR | PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Geologgen
PM
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Åtgärd
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Granskningssynpunkter
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Granskningssynpunkter | XLSX, PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Bilaga
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Karta1801 | PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Juridik
Nej
Anläggningsbeslut
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 1480K-2010F279 | PDF-A | Nej |  | ET | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Avtal
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Genomförandeavtal - Älvsborgs Fästning | PDF-A | Nej |  | ET | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Miljödom
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Miljödom | PDF-A | Nej |  | ET | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Nöjdförklaring
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Vattendom
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Vattendom_Älvsborg_fästning | PDF-A | Nej |  | ET | NEJ |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Klotterskydd
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Klotterskydd | PDF-A | Nej |  | NAMN-Funktionsentreprenör | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Klotter
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Klotterskydd kartbilaga | PDF-A | Nej |  | NAMN-Funktionsentreprenör | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Klotter
Kontaktlista (byggledare och entreprenör)
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Kontaktlist | XLSX, PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Miljösäkring
Nej
Kontrollplan
Nej
Miljöplan
Nej
Slutrapport
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Anmälan förorenad mark | PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Beslut tillsynsmynndighet | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Inspektionsrapport natursten | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Markmiljöundersökning | PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Miljöplan | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Slutrapport förorenad mark | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Vattenverksamhet | PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Underrättelse | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Fornlämning undersökningsrapport | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO + Miljöenheten
Projektgarantier
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Garantisammanställning | XLSX, PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Etableringsskötsel
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Område som omfattas av etableringsskötsel | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Förslags- o systemhandling
Nej
Förslagshandling
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Systemhandling
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | Trafik- och utformningsförslag - Älvsborgs Fästning | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Utredningar
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Dagvatten
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Riskanalyser
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Överlämnandeplan (inkl. bilagor)
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Överlämnandeplan 3.0 | XLSX, PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Bilaga
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Kartbilaga | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal |  |  |  |  | ET | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Överlämnande
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Beslut om överlämnande | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Arbetsmiljö
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Arbetsmiljödokumentation | PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Driftförändring
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Driftförändring | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Bilaga
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Driftinstruktion-Dagvatten | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Karta
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Karta | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Övertagandebesked
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Övertagandebesked Gata | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Övertagandebesked Belysning | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Bilaga
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Kontaktlista | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-BK | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Skötselanvisning-Ytskikt | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Klotterskydd | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Produktspec_Belysning | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Egenkontrollplan-Belysning | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Inmättningsfil-Belysning | DWG | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
Karta
[7 empty] | Överlämnandekoordinator | 01234-22-Karta-ÖTB | PDF-A | Nej |  | Valdermar Atterdal | NEJ |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
DOKUMENT VO
Belysning
Bilder och video
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Örlogsvägen 20210101_01 | JPEG | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Örlogsvägen 20210101_02 | JPEG | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Örlogsvägen 20210101_03 | JPEG | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Örlogsvägen 20210101_04 | JPEG | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-DoU belysning Stenpiren | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Egenkontroll | PDF-A/XLSX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Försättsblad | PDF-A/DOCX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Isolationsmätningsintyg | PDF-A/DOCX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Jordningsintyg | PDF-A/DOCX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Kontrollmätning av ytskikt | PDF-A/XLSX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Register | PDF-A/DOCX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Utlösningsvillkor projekt 2206 | PDF-A/XLSX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Utlösningsvillkor projekt 2246 | PDF-A/XLSX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
Material
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Materialgarantier
[7 empty] | Entreprenör | Belysning_Modell42-lampa-Garanti | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning | Se även Byggnadsverk
Återvunnet material
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Produktspecifikation
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Belysning_Modell42-lampa i byggnadsverk | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning | Se även Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-­thorn Plurio | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-3RD01-71 _ Stolpe ZRSE 8_1,5 127_60 RL _ Selga | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-3RD01-117 _ Stolpe ZRS 5 108_60 RL _ Selga | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-1055200 _ KABELRÖR UDV 50 _ Selga | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Enkelarm 7780136-K | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Belysningscentral
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Beräkning
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Belysningsmaster - Beräkningsrapport RH 2020-03-07 | PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Belysning
Mjukvara
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Byggnadsverk
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Bilder och video
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsbron-20211017_001 | JPEG | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsbron-20211017_002 | JPEG | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsbron-20211017_003 | JPEG | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsbron-20211017_004 | JPEG | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsbron-20211017_005 | JPEG | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsbron-20211017_006 | JPEG | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Drift- och underhållsinstruktion Fästningsbron | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Egenkontroll Fästningsbron | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Provtagningprotokoll-A | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Provtagningprotokoll-B | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Provdragningsprotokoll-A | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Provdragningsprotokoll-B | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 |  | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Material
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Materialgarantier
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Förteckning inbyggt material | PDF-A, XLSX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
Återvunnet material
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Produktspecifikation
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Belysning_Modell42-lampa i byggnadsverk | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Räcke025-254 | PDF-A | Nej | 2022-06-12: Bifogat är den information som finns /projektör | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Rapporter
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Slutrapport
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsbron-södra | PDF-A, DOCX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningstunneln-norra-utrivning | PDF-A, DOCX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Arbetsbeskrivning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Arbetsbeskrivning | PDF-A, DOCX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Arbetsberedning
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningstunneln-norra-utrivning-bilaga1 | PDF-A, DOCX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Arbetsberedning-terrassering-bilaga2 | PDF-A, DOCX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Arbetsberedning-fyllning-bilaga3 | PDF-A, DOCX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Underlag
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Lecafyllning | DWG, Geo | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Åtgärdsrapport
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsbron-norra | PDF-A, DOCX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Byggnadsbeskrivning
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Hållfasthetsberäkning
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Beräkningsrapport - Grundläggning styrgejdrar flytbrygga | PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
Mjukvara
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Underhållsrapport
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Gata
Nej
Bilder och video
Fästningsgatan
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsgatan 20211114_01 | JPEG | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsgatan 20211114_02 | JPEG | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsgatan 20211114_03 | JPEG | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsgatan 20211114_04 | JPEG | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fästningsgatan 20211114_söder_01 | MPEG-4 | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Kanontornsgatan
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Kanontornsgatan 20211120_öst-väst_01 | MPEG-4 | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Kanontornsgatan 20211120_öst-väst_02 | MPEG-4 | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Byggvarudeklaration
FöretagAB-1
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Byggvarudeklaration-alfa VA-produkter | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Byggvarudeklaration-brunnar | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
FöretagAB-2
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Prestandadeklaration-Stora skedvi | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Arbetsbeskrivning Räckesplatta rev.B | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Byte av filtersats | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Handhavandeinstruktion Teknikbänkar och FV Stenpiren | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-08 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Fyllning cellplast | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Egenkontroll | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Provtagningsprotokoll
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-1000043 ABT 11 70-100 Vi Rec | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-ABS 11 70100 kkv7 RA10%_546200-10-2_Arbetsrecept | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Material
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Förteckning inbyggt material | PDF-A, XLSX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Materialgarantier
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Mur-Granit | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-08 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Bom-PAX | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-08 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Skylt | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-08 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Återvunnet material
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Sammanställning | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-08 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Produktspecifikation
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-G383R SMETA-AU20-F0162-Rongcheng Yi Zhan Stone Co | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Arbetsbeskrivning Räckesplatta rev.B | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Birsta W3 - datablad | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-EPD . L-stöd | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-1000059 ABT 11 160-220 Vi | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-AGF 22 160220_160006-00-1_Arbetsrecept | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-L-stöd- produktdatablad-lstodnotnot | PDF-A | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-04-02 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
Tekniska handlingar
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Beräkning-portal | PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Projektör | 01234-22-MF | PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
[7 empty] | Projektör | 01234-22-Beräkningsrapport-bräddbrunn | PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Gata
|  | ITS |  |  |  |  | ET (om du inte levererar något under huvudrubriker kan du fälla ihop den och sätta ET på den här raden)
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Bilder och video
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Material
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Materialgarantier
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Återvunnet material
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Park och natur
Bilder och video
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-DoU-instruktioner | PDF-A, DOCX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-03-15 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-skötselanvisningar | PDF-A, DOCX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-03-15 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Material
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Materialgarantier
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Återvunnet material
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Produktspecifikation
[7 empty] | Entreprenör | 01234-22-Växtförteckning | PDF-A, DOCX | Nej |  | Måns Bryntesson |  | 2022-03-15 |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET |  |  | Nej
Mjukvara
[7 empty] | ET |  |  | Nej
|  | Spår |  |  |  |  | ET
[7 empty] | ET | ET | ET |  |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Avvikelser
[7 empty] | ET | ET | ET |  |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Bilder och video
[7 empty] | ET | ET | ET |  |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET |  |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET | ET |  |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET |  |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET |  |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
Återvunnet material
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET | ET |  |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Protokoll
[7 empty] | ET | ET | ET |  |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET | ET |  |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Riskanalys
[7 empty] | ET | ET | ET |  |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET |  |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
|  | Tekniska anläggningar |  |  |  |  | ET
Avfuktare
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Material
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Materialgarantier
Nej
Återvunnet material
Nej
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Cykelpump
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Material
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Materialgarantier
Nej
Återvunnet material
Nej
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Elstolpe för torghandel (Elstolpe)
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Material
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Materialgarantier
Nej
Återvunnet material
Nej
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Fläkt
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Material
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Materialgarantier
Nej
Återvunnet material
Nej
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Hiss
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Material
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Materialgarantier
Nej
Återvunnet material
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Katodskydd
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Material
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Materialgarantier
Nej
Återvunnet material
Nej
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Markvärme
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Material
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Materialgarantier
Nej
Återvunnet material
Nej
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Oljeavskiljare
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Material
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Materialgarantier
Nej
Återvunnet material
Nej
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Pumpstation
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Material
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Materialgarantier
Nej
Återvunnet material
Nej
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Rulltrappa
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Material
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Materialgarantier
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Återvunnet material
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
|  |  | Övrigt |  |  |  | ET
Bilder o Video
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Material
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Materialgarantier
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Återvunnet material
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Mjukvara
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET |  | Nej
|  | Trafiksignal |  |  |  |  | ET
[7 empty] | ET | ET | ET | Nej |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Bilder och video
[7 empty] | ET | ET | ET | Nej |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Byggvarudeklaration
[7 empty] | ET | ET | ET | Nej |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Drift- och underhållsinstruktioner
[7 empty] | ET | ET | ET | Nej |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Kvalitetsdokumentation
[7 empty] | ET | ET | ET | Nej |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Material
[7 empty] | ET | ET | ET | Nej |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Materialgarantier
[7 empty] | ET | ET | ET | Nej |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Återvunnet material
[7 empty] | ET | ET | ET | Nej |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Produktspecifikation
[7 empty] | ET | ET | ET | Nej |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
Tekniska handlingar
[7 empty] | ET | ET | ET | Nej |  | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET
MODELLFIL
2D-objekt
[6 empty] | Arbetsområde | Projektör | 01234-22-Arbetsområde | DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtliga VO
[6 empty] | Dagvattenanläggning (enligt TH 3PA, 12EA3) | Projektör | ET | DWG | Nej |  | ET
[6 empty] | Gatunamnsskyltar | Projektör | 01234-22-Gatunamnsskyltar | DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | TKdok
[6 empty] | Gatunamnsskyltar_info | Projektör | 01234-22-Gatunamnsskyltar_info | DOCX/PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | TKdok
[6 empty] | Kantlinjer | Projektör | 01234-22-Kantlinjer | DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | NVDB
[6 empty] | Planteringsplan park- och gatumiljö | Projektör | 01234-22-Planteringsplan | DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Planteringsplan spåranläggning | Projektör | ET | DWG | Nej
[6 empty] | Skyfallsanläggning (enligt TH 3PB, 12EB) | Projektör | ET | DWG | Nej
[6 empty] | Utrustning | Projektör | 01234-22-Utrustning | DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Attribut punktobjekt | Projektör | 01234-22-Attribut punktobjekt | XLSX/PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | TKgeodata
[6 empty] | Vägområdesgräns | Projektör | ET | DWG | Nej
[6 empty] | Vägutrustning | Projektör | 01234-22-Vägutrustning | DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata, VU-kartan
[6 empty] | Ytskikt | Projektör | 01234-22-Ytskikt | DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
3D-objekt
[6 empty] | Belysning | Projektör | 01234-22-Belysning | DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning, GBG Energi
[6 empty] | Byggnadsverk (exklusive marina konstruktioner) | Projektör | ET | DWG | Nej
[6 empty] | Byggnadsverk marint | Projektör | ET | DWG | Nej
[6 empty] | Rapporteringsunderlag belysning | Projektör | 01234-22-Rapporteringsunderlag belysning | XLSX/PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning
[6 empty] | Inmätningsfil belysning | Projektör | 01234-22-Inmätningsfil belysning | DWG/PXY | Nej |  | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning, GBG Energi
[6 empty] | Geotekniska förstärkningsåtgärder | Projektör | 01234-22-Geotekniska förstärkningsåtgärder | DWG/GeoSuite | Nej |  | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Geologgen
[6 empty] | Grundkarta | Projektör | 01234-22-Grundkarta | DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkdok
[6 empty] | Kameror | Projektör | ET | DWG | Nej
[6 empty] | Ledningar | Projektör | 01234-22-Ledningar | DWG/PXY | Nej |  | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | KoV, GBG Energi
[6 empty] | Markvärme | Projektör | ET | DWG/PXY | Nej
[6 empty] | Mittlinjer | Projektör | 01234-22-Mittlinjer | DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | [5 empty] | 2022-09-14 | 2022-10-01 | NVDB
[6 empty] | Spåranläggning | Projektör | ET | DWG | Nej
[6 empty] | Tekniska anläggningar | Projektör | ET | DWG | Nej
[6 empty] | Tekniska anläggningar - cykelpump (anläggninsinfo) | Projektör | ET | XLSX/PDF-A | Nej
[6 empty] | Tekniska anläggningar - Oljeavskiljare (apparatlista) | Projektör | ET | XLSX/PDF-A | Nej
[6 empty] | Tekniska anläggningar - Pumpstationer (apparatlista) | Projektör | ET | XLSX/PDF-A | Nej
[6 empty] | Trafikmätning | Projektör | ET | DWG | Nej
[6 empty] | Under mark | Projektör | ET | DWG | Nej
[6 empty] | Vägvisningsormar för cykel | Projektör | ET | DWG | Nej
RITNING
Ritningsförteckning
[7 empty] | Projektör | 0123422-Ritningsförteckning | PDF-A | Nej |  | Paul Dolnstein
DWG & PDF-E (observera att det en mapp för respektive format i mappstrukturen)
[6 empty] | Befintliga förhållanden |  | ET |  | Nej
[6 empty] | Belysningsförslag, översikt | Projektör | 0123422-0400 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_belysning.dwg | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning
[6 empty] | Belysningsförslag |  | ET |  | Nej
[6 empty] | Belysningsinstallation i byggnadsverk | Projektör | 0123422-4400 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_belysning.dwg | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning, Byggnadsverk
[6 empty] | Belysningsplan | Projektör | 0123422-5401 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_belysning.dwg | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning
[6 empty] | Belysningsplan | Projektör | 0123422-4401 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_belysning.dwg | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning
[6 empty] | Belysningsplan | Projektör | 0123422-4402 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_belysning.dwg | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning
[6 empty] | Belysningsplan | Projektör | 0123422-4403 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_belysning.dwg | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Belysning
[6 empty] | Byggnadsverk | Projektör | 0123422-5001 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5001, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Byggnadsverk | Projektör | 0123422-5002 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5002, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Byggnadsverk | Projektör | 0123422-5003 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5003, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Byggnadsverk | Projektör | 0123422-5004 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5004, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Byggnadsverk | Projektör | 0123422-5005 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5005, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Byggnadsverk | Projektör | 0123422-5006 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5006, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Byggnadsverk | Projektör | 0123422-5007 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5007, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Byggnadsverk | Projektör | 0123422-5008 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5008, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Byggnadsverk rivningsplan | Projektör | 0123422-5021 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Rödritade byggritning 5021, inmätningsfil_byggnv | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Byggnadsverk
[6 empty] | Geotekniska ritningar | Projektör | 0123422-6601 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Geologgen
[6 empty] | Geotekniska ritningar | Projektör | 0123422-6602 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Geologgen
[6 empty] | Geotekniska ritningar | Projektör | 0123422-6603 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Geologgen
[6 empty] | Geotekniska ritningar | Projektör | 0123422-6604 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Geologgen
[6 empty] | Geotekniska ritningar | Projektör | 0123422-6605 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Geologgen
[6 empty] | Geotekniska ritningar | Projektör | 0123422-6606 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Geologgen
[6 empty] | Geotekniska ritningar/Provgropsritning | Projektör | 0123422-6001 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Geologgen
[6 empty] | Hissar och rulltrappor | Projektör | ET | PDF-E/DWG | Nej
[6 empty] | Höjdplan | Projektör | 0123422-1000 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Z | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtaliga VO
[6 empty] | Höjdplan | Projektör | 0123422-1001 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Z | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtaliga VO
[6 empty] | Höjdplan | Projektör | 0123422-1002 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Z | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtaliga VO
[6 empty] | Höjdplan | Projektör | 0123422-1003 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Z | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtaliga VO
[6 empty] | Höjdplan | Projektör | 0123422-1004 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Z | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtaliga VO
[6 empty] | Höjdplan | Projektör | 0123422-1005 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Z | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Samtaliga VO
[6 empty] | Jordningsplan | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Kabelplan | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Kabelschema | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Kontaktledningsplan | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Ledningsplan | Projektör | 0123422-4001 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Led, Inmätning_VA | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | KoV
[6 empty] | Ledningsplan | Projektör | 0123422-4002 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Led, Inmätning_VA | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | KoV
[6 empty] | Ledningsplan | Projektör | 0123422-4003 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Led, Inmätning_VA | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | KoV
[6 empty] | Ledningsplan | Projektör | 0123422-4004 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Led, Inmätning_VA | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | KoV
[6 empty] | Ledningsplan | Projektör | 0123422-4005 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | Inmätning_Led, Inmätning_VA | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | KoV
[6 empty] | Längdprofil | Projektör | 0123422-2001 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Längdprofil | Projektör | 0123422-2002 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Längdprofil | Projektör | 0123422-2003 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Längdprofil | Projektör | 0123422-2004 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Längdprofil | Projektör | 0123422-2005 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Monteringsritning, spår | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Normalsektion | Projektör | 0123422-3001 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Normalsektion | Projektör | 0123422-3002 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Normalsektion | Projektör | 0123422-3003 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Normalsektion | Projektör | 0123422-3004 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Normalsektion | Projektör | 0123422-3005 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Planteringsplan | Projektör | 0123422-1901 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Planteringsplan | Projektör | 0123422-1902 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Planteringsplan | Projektör | 0123422-1903 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Planteringsplan | Projektör | 0123422-1904 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Planteringsplan | Projektör | 0123422-1905 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01
[6 empty] | Profilritning spår | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Projektanpassad standardritning för kontaktledning | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Rällsnumreringsritning, spår | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Signal- och växelstymingsanläggning | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Signalplan | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Signalsäkerhetsanläggning | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Specialritningar | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Spårplan | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Trafikföringsprincip | Projektör | 0123422-8301 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | NVDB
[6 empty] | Trafikföringsprincip | Projektör | 0123422-8302 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | NVDB
[6 empty] | Trafikförslag/trafikplan | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Tvärsektion och sektionsplan | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Underhållsplan | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Utrustningsplan | Projektör | 0123422-1701 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Utrustningsplan | Projektör | 0123422-1702 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | 1702-0123422_B.pdf, inmätning_yt | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Utrustningsplan | Projektör | 0123422-1703 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Utrustningsplan | Projektör | 0123422-1704 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Utrustningsplan | Projektör | 0123422-1705 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Utsättningsplan | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Vägutrustningsplan | Projektör | 0123422-8001 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | VU-kartan, Tkgeodata
[6 empty] | Vägutrustningsplan | Projektör | 0123422-8002 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | 8001-0123422_B.pdf, inmätning_yt | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | VU-kartan, Tkgeodata
[6 empty] | Vägutrustningsplan | Projektör | 0123422-8003 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | VU-kartan, Tkgeodata
[6 empty] | Vägutrustningsplan | Projektör | 0123422-8004 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | VU-kartan, Tkgeodata
[6 empty] | Vägutrustningsplan | Projektör | 0123422-8005 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | VU-kartan, Tkgeodata
[6 empty] | Växelbeställnigsritning, spår | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Växelvärme | Projektör | ET |  | Nej
[6 empty] | Ytskiktsplan | Projektör | 0123422-1800 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Ytskiktsplan | Projektör | 0123422-1801 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | 1801-0123422_B.pdf, inmätning_yt | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Ytskiktsplan | Projektör | 0123422-1802 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Ytskiktsplan | Projektör | 0123422-1803 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Ytskiktsplan | Projektör | 0123422-1804 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | JA | 1804-0123422_B.pdf, , inmätning_yt | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Ytskiktsplan | Projektör | 0123422-1805 | PDF-E/DWG | Nej |  | Paul Dolnstein | JA |  | NEJ |  | 2022-07-01 | 2022-09-14 | 2022-10-01 | Tkgeodata
[6 empty] | Översiktsplan, plannyckel | Projektör | ET |  | Nej