## Information
Riskanalys - bygg- och anläggningsprojekt
Riskanalysen är kärnan i det systematiska arbetsmiljöarbetet och grunden för att identifiera, utvärdera, åtgärda och följa upp risker i ett byggprojekt.
Detta underlag ska alltid tas fram av Bas-P i planering och projekteringsfasen och presenteras till byggledningen innan utförandefasen. Bas-U ska överta riskanalysen och komplettera med de ytterligare risker som identiferas i utförandefasen. Riskanalysen ska hållas uppdateras under hela byggprojektet. Byggledningen ska informeras och ta del av de uppkomna riskerna i utförandefasen.
Matris
Under fliken Matris finns instruktioner gällande Identifiering, Analys, Utvärdering och Uppföljning.
Riskanalys
Fyll i riskanalysen. Alla steg ska vara ifyllda. Byggledningen/byggherren ska omgående få information om de risker som anses vara omfattande och kan få stora konsekvenser.
Projektets kritiska risker
Fylli de risker som är kritiska för projektet i listan
Handlingsplan
De risker som inte går att åtgärda omgående ska tas upp i handlingsplanen

## Matris
Identifiering, analys och utvärdering av risker
Identifiering Identifiera händelser/risker som kan inträffa i projektet och som kan ha en påverkan på människa. Ange åtgärder, ansvarig funktion samt status, motivera.
Analys Beskriv kortfattat vilka konsekvenser händelsen kan få för människa. Bedöm sannolikheten för att händelsen inträffar med värde 1-5. Använd riskkriteriemodellen nedan för att avgöra värdet. Ange konsekvensen (värde 1-5). Använd riskkriteriemodellen nedan för att avgöra värdet. Ange riskvärdet som är sannolikhet multiplicerat med konsekvens (mallen räknar själv).
Utvärdering Placera identifierade och värderade risker i riskmatriser. Konsekvensvärdet finns på x-axeln, sannolikhetsvärdet på y-axeln. Utvärdera om risken kan accepteras eller ej, utgå från placeringen i riskmatiserna.
Uppföljning Notera för varje risk vilket år som risken först identifierades. Om relevant , ange status på åtgärder som föreslagits kopplat till risken tidigare år. Ange nya åtgärder som behöver vidtas. Om åtgärder inte kan tas omgående skall dessa risker föras in i handlingsplanen.
Konsekvens | Klass 1 | Klass 2 |  |  | Klass 3 |  |  | Klass 4 | Klass 5
Människa | Försumbar personskada (fysisk eller psykisk) | Mindre allvarlig personskada (fysisk eller psykisk) |  |  | Allvarlig personskada (fysisk eller psykisk) |  |  | Mycket allvarlig personskada (fysisk eller psykisk) med bestående men/enstaka dödsfall | Flertalet dödsfall
Sannolikhet | Klass 1 | Klass 2 |  |  | Klass 3 |  |  | Klass 4 | Klass 5
Mått | Mycket låg | Låg |  |  | Måttligt |  |  | Hög | Mycket hög
Frekvens | Inträffar var 30:e år | Inträffar var 10:e år |  |  | Inträffar 1 gång/år |  |  | Inträffar 6 gånger/år | Inträffar 52 gånger per år
Människa
5. Mycket hög
4. Hög
3. Måttlig
2. Låg
1. Mycket låg
|  |  | 1. Försumbar | 2. Midre allvarlig | 3. Allvarlig | 4. Mycket allvarlig | 5. Katastrofala

## Riskanalys
Steg 1 - Omfattning, förutsättningar och kriterier, Vad ska genomföras |  | Steg 2 - Riskanalys | [10 empty] | Steg 3 - Riskhanteringsåtgärder | [10 empty] | Beslut om att gå vidare | RSA analys RSA analys RSA analys RSA analys RSA analys | Risk och sårbarhets analys - RSA
Huvudområde, delområden och aktiviteter |  | Risk för att…. (Möjlighet att en osäker händelse inträffar) Vad? Samt orsak |  | Vilket kan innebära…. | Riskbedömning innan åtgärd | [6 empty] | Riskvärder-ing Vilka risker behöver hanteras vidare till steg 3? | Riskhanteringsåtgärd Vad kan göras för att hantera riskerna och dess påverkan? | Ansvarig för åtgärd Vem/vilka ansvarar för åtgärderna? | Tidplan | Riskbedömning efter åtgärd | [9 empty] | Påverkar åtagande | Tillgänglighetskrav
[5 empty] | Sannolikhet | Konsekvens |  |  |  |  | Riskvärde |  |  |  | När ska åtgärden vara genomförd? | Sannolikhte | Konsekvens |  |  |  |  | Riskvärde | Påverkar det andra parter/intressenter på vilket sätt | Beslut om att gå vidare eller avbryta
ID | Beskrivning av huvudområde , delområde och aktivitet | ID | Beskrivning av risk | Beskrivning av vad det innebär
1 |  | 1.1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 1.2 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 1.3 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 1.4 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
2 |  | 2.1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 2.2 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 2.3 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 2.4 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
3 |  | 3.1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 3.2 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 3.3 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 3.4 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
4 |  | 4.1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 4.2 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 4.3 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 4.4 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
5 |  | 5.1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 5.2 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 5.3 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 5.4 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
6 |  | 6.1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 6.2 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 6.3 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 6.4 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
7 |  | 7.1 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 7.2 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 7.3 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 7.4 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
8 |  | 8.1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 8.2 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 8.3 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 8.4 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
9 |  | 9.1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 9.2 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 9.3 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 9.4 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
10 |  | 10.1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 10.2 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | 10.3 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.62971 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.17318 | 0
|  | 10.4 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.26272 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.17767 | 0
11 |  | 11.1 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.31376 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.75664 | 0
|  | 11.2 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.48538 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.59296 | 0
|  | 11.3 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.66114 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.69051 | 0
|  | 11.4 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.81308 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.51881 | 0
12 |  | 12.1 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.1532 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.32709 | 0
|  | 12.2 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.37649 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.3379 | 0
|  | 12.3 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.25987 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.55486 | 0
|  | 12.4 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.76974 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.78002 | 0
13 |  | 13.1 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.34659 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.26869 | 0
|  | 13.2 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.35924 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.44262 | 0
|  | 13.3 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.89447 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.3429 | 0
|  | 13.4 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.40928 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.73381 | 0
14 |  | 14.1 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.83758 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.37004 | 0
|  | 14.2 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.46581 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.14693 | 0
|  | 14.3 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.47058 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.7217 | 0
|  | 14.4 |  |  |  |  | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.55392 | 0 | [6 empty] | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.37226 | 0

## Projektets kritiska risker
Riskanalys arbetsmiljö |  |  | 2024-04-24
Projektrisk som inte går att åtgärda eller där åtgärderna innebär en stor kostnad
Kristiska risker | Moment | Konsekvens | Ansvarig

## Handlingsplan
Steg 1 - Omfattning, förutsättningar och kriterier, Vad ska genomföras |  | Steg 4 - Riskhanteringsplan
Huvudområde, delområden och aktiviteter |  | Behöver/kan uppgifter | Motivering | Aktivitet | Begränsningar | Ansvar | Klar
|  | klustras? | Vilka fördelar förväntas? | Vad skall göras? | Behöver området | Vem godkänner? | När är det klart?
ID | Beskrivning |  |  |  | avdelas? | Vem inför plan? | När avrapporteras?