|  |  |
| --- | --- |
| Stadsmiljöförvaltningens instruktion för dokumentöversikten samt planering och leverans av teknisk dokumentation | logo  Göteborgs Stads logotyp |
|  |  |

**Dokumentnamn:** Stadsmiljöförvaltningens instruktion för dokumentöversikten samt planering och leverans av teknisk dokumentation

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beslutad av:** Avdelningschef Anläggning och infrastruktur | **Gäller för:** Stadsmiljöförvaltningen | **Diarienummer:** | **Datum och paragraf för beslutet:** 2022-04-14 |
| **Dokumentsort:** Instruktion | **Giltighetstid:** Tillsvidare | **Senast reviderad:**  2023-04-26 | **Dokumentansvarig:** Enhetschef Teknisk förvaltning |

**Bilagor:**

Innehåll

[Stadsmiljöförvaltningens instruktion för dokumentöversikten samt planering och leverans av teknisk dokumentation 2](#_Toc131158583)

[Syftet med denna instruktion 2](#_Toc131158584)

[Koppling till andra styrande dokument 2](#_Toc131158585)

[Stödjande dokument 2](#_Toc131158586)

[Definitioner 2](#_Toc131158587)

[Ansvar 3](#_Toc131158588)

[Arbetssätt 3](#_Toc131158589)

[Tid för kontroll av Teknisk dokumentation 4](#_Toc131158590)

[Delleveranser av teknisk dokumentation 4](#_Toc131158591)

[Brister i underlag eller andra avvikelser noterade i samband med kontroll 4](#_Toc131158592)

[Komplettering av godkänd teknisk dokumentation 5](#_Toc131158593)

[Versionshantering 5](#_Toc131158594)

[Dokumentöversikt 0.1 5](#_Toc131158595)

[Dokumentöversikt 1.0 5](#_Toc131158596)

[Dokumentöversikt 1.1 6](#_Toc131158597)

[Dokumentöversikt 1.2 6](#_Toc131158598)

[Dokumentöversikt 1.3 7](#_Toc131158599)

[Dokumentöversikt 1.4 7](#_Toc131158600)

[Dokumentöversikt 2.0 7](#_Toc131158601)

[Dokumentöversikt 2.1 7](#_Toc131158602)

[Dokumentöversiktens koppling till katalogstrukturen och kapitel i Teknisk Handbok 8](#_Toc131158603)

[Lägga till undermappar i strukturen 8](#_Toc131158604)

[Expandera dokumentöversikten 9](#_Toc131158605)

[Undantag 9](#_Toc131158606)

[Fylla i dokumentöversikten 9](#_Toc131158607)

[Flik – Förstasida 10](#_Toc131158608)

[Flik – Översiktskarta 10](#_Toc131158609)

[Flik - Dokumentöversikten 11](#_Toc131158610)

# Stadsmiljöförvaltningens instruktion för dokumentöversikten samt planering och leverans av teknisk dokumentation

## Syftet med denna instruktion

Syftet är att beskriva hur man ska jobba med dokumentöversikten.

Dokumentöversiktens syfte är att säkerställa att alla typer av anläggningar dokumenteras på ett sådant sätt att anläggningar kan förvaltas, både administrativt och fysiskt.  
  
Vem omfattas av instruktionen

Denna instruktion gäller tillsvidare för trafikkontoret.

## Koppling till andra styrande dokument

* Trafikkontorets instruktion för överlämning och mottagning av ny eller förändrad anläggning

## Stödjande dokument

* Dokumentöversikt (mall)
* Dokumentöversikt (exempel)
* Teknisk Handbok kapitel 12AJ Granskning
* Teknisk Handbok kapitel 12CF Dokumentöversikt
* Teknisk Handbok kapitel 12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar

## Definitioner

*Dokumentöversikt* - Verktyg för att säkerställa att alla typer av anläggningar dokumenteras på ett sådant sätt att anläggningar kan förvaltas, både administrativt och fysiskt.

*Koordinatorer* – Avser när både överlämnandekoordinator och mottagarkoordinator jobbar tillsammans med en aktivitet.

*Mottagarkoordinator* - Representerar anläggningsägaren och förvaltaren samt ansvarar för överlämnandearbetet utifrån anläggningsägarens perspektiv.

*Teknisk dokumentation* - Relationshandling samt den dokumentation som förvaltaren definierat att projektet ska leverera.

*TKdok* – Den mottagningsfunktion som förvaltaren har för Teknisk dokumentation.

*Överlämnandekoordinator* - Roll som representerar projektet och ansvarar för överlämnandearbetet utifrån projektets perspektiv.

## Ansvar

Ansvar för dokumentöversikten beskrivs nedan samt loggas på förstasidan i dokumentöversikten.

Projektledaren ansvarar för att en dokumentöversikt tas fram i alla projekt.

Projektledaren ansvarar för att komplett och kvalitetssäkrad teknisk dokumentation lämnas till TKdok.

## Arbetssätt

Dokumentöversikten är ett verktyg för att hålla reda på vilka dokument som produceras och att dessa levereras och kvalitetssäkras på ett korrekt sätt. Alla dokument som ingår i den tekniska dokumentationen ska dokumenteras i dokumentöversikten. Kravställning av vilka dokument som ska tas fram och ingå i den tekniska dokumentationen regleras i Teknisk Handbok eller annat styrande dokument. Där det saknas information i Teknisk Handbok ska frågan diskuteras mellan koordinatorerna angående vilken dokumentation som ska tas fram. Samtliga anläggningar ska dokumenteras oavsett hur det kravställs i Teknisk Handbok eller annat styrande dokument.

Leverans av teknisk dokumentation ska ske vid ny, förändrad och/eller avvecklad anläggning så att de systemstöd förvaltaren använder blir uppdaterade med korrekt information. Om redan levererad information uppdateras ska förändringen levereras in.

Teknisk dokumentation ska i normalfallet innehålla alla handlingar oavsett om de tidigare levererats till trafikkontoret, till exempel tillsammans med övertagandebesked. I normalfallet ska dokumentöversikten lista samtliga handlingar som levereras i den tekniska dokumentationen inklusive kompletterande leveranser som beskrivs längre ner i instruktionen. För större projekt kan delleveranser ske detta beskrivs längre ned i instruktionen.

Dokument som innehåller information som berör flera verksamhetsområden men som är tänkt att levereras som ”verksamhetsspecifika dokument”, exempelvis produktbeskrivning som innehåller information både inom byggnadsverk och belysning, ska redovisas under respektive verksamhetsområde (se Teknisk Handbok 12CF Dokumentöversikt dokumentet ”Dokumentöversikt exempel” till höger på sidan).

Dokumentet ska även dupliceras och läggas under respektive mapp i katalogstrukturen. Om uppdatering av ett sådant dokument sker ska information om att dokumentet ska uppdateras på mer än ett ställe bifogas leveransen.

Observera att mallen för dokumentöversikten är framtagen för en utförandeentreprenad. Den behöver därmed anpassas avseende ansvariga för andra entreprenadformer. Koordinatorerna ansvarar för att projektanpassa dokumentöversikten för aktuell entreprenadform.

### Tid för kontroll av Teknisk dokumentation

Mottagarkoordinators kontroll av teknisk dokumentation/dokumentöversikten (version 1.4) är 10 hela arbetsdagar men utförs inte under semesterperioden vecka 28-31 och vecka 51-52. För handlingar som skickas in under de här perioderna ska sista datum för inlämning räknas från semesterperiodens slut.

### Delleveranser av teknisk dokumentation

Delleverans av teknisk dokumentation innebär att samtliga dokument i dokumentöversikten levereras vid mer än ett tillfälle. Detta ska ej förväxlas med att projekt kan ha flera dokumentöversikter för olika entreprenader.

Delleveranser till TKdok av teknisk dokumentation är i normalfallet inte acceptabelt. Den teknisk dokumentationen ska vara komplett vid leveransen.

Undantag kan dock göras vid större projekt där etappvis utbyggnad sker. Vid dessa tillfällen ska avvikande arbetssätt överenskommas mellan koordinatorerna. I de fall då delleverans sker ska alltid en uppdaterad dokumentöversikt inkluderas.

Vid delleveranser ska alltid saknad dokumentation kommenteras i dokumentöversikten med förväntat leveransdatum.

### Brister i underlag eller andra avvikelser noterade i samband med kontroll

Om det noteras brister i samband med en kontroll av teknisk dokumentation ska rollen som upptäcker bristen informera tidigare ägare för åtgärd. Kommentar ska fyllas i kolumnen ”kommentar” i dokumentöversikten om att åtgärd krävs.

Vid mindre brister ska tidigare ägare av dokumentöversikten informeras om förändringar eller om kompletteringar krävs. Ägandet av dokumentöversikten ligger då kvar hos rollen som upptäckt bristen och det är den rollen som uppdaterar dokumentöversikten efter godkänd korrigering/komplettering.

Vid omfattande brister i leveransen ska förändring av ägandet nekas och gå tillbaka till tidigare ägare som ansvarar för att komplettera/korrigera inklusive uppdatera dokumentöversikten i enlighet med gjorda justeringar. Leverans till nästa ägare behöver då ske på nytt och datumet på förstasidan uppdateras.

Om bristen i leveransen bedöms som omfattande eller mindre avgör aktuell ägare av dokumentöversikten.

### Komplettering av godkänd teknisk dokumentation

I de fall då godkänd teknisk dokumentation behöver uppdateras ska projektet efterfråga dokumentöversikten version 2.1 av TKdok. Version 2.1 uppdateras och skickas in till TKdok inklusive uppdaterade och kompletterande handlingar. Ange i kommentarsfältet på respektive handling om de ersätter redan levererade handlingar eller om de är kompletterande dokumentation som inte tidigare levererats.

## Versionshantering

Dokumentöversikten ska fyllas i av olika roller genom hela projektet. Det innebär att ägandet av dokumentöversikten kommer förändras vid flertalet tillfällen. Varje gång dokumentöversikten byter ägare, byter den också version.

Det är endast ägaren av dokumentöversikten som får göra ändringar i den om inget annat överenskommits. Ägarrepresentanten ansvarar för att innehållet i dokumentöversikten är korrekt vid överlämnande till nästa ägare.

Ägaren av dokumentöversikten redovisas på fliken Förstasida. Varje gång dokumentöversikten byter ägare ska en representant utses som ansvarig för dokumentet och registreras på första sidan. Det är den tidigare ägaren som fyller i representanten på ny ägare samt datum när den skickas vidare.

Varje gång ägandet av dokumentöversikten förändras ansvarar tidigare ägarrepresentant för att skicka en kopia av aktuell version till överlämnandekoordinatorn. Överlämnandekoordinatorn kan, när som helst i processen, efterfråga en kopia av den senaste versionen av dokumentöversikten från ägarrepresentanten. Ägaren ska då tillhandahålla kopian.

### Dokumentöversikt 0.1

Överlämnandekoordinatorn upprättar första versionen (0.1) till dokumentöversikten. Det ska upprättas minst en dokumentöversikt per entreprenad. Koordinatorerna bedömer hur många dokumentöversikter som behöver tas fram beroende på projektets storlek, entreprenadform och leveransplan. Överlämnandekoordinatorn fyller i projektinformationen på förstasidan samt de dokument som är framtagna och ligger till grund för projektet.

Efter färdigställande av dokumentöversikt 0.1 skickas dokumentöversikten till nästa ägare enligt ”Förändring av ägande av dokumentöversikten” på fliken Förstasida.

### Dokumentöversikt 1.0

Projektören ska komplettera dokumentöversikten med handlingar som behöver tas fram i projektet enligt Teknisk Handbok och andra styrande dokument samt infogar en översiktskarta som visar vilket arbetsområde dokumentöversikten omfattar.

Dokumentöversikten ska kontinuerligt uppdateras efter hand som nya dokument produceras och identifieras, samt stämmas av med överlämnandekoordinatorn vid behov. Avstämningar av dokumentöversikten sker mellan överlämnande- och mottagarkoordinatorn (koordinatorerna) vid statusmöten enligt överlämnandeplanen.

Projektör ska fylla i de dokument som förväntas bli levererade av entreprenör i dokumentöversikten. Detta görs utifrån de dokumentationskrav för aktuella anläggningar som anges i Teknisk Handbok 12CF1 eller andra styrande dokument. Detta ska göras innan handlingen går ut på granskning.

Dokumentöversikten ska stämmas av med Överlämnandekoordinatorn när projektör anser att den är färdigställd för överlämning till nästa ägare.

Efter färdigställande av dokumentöversikt 1.0 skickas dokumentöversikten till nästa ägare och överlämnandekoordinatorn enligt ”Förändring av ägande av dokumentöversikten” på fliken Förstasida.

### Dokumentöversikt 1.1

När entreprenad är upphandlad ska ägandet av dokumentöversikten övergå till entreprenör, enligt avsnitt ”Förändrat ägande av dokumentöversikten”. Det innebär att entreprenör ansvarar för att kontinuerligt uppdatera dokumentöversikten med ny eller förändrad dokumentation. Entreprenören bör regelbundet stämma av dokumentöversikten med överlämnandekoordinatorn för att undvika fel i dokumentationen. Ansvaret för dokumentöversikten ligger hos entreprenören fram till att följande är genomfört:

* av entreprenör kvalitetssäkrat underlag till relationshandling har lämnats till projektets byggledare
* övrig dokumentation, som entreprenören ansvarar för att producera enligt dokumentöversikten, är framtaget, insorterat enligt filstrukturen för teknisk dokumentation och överlämnat till byggledaren
* dokumentöversikten kompletterad och uppdaterad
* byggledaren har granskat och godkänt leveransen

Kvalitetssäkrat underlag tillsammans med färdigställd dokumentöversikt 1.1 skickas till nästa ägare och överlämnandekoordinatorn enligt ”Förändring av ägande av dokumentöversikten” på fliken Förstasida.

### Dokumentöversikt 1.2

Byggledaren säkerställer att beslutade tider mot entreprenören för framtagande av underlag för relationshandlingar efterlevs. Byggledaren ska kontrollera att underlaget från entreprenaden överensstämmer med de anläggningar som byggts och att alla anläggningar är dokumenterade.

Kvalitetssäkrat underlag tillsammans med färdigställd dokumentöversikt 1.2 skickas till nästa ägare och överlämnandekoordinatorn enligt ”Förändring av ägande av dokumentöversikten” på fliken Förstasida.

### Dokumentöversikt 1.3

Projektören upprättar teknisk dokumentation inklusive relationshandlingar enligt Teknisk Handbok 12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar med underkapitel samt 12CF Dokumentöversikt med underkapitel samt uppdaterar dokumentöversikten.

Ansvaret för dokumentöversikten ligger hos projektör fram till att följande är genomfört:

* projektör har inhämtat de dokument överlämnandekoordinatorn ansvar för enligt dokumentöversikten samt sorterat in dem i filstrukturen och uppdaterat dokumentöversikten
* sammanställt den tekniska dokumentationen i trafikkontorets projektverktyg
* kontrollerat att den tekniska dokumentationen är komplett
* kontrollerat att samtliga handlingar i den tekniska dokumentationen är registrerade i dokumentöversikten och vice versa
* överlämnandekoordinatorn har granskat och godkänt leveransen

Kvalitetssäkrat underlag tillsammans med färdigställd dokumentöversikt 1.3 skickas till nästa ägare och överlämnandekoordinatorn enligt ”Förändring av ägande av dokumentöversikten” på fliken Förstasida. Om projektet inte har någon mottagarkoordinator så levererar projektören den tekniska dokumentationen direkt till TKdok med kommentar att ingen granskning av mottagarkoordinator är gjord. I detta fall kan möte enligt avsnitt Dokumentöversikt 2.0 genomföras mellan TKdok och projektör vid behov.

### Dokumentöversikt 1.4

Mottagarkoordinatorn distribuerar ut handlingarna för granskning och kontroll av teknisk dokumentation till respektive mottagare, se avsnitt ”Tid för kontroll av Teknisk dokumentation”. Om inga kommentarer inkommit anses handlingen godkänd.

Efter färdigställande av dokumentöversikt 1.4 skickas dokumentöversikten till nästa ägare enligt ”Förändring av ägande av dokumentöversikten” på fliken Förstasida.

### Dokumentöversikt 2.0

Innan den tekniska dokumentationen levereras till TKdok kan möte genomföras mellan koordinatorerna samt projektör om så behövs. Överlämnandekoordinatorn är sammankallande.

När eventuella kompletteringar är gjorda ska den tekniska dokumentationen och uppdaterad dokumentöversikt paketeras av projektören och levereras till TKdok, som är den sista ägaren av dokumentöversikten.

### Dokumentöversikt 2.1

TKdok distribuerar den tekniska dokumentationen och dokumenterar i dokumentöversikten när handlingar gjorts tillgängliga för respektive mottagare.


Efter färdigställande av dokumentöversikt 2.1 skickas dokumentöversikten till överlämnande- och mottagarkoordinatorn, alternativt för extern exploatering till bevakande projektledare, för diarieföring.

## Dokumentöversiktens koppling till katalogstrukturen och kapitel i Teknisk Handbok


De gråa rubrikraderna i dokumentöversikt (mall), katalogstrukturen för teknisk dokumentation (Teknisk Handbok kapitel 12DA2 Katalogstruktur) och de kapitel i Teknisk Handbok som beskriver vad och hur information ska levereras till förvaltaren (Teknisk Handbok kapitel 12CF1.1 till och med 12CF1.9 samt 12D med underkapitel), är synkroniserade så de överensstämmer med varandra.

Notera att generella krav och information står i Teknisk Handbok ”12CF Dokumentöversikt” samt ”12CF1 Dokumentationskrav för Teknisk dokumentation”.

Om det i rubriken i Teknisk Handbok 12CF1.1 till och med 12CF1.9 står ett förkortat namn inom parentes så har det namnet kortats ner i mappstrukturen för att undvika att sökvägen blir för lång, exempelvis DoU-instruktioner, Dokument PG, elstolpe.


  
*Bild 1 – utsnitt från dokumentöversikt (mall)*

Dokument PG är de projektgemensamma dokumenten, de är förkortade till ”PG” i katalogstrukturen för att namnet inte ska bli för långt.

 *Bild 2 – utsnitt från katalogstrukturen som motsvarar utsnitt från dokumentöversikt i bild 1.*

Rubrikerna och underrubrikerna i Teknisk Handbok kapitel 12CF1.1 Projektgemensamt överensstämmer med strukturen i dokumentöversikt (mall) samt katalogstrukturen enligt exempel i bild 1 och bild 2.

### Lägga till undermappar i strukturen


  
*Bild 3 – utsnitt från dokumentöversikt där tre nivåer av ”mappar” syns.*

För varje undermapp som skapas finns det en ny, indragen cell i dokumentöversikt (mall) där du fyller på med gråa rubrikrader om du lägger till undermappar i katalogstrukturen enligt Teknisk Handbok 12DA2 Katalogstruktur. Vita rader ska dokumenten som ligger i mapparna registreras, gråa rader motsvarar en mapp i katalogstrukturen.

Se exempel på detta i dokumentöversikt exempel > DOKUMENT VO > Gata > Byggvarudeklaration > FöretagAB-1 där ”FöretagAB-1” ska representera en tillagd undermapp.

### Expandera dokumentöversikten

När du laddar ner mallen för dokumentöversikten så är den expanderad till max i vänsterfältet. Genom att klicka på minustecknet så kan du ”fälla ihop/dölja” valda mappnivåer så att det blir enklare att jobba med den om du har mycket dokumentation.



### Undantag

Undantaget från systemet ovan är ”Dokument VO” i katalogstrukturen, där respektive verksamhetsområdes undermapp (Belysning, Byggnadsverk osv) ligger samlat under en mapp, trots att de i Teknisk Handbok beskrivs under var sitt underkapitel i 12CF1.2 till och med 12CF1.9. Detta på grund av att kapitel i Teknisk Handbok inte ska bli för långa.

I mappen ritning i mappstrukturen finns två mappar där ritningarna ska sparas. Undantag från systemet ovan är att ritningarna bara behöver registreras en gång i dokumentöversikten för båda formaten. Detta eftersom alla ritningar alltid ska levereras i både DWG och PDF enligt Teknisk Handbok 12DA1 Format.

## Fylla i dokumentöversikten

Dokumentöversikten ska döpas till ”Projektetsnamn\_Dokumentöversikt.xlsx” och sparas i projektverktyget. ”Projektetsnamn” ska ersättas med projektets namn.

Nedanstående tabeller visar hur du ska fylla i dokumentöversiktens samtliga flikar.

För alla kolumner/rader där ”Valfri text” är tillåtet värde ska ”Ej tillämpbar” eller ”ET” fyllas i om informationen inte är aktuell. I fliken ”Dokumentöversikten” kan ”ET” sättas på rubrikraden där inget under rubriken är aktuellt. Dölj då raderna för det verksamhetsområde som inte kommer ingå i leveransen enligt avsnitt ”expandera dokumentöversikten” ovan.  
Alla övriga kolumner/rader är obligatoriska att fylla i innan.

### Flik – Förstasida

**Förändring av ägande av dokumentöversikten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rubrik | Tillåtet värde | Beskrivning |
| Version | *Förifyllt* | Ändras inte |
| Ägare/roll | *Förifyllt* | Ändras inte |
| Datum | *20ÅÅ-MM-DD* | Fyll i det datum när dokumentöversikten skickas till nästa ägare |
| Namn på ägarrepresentant | *För- och efternamn* | Fyll i namn på ägarrepresentant |

**Projektinformation**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rubrik | Tillåtet värde | Beskrivning |
| Projektnamn | *Textfält* | Fyll i projektets hela namn, utan förkortningar. |
| Diarienummer | *Textfält* | Fyll i projektets diarienummer: XXXXX/ÅÅ. |
| Beställare/Beställarens ombud | *För- och efternamn, organisation* | Fyll i beställaren (projektledarens) namn och organisation. Vid flera namn fylls samtliga i. |
| Projektör/Projekteringsledare | *För- och efternamn, organisation* | Fyll i projektörens namn och organisation. Vid flera namn fylls samtliga i. |
| Byggledare | *För- och efternamn, organisation* | Fyll i byggledarens namn och organisation. Vid flera namn fylls samtliga i. |
| Entreprenör | *För- och efternamn, organisation* | Fyll i entreprenörens namn och organisation. Vid flera namn fylls samtliga i. |
| Projekt-ID till trafikkontorets projektverktyg | *Textfält* | Ange det projekt-ID som projektet har i trafikkontorets projektverktyg. |

### Flik – Översiktskarta

Enkel översiktskarta över området som motsvarar dokumentöversiktens innehåll. Kan vara ett enkelt urklipp från valfri ritning så länge arbetsområdet tydligt framgår.

### Flik - Dokumentöversikten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rubrik | Tillåtet värde | Beskrivning |
| Ansvarig roll | *Textfält* | Beskriver vilken roll som har registrerat handlingen i dokumentöversikten samt lagt in handlingen på rätt ställe i filsturkturen. |
| Dokumentnamn | *Valfri text* | Fyll i dokumentet/ritningens namn enligt Teknisk Handbok. För ritningar ska ”ET” fyllas i om ritningen inte är aktuell i projektet. |
| Format | *Textfält* | Fyll i vilket/vilka format dokumentet levereras i enligt Teknisk Handbok. Under rubrikerna Modellfil och Ritning är format förifyllt i mallen. |
| Skapad av: | *För- och efternamn* | Fyll i namn på den som skapat dokumentet. Gäller inte för dokument skapade innan projektstart. Då anges ”ET”. |
| Dokument ingår i förfrågningsunderlag | *Ja Nej ET* | Fyll i vilka dokument som ingår i förfrågningsunderlaget. |
| Teknisk dokumentation framtaget | *20ÅÅ-MM-DD* | Fyll i datum när handling blivit upprättad av entreprenör. I samband med detta ska alltid ”Ansvarig roll (om den inte redan är ifylld)”, ”dokumentnamn”, ”format” och ”skapad av” fyllas i. |
| Underlag till relationshandling (t.ex. inmätningar) - Har handlingen ändrats eller kompletterats? | *Ja Nej ET* | Entreprenör fyller i om handlingen har ändrats eller kompletterats under entreprenaden. Detta gäller samtliga dokument som redovisas som förfrågningsunderlag i dokumentöversikten. Om ”Nej” fylls i så är handlingen inte i behov av uppdatering till slutleveransen av teknisk dokumentation. |
| Underlag till relationshandling - Hänvisning till handling/inmätningsfil som visar förändring | *Textfält* | Fylls endast i om ”*Underlag till relationshandling (t.ex. inmätningar) - Har handlingen ändrats eller kompletterats?”* markerats med ”Ja”. Hänvisa till den handling som kompletterar eller visar de förändringar som gjorts. Underlaget bifogas leveransen till projektör. Se dokumentöversikt exempel. |
| Kvalitetssäkring genomförd – Byggledare | *20ÅÅ-MM-DD* | Byggledare fyller i det datum då handlingen kvalitetssäkrats. |
| Kvalitetssäkring genomförd – Projektör | *20ÅÅ-MM-DD* | Projektör fyller i det datum då handlingen kvalitetssäkrats/uppdaterats. |
| Kvalitetssäkring genomförd – Mottagarkoordinator | *20ÅÅ-MM-DD* | Mottagarkoordinatorn fyller i det datum då handlingen granskats, alternativt datum då granskningsperioden gått ut. Om inget svar inkommit noteras detta i kommentarsfältet. |
| Kommentar | *Valfri text* | Kan fyllas i av alla roller, notera datum kommentaren skrevs, vilken roll som kommenterar samt till vilken roll kommentaren vänder sig. Nya kommentarer läggs ovanför gamla. |
| Handling distribuerad till | *Textfält* | TKdok anger till vem/vilka verksamhetsområden/funktioner handlingarna har distribuerats. |